## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 安定镇主要道路精细化管理服务项目(2023.6-2023.9)
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（人居环整）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 259.7064 |  | 259.7064 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 259.7064 |  | 259.7064 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展道路精细化管理项目，有效降低道路积尘，全年提升镇域整体人居环整水平。 | [5 empty] | 已完成镇域内55条道路精细化管理项目，有效降低道路积尘，全年提升镇域整体人居环整水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西片区精细化道路管理数量 |  |  | 28条 | 28条 | 4 |  | 4
|  |  | 东片区精细化道路管理数量 |  |  | 27条 | 27条 | 4 |  | 4
|  |  | 西片区精细化覆盖总面积 |  |  | 758833㎡ | 758833㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 东片区精细化覆盖总面积 |  |  | 799917㎡ | 799917㎡ | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 道路清洁完成率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 清扫面积完成率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 洒水降尘覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目招投标时间 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 |  | 4
|  |  | 考核时间 |  |  | 按季度考核 | 按季度考核 | 4 |  | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 2022.12.21-2023.12.20 | 2022.12.21-2023.12.20 | 4 |  | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤295.706420万元 | 295.706420万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全长效管护机制 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
|  |  | 环境综合水平 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全道路精细化管理机制 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇域居民满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。