## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人居环整保洁工资
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（人居环整）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 142.2881 |  | 10分 |  | 94.86% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 142.2881 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对保洁人员经费进行补助，促进保洁人员按标准配备，提高保洁人员专业化水平，镇域周边环境得到改善提升 | [5 empty] | 已及时并按月发放保洁人员经费进行补助，促进保洁人员按标准配备，提高保洁人员专业化水平，镇域周边环境得到改善提升
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助保洁员人数 |  |  | ≤20人 | 20 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 补助人员和实际工作人员数量差异 |  |  | 无差异 | 无差异 | 10 |  | 10
|  |  | 每人每月薪资标准 |  |  | ≥2794元/月 | 2794 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 申请资金补助时限 |  |  | 按季度及时申请 | 按季度及时申请 | 10 |  | 10
|  |  | 补助资金拨付及时性 |  |  | 按季度及时拨付劳务派遣公司 | 按季度及时拨付劳务派遣公司 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤150万元 | 142.2881 | 10 |  | 9 |  | 2024年全年退休7人，实际支出金额有差异
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 镇域环境卫生 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。