## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年安定镇12345接诉即办服务
主管部门 |  | 安定镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民诉求处置中心（接诉即办）
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 216 | 216 |  | 214.632 |  | 10分 |  | 99.37% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 |  | 214.632 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过雇佣第三方公司组建工作队伍值守12345接诉即办系统，提供案件签收退回、剔除等工作。全面提升接诉即办服务质量，减少群众诉求，提升群众幸福感满意度。 | [5 empty] | 全面提升接诉即办服务质量，减少群众诉求，提升群众幸福感满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 |  |  | ≤18000件 | 12386件 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 服务人员到岗率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 按期办结率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 接诉即办响应率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 接诉即办解决率 |  |  | ≥90% | 95.63% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 5 |  | 5
|  |  | 考核验收时间 |  |  | 每三个月一次 | 每三个月一次 | 5 |  | 5
|  |  | 人员值守时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 5 |  | 5
|  |  | 接单时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤216万元 | 214.632万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筑牢为民服务的责任体系 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立健全接诉即办服务长效保障机制 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 诉求人满意率 |  |  | ≥90% | 96.79% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.94