## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 大兴区平原生态林养护及土地流转（专项）
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇产业发展服务中心（林业）
项目负责人 |  | 于艳辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801436804
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15089.9694 | 15920.9694 |  | 15347.6805 |  | 10 |  | 96.4% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15089.9694 | 15920.9694 |  | 15347.6805 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据平原生态林养护实施方案，养护措施及计划，通过完成礼贤镇平原生态林林地巡查与保洁、杂草清理、修树穴及松土、林地施肥，补植补造、林木修剪、浇水、树干涂白、有害生物防治、绿化废弃物处理。使镇域内的生态环境得到了改善，空气质量得到改善。通过平原造林工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。 | [5 empty] | 通过完成礼贤镇平原生态林林地巡查与保洁、杂草清理、修树穴及松土、林地施肥，补植补造、林木修剪、浇水、树干涂白、有害生物防治、绿化废弃物处理。使镇域内的生态环境得到了改善，空气质量得到了改善。通过平原造林工程，提升全镇绿色空间比重，增加农业产业的社会效益和生态效益，促进农民增收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2024年度平原造林地块养护面积 |  |  | 28320.93亩 | 28320.93亩 | 4 |  | 4
|  |  | 2024年平原生态林区级补助土地流转面积 |  |  | 28454.78亩 | 28454.78亩 | 3 |  | 3
|  |  | 2024年平原生态林市级土地流转面积 |  |  | 28266.96亩 | 28266.96亩 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 园林绿化局养护标准标准 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  |  | 园林绿化局验收合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 平原造林养护成本 |  |  | 3.8元/平米/年 | 3.8元/平米/年 | 4 |  | 4
|  |  | 平原生态林土地流转区级补助标准 |  |  | 1000元/亩/年 | 1000元/亩/年 | 3 |  | 3
|  | 经济成本指标 | 平原生态林土地流转市级补助标准 |  |  | 1500元/亩/年 | 1500元/亩/年 | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 养护成活率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 增加当地人员就业 |  |  | 100人/次 | 100人/次 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 提高礼贤镇空气质量 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善礼贤镇生态环境及人居环境 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对礼贤镇生态环境满意 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.6