## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y礼贤镇域内桥梁维修项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇城镇建设服务中心（水务）
项目负责人 |  | 刘冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13436909583
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1.4925 |  | 1.4925 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.4925 |  | 1.4925 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过了解镇域内桥梁现状调查，发现多处桥梁两侧桥栏均已损坏，存在安全隐患，通过桥梁维修加固两侧桥栏，均已完成桥梁加固，保障桥梁正常使用。 | [5 empty] | 已通过桥梁维修加固两侧桥栏，完成桥梁加固，保障桥梁正常使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 桥梁维修 |  |  | 4处 | 4处 | 13 |  | 13
质量指标
|  |  | 桥梁正常使用 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 维修工期 |  |  | 10天 | 10天 | 14 |  | 14
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1.4925万元 | 1.4925万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 桥梁使用情况 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 30 |  | 30
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100