## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 礼贤镇疏整促地块清渣项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心（农建）
项目负责人 |  | 毛一鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581789018
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 59.7519 |  | 59.7519 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 59.7519 |  | 59.7519
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
其他资金
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了能够在市级平台销账，需对已拆除建筑残余建渣进行清理，使地块达到场清地平标准。 | [5 empty] | 通过对已拆除建筑残余建渣进行清理，使地块达到场清地平标准，能够在市级平台销账。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 渣土清运数量 |  |  | ≥5896.7立方米 | 5896.7立方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 渣土清运达标率 |  |  | ≥99% | 99% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 渣土清运及时率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤59.751912万元 | 59.751912万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 镇域环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 镇域规划可持续发展性 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100