## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 水务领域整合区级专项资金-永兴河（北京段）新机场改线（一期）绿化景观工程维修养护
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇城镇建设服务中心（水务）
项目负责人 |  | 刘冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13436909583
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 331 | 331 |  | 53.9873 |  | 10 |  | 16.31% |  | 1.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 331 | 331 |  | 53.9873 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对永兴水面保洁、岸坡保洁、绿化保养，保障河道运行畅通、河道干净、美观。 | [5 empty] | 已按要求及时足额完成永兴河（北京段）新机场改线（一期）绿化景观工程维修养护资金拨付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 水面保洁（含）水草 |  |  | 627120平米 | 627120平米 | 8 |  | 8
|  |  | 岸坡保洁 |  |  | 170546平米 | 170546平米 | 8 |  | 8
|  |  | 绿化养护 |  |  | 754016平米 | 754016平米 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 按时完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤331万元 | 53.987273万元 | 10 |  | 5 |  | 项目未完成审计，不满足支付条件
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 河道干净整洁美观 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
|  |  | 河道杂草清除率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对河道管护环境的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.6