## Y礼贤镇镇级公路养护项目
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y礼贤镇镇级公路养护项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇公路管理站
项目负责人 |  | 侯立永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910960119
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 86.2406 |  | 76 |  | 10 |  | 88.13% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 86.2406 |  | 76 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对镇域内乡级道路、村级道路的养护修补工作，达到保障人民出行安全，给人们工作生活带来方便的目的 | [5 empty] | 完成对镇级、村级道路的养护修补工作，完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 养护修补乡级道路 |  |  | 104.444公里 | 95.547公里 | 7 |  | 6 |  | 因搬迁，导致部分道路不涉及养护工作
|  |  | 养护修补村级道路 |  |  | 59.858公里 | 46.602公里 | 7 |  | 6 |  | 因搬迁，导致部分道路不涉及养护工作
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | 0% | 0% | 7 |  | 7
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 按计划 | 按计划 | 6 |  | 6
|  |  | 支出进度 |  |  | 按计划 | 按计划 | 6 |  | 6
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤86.24061万 | 76万 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目综合利用率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 项目正常运转率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  |  | ≤3年 | 3年 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.8