## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y贺南村库房拆除项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（大气）
项目负责人 |  | 王林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683396357
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 17.1082 |  | 17.1082 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 17.1082 |  | 17.1082 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对贺南村一处库房进行保留性拆除，需保持拆除料完整。拆除库房内地面及基础墙及其他甲方要求完成的相关工作。 | [5 empty] | 全部完成对贺南村库房进行保留性拆除工作，按要求拆除库房内地面及基础墙及其他甲方要求完成的相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 拆除库房数量 |  |  | 1个 | 1个 | 6 |  | 6
|  |  | 360液压剪数量 |  |  | 10个 | 10个 | 7 |  | 7
|  |  | 25t吊车数量 |  |  | 3辆 | 3辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 拆除工作完成率 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 7
|  |  | 拆除工作完成率 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 拆除工程完成时间 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 6 |  | 6
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦17.1082万元 | 17.1082万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 做好镇域环境质量管理 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对镇域环境质量管理工作的满意度 |  |  | 90%以上 | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100