## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y小刘各庄村安装增压泵装置及改造饮用水项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇城镇建设服务中心（水务）
项目负责人 |  | 刘冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13436909583
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.8165 |  | 3.8165 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3.8165 |  | 3.8165 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因小刘各庄村长期使用村里的自备井用水，无法满足村民正常用水。通过采购安装增压泵装置及改造管线使小刘各庄村正常饮用水务管廊水源。 | [5 empty] | 已按要求及时足额完成小刘各庄村安装增压泵装置及改造饮用水资金拨付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 管道增压泵设备 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 采购安装时间 |  |  | 2月 | 2月 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤3.8165万元 | 3.8165万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 村民生活饮水得到有效改善。 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度。 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100