## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 2023年高标准农田建设资金
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 农业农村办公室
项目负责人 |  | 刘浩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15801288860
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 576.25 | 576.25 |  | 306.7998 |  | 10 |  | 53.24% |  | 5.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 576.25 | 576.25 |  | 306.7998 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施高标准农田建设项目，开展农田土地改良与培肥、灌溉与排水、田间道路等基础设施建设的更新与维护，有效改善耕地质量，提高耕地利用率，增加亩产产量，在促进农民增收的同时，有效保障镇域内农业经济增收。 | [5 empty] | 有效改善耕地质量，提高耕地利用率，增加亩产产量，在促进农民增收的同时，有效保障镇域内农业经济增收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2023年高标准农田建设项目面积 |  |  | 4552.94亩 | 4552.94亩 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 上级主管部门对项目验收的达标率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目资金拨付的及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤576.25万元 | 306.799814万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提高耕地利用率，增加亩产产量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 改善农业生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高循环经济效应 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门对高标准农田项目工作满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.3