## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记（专项）
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心（农建）
项目负责人 |  | 毛一鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581789018
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 231.3144 | 231.3144 |  | 230.64 |  | 10 |  | 99.71% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.3144 | 231.3144 |  | 230.64
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了完成大兴区礼贤镇房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记工作，需聘请专业测绘团队针对镇域宅基地实地情况进行测绘确权。 | [5 empty] | 通过聘请专业测绘团队针对镇域宅基地实地情况进行测绘确权。达到完成大兴区礼贤镇房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记的目的
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 聘请公司数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 测绘调查村落宅基地完整度 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 宅基地测量及时率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤231.314406万元 | 230.64万元 | 10 |  | 9.9
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 镇域土地利用率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 镇域规划可持续发展性 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8