## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y礼贤镇文明城区创建测评指导项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心（宣传文体）
项目负责人 |  | 邢晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001339963
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 17.4476 |  | 17.4476 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 17.4476 |  | 17.4476 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过找短板、促提升，以评促学、以测促改，为进一步提升文明城区创建水平指明方向和方法，不断提升工作水平。 | [5 empty] | 通过找短板、促提升，以评促学、以测促改，为进一步提升文明城区创建水平指明方向和方法，不断提升工作水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开展培训 |  |  | 3次 | 3次 | 10 |  | 10
|  |  | 开展问卷调查 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  |  | 开展实地考察 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 实地测评、问卷调查报告质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 各项工作进度 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦17.4476万元 | 17.4476万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 群众对文明城区创建工作的知晓率 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 20 |  | 20
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 群众文明意识 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对创城工作满意度 |  |  | ≧98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100