## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y伍各庄村建筑垃圾清运及处置项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（大气）
项目负责人 |  | 王林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683396357
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 232.5254 |  | 232.5254 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 232.5254 |  | 232.5254 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效解决伍各庄村建筑垃圾污染问题，有效提升村域环境质量，需对伍各庄村村东渣土及建筑垃圾进行清运及处置，委托建筑勘察设计有限公司对该点位建筑垃圾进行勘察工作，同时委托施工单位对该处建筑垃圾进行清运及资源化处置，全面改善环境质量，提升村民对环境质量的满意度。 | [5 empty] | 全部完成伍各庄村建筑垃圾污染问题，对伍各庄村村东渣土及建筑垃圾进行清运及处置，委全面改善环境质量，有效提升村民对环境质量的满意度
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 渣土数量立方米 |  |  | =52930立方米 | 52930立方米 | 6 |  | 6
|  |  | 回填土数量立方米 |  |  | =27119立方米 | 27119立方米 | 6 |  | 6
|  |  | 清运机械数量 |  |  | 54辆 | 54辆 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 清运工作完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
|  |  | 清运工作验收达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 完成渣土清运时间 |  |  | 4月初 | 4月初 | 7 |  | 7
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦2325253.5元 | 2325253.5元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 做好镇域环境质量管理 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对镇域环境质量管理工作的满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100