## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y更换西郏河村南排水管线项目
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 礼贤镇城镇建设服务中心（水务）
项目负责人 |  | 刘冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13436909583
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.3883 |  | 0.3883 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0.3883 |  | 0.3883 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因西郏河村南排水管道老化，漏水情况严重,需要对破损管道进行更换，通过更换修复管道确保西郏河村可以正常排污水。 | [5 empty] | 及时更换西郏河村南老化排水管道，通过更换修复管道确保西郏河村可以正常排污水。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 更换波纹排水管 |  |  | 30米 | 30米 | 10 |  | 10
|  |  | 更换波纹排水弯头 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 管线接通率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 维修工期 |  |  | 2天 | 2天 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤0.3883万元 | 0.3883万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 村民生活排水得到有效保障 |  |  | 正常排水 | 正常排水 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度。 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100