## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | Y政务服务中心新大厅摄像头网络连接费
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政务服务中心
项目负责人 |  | 贺楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501167728
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过连接摄像头与政务局对接，更好的开展政务服务工作，提升政务服务工作的质量和效能。 | [5 empty] | 已完成8个与政数局对接的摄像头，能够更好的开展政务服务工作，提升工作质量和效能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 对接数量 |  |  | 8个 | 8个 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 网线质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 检查频次 |  |  | 随时检查 | 随时检查 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升政务服务形象及能力水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100