## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | Y2023年二期回迁房宣传栏、健身器材、四色垃圾桶站建设项目费用
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室（教科文体）
项目负责人 |  | 郭婳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693611363
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4.398 |  | 4.398 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4.398 |  | 4.398 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完善二期回迁房社区健康教育宣传栏、创卫宣传栏、健身器材、四色垃圾桶站，从而更好地推进国家卫生区、慢性病防控示范区、北京市卫生镇建设工作，提高辖区群众的健康意识、提升健康素养。 | [5 empty] | 通过完善二期回迁房社区健康教育宣传栏、创卫宣传栏、健身器材、四色垃圾桶站，提高了辖区群众的健康意识、提升健康素养，使进国家卫生区、慢性病防控示范区、国家卫生镇建设工作得以顺利推进
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设立健康教育、创卫宣传栏数量 |  |  | 32个 | 32个 | 5 |  | 5
|  |  | 设立四色垃圾桶站16套 |  |  | 16套 | 16套 | 5 |  | 5
|  |  | 移装健身器材 |  |  | 50件 | 50件 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 宣传栏质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 垃圾桶站质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 宣传栏安装 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 健身器材移装 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤4.398万 | 4.398万 | 10 |  | 10
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 健康知识普及率 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 推进国家卫生区、北京市卫生镇、慢性病防控示范区建设 |  |  | 有序推进 | 有序推进 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100