## 模板
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 2023-2024年取暖季“煤改电”长效管护专项市级资金
主管部门 |  | 礼贤镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新农村
项目负责人 |  | 宋全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15501230925
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.08 | 28.08 |  | 26.8 |  | 10 |  | 95% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.08 | 28.08 |  | 26.8 |  | — |  | 95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障我镇农村地区“煤改电”设备取暖季正常供暖，聘请第三方公司对设备进行日常管护维修。 | [5 empty] | 通过聘请第三方公司对设备进行日常管护维修，保障我镇农村地区“煤改电”设备取暖季正常供暖。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 涉及设备 |  |  | ≥2808 | 2808 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 日常巡检率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 维修合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 问题解决及时率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤28.08（万元） | 26.8（万元） | 10 |  | 10 |  | 正在进行结算审计，未达到拨款进度。
经济成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥98% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100