## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 开展宣传、招聘等促就业活动
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心（社保工作）
项目负责人 |  | 李惠兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522790735
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 20 |  | 19.0025 |  | 10分 |  | 95.01% |  | 9.5013
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 20 |  | 19.0025 |  | — |  | 95.01% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过举办线下招聘会、座谈会等活动，促进劳动者就业与企业用工帮扶，从而推动就业率稳步提升与岗位开发。 | [5 empty] | 举办15场线下招聘会、座谈会等活动，促进劳动者就业与企业用工帮扶，推动就业率稳步提升与岗位开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 招聘会、座谈等活动 |  |  | ≥12次 | 15次 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 活动知晓率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8
|  |  | 活动用具质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 活动开展及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 活动开展频次 |  |  | ≥12次/年 | 15次/年 | 8 |  | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 19.0025万元 | 3 |  | 3
|  |  | 购买宣传材料 |  |  | ≤6万元 | 6万元 | 4 |  | 4
|  |  | 活动准备材料 |  |  | ≤19万元 | 13.0025万元 | 3 |  | 3
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进就业率提升 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
|  |  | 促进参保率提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建立社区就业服务工作站机制 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5
|  |  | 公共就业服务水平 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务失业、就业困难群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 劳动者满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5012

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。