## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧宫镇背街小巷整治提升项目（第二批）
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城镇建设服务中心(环境整治工作)
项目负责人 |  | 刘鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87975908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 113.2344 |  | 113.2344 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 113.2344 |  | 113.2344 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《大兴区2020年推进城市精细化管理工作方案》和《大兴区背街小巷环境精细化整治提升三年行动方案（2020—2022年）》工作要求，对我镇背街小巷和问题道路进行修复和美化提升。清欣园南门、德茂学校南门、红化路、美然家园东外墙秀水花园西外墙、旧宫北里北门小巷、秀水花园对面旧头路围墙建设的建筑工程、装饰工程、电气工程、道路工程、雨水工程、绿化工程、美化、设计、监理、审计等工作。 | [5 empty] | 按照《大兴区2020年推进城市精细化管理工作方案》和《大兴区背街小巷环境精细化整治提升三年行动方案（2020—2022年）》工作要求，对我镇背街小巷和问题道路进行修复和美化提升。清欣园南门、德茂学校南门、红化路、美然家园东外墙秀水花园西外墙、旧宫北里北门小巷、秀水花园对面旧头路围墙建设的建筑工程、装饰工程、电气工程、道路工程、雨水工程、绿化工程、美化、设计、监理、审计等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮点位 |  |  | 6处 | 6处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目工程完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 施工开始时间 |  |  | 2022年2月前 | 2022-02-01 | 10 |  | 10
|  |  | 施工完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022-12-01 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022-12-01 | 5 |  | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤113.234394万元 | 113.234394万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 后续运维管护机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。