## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 卫生健康-市级基本公共卫生服务补助项目
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区旧宫医院
项目负责人 |  | 黄彦红、陈薇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683202341、18600998166
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 243.5749 | 243.5749 |  | 243.5749 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 243.5749 | 243.5749 |  | 243.5749 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.一类疫苗接种，计划2024年度接种24000人，接种率达90%以上，年底之前完成 。 2.严重精神疾病患者免费健康体检，计划2024年度体检210人，体检完成率达90%以上，年底之前完成。 3.0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，计划2024年度体检0-3岁2292人；3-6岁3066人。体检完成率达90%以上，年底之前完成。 4.公共卫生专管员协助医院完成：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。 5.国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率≥80%，健康档案合格率≥90%，抽查健康档案动态使用率大于55%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动，开展个体化健康教育工作。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率≧90%，儿童健康管理率≧98%,儿童系统管理率≧96%。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率≧92%，产前健康管理率≧97%，产后访视率≧97%。（6）老年人健康管理服务：老年人健康管理率大于63%（每年递增一个百分点）。（7）慢性病患者健康管理：高血压、糖尿病患者健康规范管理率大于76%，血糖控制率大于45%、血压控制率大于50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率≧95%，报告患病率≧4‰。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率100%，及时率100%，突发公共卫生事件档案齐全。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65岁及以上居民和0-36月龄儿童中医健康管理率分别≧70%和77%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率≧90%，追踪反馈率100%，各项档案完整齐全。 6.两癌筛查，积极组织旧宫辖区18-64岁育龄妇女进行两癌筛查，筛查率比上一年有提高。 | [5 empty] | 1.一类疫苗接种，2024年度接种21624人，接种率达100%。 2.严重精神疾病患者免费健康体检，2024年度体检262人，体检完成率100%。 3.0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查，2024年度共完成5155人，体检完成率达96%。 4.公共卫生专管员已协助医院完成2024年度：精神病人管理、两癌筛查、强化查漏补种等国家基本公共卫生工作。 5.国家基本公共卫生服务项目十四项内容：（1）居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率100.86%，健康档案合格率90%，抽查健康档案动态使用率60%；居民规范化电子健康档案覆盖率62%（2）健康教育服务：严格按照上级要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动，开展个体化健康教育工作。（3）预防接种服务：开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，严格管理疫苗出入库，异常反应及时上报并记录完整。（4）0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率99.77%，儿童健康管理率98.94%,儿童系统管理率98.31%。（5）孕产妇健康管理服务：早建册率94.96%，产前健康管理率100%，产后访视率100%。（6）老年人健康管理服务：老年人健康管理率65.8%。（7）慢性病患者健康管理：高血压、糖尿病患者健康规范管理率79%，血糖控制率45%、血压控制率50%。（8）严重精神障碍患者管理：及时建立患者档案，在册规范管理率98.39%，报告患病率2.69‰。（9）传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率100%，及时率100%，突发公共卫生事件档案齐全。（10）卫生计生监督协管：设立领导机构，明确职责分工，各项记录完整齐全。（11）中医药健康管理服务：65岁及以上居民和0-36月龄儿童中医健康管理率分别是70.02%和87.03%，各项中医档案齐全。（12）肺结核患者健康管理：肺结核患者社区转诊率100%，追踪反馈率100%，各项档案完整齐全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 居民健康档案管理服务：居民健康档案建档率：居民健康档案合格率；抽查健康档案动态使用率；居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | ≥80%、≥90%、≥55%、≥62% | 100.86% 90% 60% 62% | 1 |  | 1
|  |  | 开展健康教育服务：健康大课堂次数；健康咨询次数 |  |  | ≥12次、≥12次 | 23次、28次 | 1 |  | 1
|  |  | 预防接种服务：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次数 |  |  | ≥20000人次 | 21695人次 | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视数；儿童健康管理人数 |  |  | ≥600人、≥1800人 | 867人、2231人 | 1 |  | 1
|  |  | 孕产妇健康管理服务：早建册数；产后访视数 |  |  | ≥650人次、≥600人 | 1015人、853人 | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神障碍患者管理：在册规范管理病人数；规律服药数 |  |  | ≥340人数 | 367人、355人 | 1 |  | 1
|  |  | 肺结核患者健康管理：肺结核患者面访人数；追踪反馈病人数 |  |  | ≥20人、≥20人 | 26人、30人 | 1 |  | 1
|  |  | 中医药健康管理服务：65岁及以上居民和0-36月龄儿童中医健康管理数 |  |  | ≥12000人和≥1400人 | 17420人、1563人 | 1 |  | 1
|  |  | 老年人健康管理人数 |  |  | ≥16257人次 | 16369人次 | 1 |  | 1
|  |  | 传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告数；及时数 |  |  | ≥200次、≥200次 | 1550、1550 | 1 |  | 1
|  |  | 慢性病患者管理规范管理人数：高血压、糖尿病 |  |  | 高血压≥5624人次， 糖尿病≥2865人次 | 6416人次、3556人次 | 1 |  | 1
|  |  | 一类疫苗接种人次数 |  |  | ≥20000人次 | 21624人次 | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神疾病患者免费健康体检人次数 |  |  | ≥210人次 | 262人 | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查人次数 |  |  | ≥4000人次 | 5155人次 | 1 |  | 1
|  |  | 两癌筛查人数 |  |  | ≥1000人 | 549人 | 1 |  | 0.5 |  | 2024年两癌筛查政策改变，35-64岁有工作单位的女性不能参加免费两癌筛查；加大两癌宣传力度，提高两癌筛查率。
|  |  | 补助公共卫生专管员人数 |  |  | 34人 | 34人 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 居民健康档案管理服务：居民健康档案合格率；抽查健康档案动态使用率 |  |  | ≥80%；≥55% | 90%、60% | 1 |  | 1
|  |  | 开展健康教育服务 |  |  | 制作健康教育宣传栏，开展公众健康咨询活动 | 健康教育宣传栏3块，更换6期；健康咨询活动按要求开展 | 1 |  | 1
|  |  | 预防接种服务 |  |  | 开展常规查漏工作，疫苗接种符合流程，异常反应及时上报并记录完整 | 全年已按要求开展4次疫苗常规查漏工作，疫苗接种符合流程，异常反应及时上报并记录完整 | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童健康管理服务：新生儿访视率；儿童健康管理率；儿童系统管理率 |  |  | ≥90%；≥98%；≥96% | 99.77%、98.94%、98.31% | 1 |  | 1
|  |  | 孕产妇健康管理服务：早建册率；产前健康管理率；产后访视率 |  |  | ≥92%；≥97%；≥97% | 94.96%、100%、100% | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神障碍患者管理：在册规范管理率；报告患病率 |  |  | ≥95%；≥2.47‰ | 98.39%、2.69‰ | 1 |  | 1
|  |  | 肺结核患者健康管理：肺结核患者面访率；追踪反馈率 |  |  | ≥90%；100% | 100%、100% | 1 |  | 1
|  |  | 中医药健康管理服务：65岁及以上居民和0-36月龄儿童中医健康管理率 |  |  | ≥70%；≥77% | 70.02%、87.03% | 1 |  | 1
|  |  | 老年人健康管理率 |  |  | ≥63% | 65.8% | 1 |  | 1
|  |  | 传染病及突发公共卫生事件管理：传染病报告率；及时率 |  |  | 100%；100% | 100%；100% | 1 |  | 1
|  |  | 慢性病患者管理规范管理率 |  |  | ≥65% | 高血压82.8% 糖尿病83.0% | 1 |  | 1
|  |  | 卫生监督管理 |  |  | 提高食品及用水安全 | 提高了食品及用水安全 | 1 |  | 1
|  |  | 一类疫苗接种率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神疾病患者免费健康体检率 |  |  | ≥60% | 70.62% | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查率 |  |  | ≥90% | 99.08% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 两癌筛查人数 |  |  | 比上一年有提高 | 比上一年降低 | 0.5 |  | 0.3 |  | 2024年两癌筛查政策改变，35-64岁有工作单位的女性不能参加免费两癌筛查；加大两癌宣传力度，提高两癌筛查率。
|  |  | 公共卫生专管员补助发放率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 建立健康档案完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 健康教育宣传活动完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 预防接种完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 98% | 1 |  | 1
|  |  | 孕产妇管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 精神障碍患者管理完成及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 肺结核患者管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 中医药适宜技术推广完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 老年人健康管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 传染病管理完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 慢性病患者管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 卫生监督管理完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 一类疫苗接种完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神疾病患者免费健康体检完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查完成及时率 |  |  | ≥90% | 99% | 1 |  | 1
|  |  | 两癌筛查完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 公共卫生专管员补助资金支出及时性 |  |  | 每半年发放一次 | 每半年发放一次 | 1 |  | 1
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤243.5749万元 | 243.5749万元 | 1 |  | 1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 建立健康档案的建档率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 |  | 2
|  |  | 健康教育宣传活动：辖区居民健康素养水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 预防接种：辖区内疫苗可控传染病发病率 |  |  | 降低 | 降低 | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童管理：0-6岁儿童身体素质 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 孕产妇管理：孕产妇安全 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 1 |  | 1
|  |  | 精神障碍患者管理 |  |  | 得到规范 | 得到规范 | 2 |  | 2
|  |  | 肺结核患者管理：耐药肺结核患者比例 |  |  | 降低 | 降低 | 1 |  | 1
|  |  | 中医药适宜技术推广普及率 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 2 |  | 2
|  |  | 老年人健康管理率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 |  | 2
|  |  | 传染病管理：传染病聚集、暴发疫情 |  |  | 降低 | 降低 | 2 |  | 2
|  |  | 慢性病患者管理规范管理率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 2 |  | 2
|  |  | 卫生监督管理：食品及用水安全 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 1 |  | 1
|  |  | 一类疫苗预防接种：辖区内疫苗可控传染病发病率 |  |  | 降低 | 降低 | 2 |  | 2
|  |  | 0-6岁儿童体检：0-6岁儿童身体素质 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神障碍患者体检：精神病人身体患其他病的早发现、早诊断、早治疗率 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 两癌筛查：对育龄妇女宫颈癌和乳腺癌能够及时发现，做到早发现、早诊断、早治疗。育龄妇女宫颈癌乳腺癌死亡率 |  |  | 死亡率得到降低 | 死亡率得到降低 | 1 |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平 |  |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 1 |  | 1
|  |  | 基本公共卫生均等化水平 |  |  | 逐年提升 | 逐年提升 | 1 |  | 1
|  |  | 基本公共卫生项目规范化管理水平 |  |  | 逐步完善 | 逐步完善 | 1 |  | 1
|  |  | 辖区疫苗可控制的传染病发病率 |  |  | 控制在较低水平 | 控制在较低水平 | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童体检对一些隐藏疾病可做到早发现、早诊断、早治疗 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神障碍患者体检对精神病人身体患其他病可以做到早发现、早诊断、早治疗 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
|  |  | 妇女生殖健康水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 1 |  | 1
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建立健康档案患者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 宣传活动对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 预防接种者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 访视管理对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 孕产妇患者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 精神障碍患者患者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 肺结核患者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 中医药健康管理对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 老年人健康管理对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 传染病患者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 慢性病患者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 卫生监督管理对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 一类疫苗接种者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 严重精神疾病患者免费健康体检者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 0-6岁儿童体检及新生儿免费听力筛查者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 1 |  | 1
|  |  | 两癌筛查者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。