## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年社保所申请低保、重残等城乡养老参保费用
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 便民服务中心（社保工作）
项目负责人 |  | 李惠兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13522790735
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.6 |  | 10分 |  | 86.67% |  | 8.6667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.6 |  | — |  | 86.67% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据大兴区《关于对本区低保对象、特困供养对象参加城乡养老保险给予缴费补贴的通知》要求，为低保对象、特困供养对象等符合标准的特困给予补贴，保障低保、重残等符合标准的特困对象的参保权益。 | [5 empty] | 为30名低保对象、特困供养对象等符合标准的特困对象给予缴费补贴，为困难群众参保权益，提供基本民生养老保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参保人数 |  |  | 30人 | 30人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 费用发放合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 费用发放时间 |  |  | 每年11月 | 11月 | 10 |  | 10
|  |  | 发放及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 每年每人补贴标准 |  |  | 1000元 | 1000元 | 5 |  | 5
|  |  | 项目控制预算数 |  |  | ≤3万元 | 2.6万元 | 5 |  | 5
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众获得感、幸福感 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建立帮扶救助长效机制 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6667

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。