## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 购买群众文化活动服务（最美家庭表彰暨“三八”妇女节庆祝活动）（2024年妇联工作）
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群工作办公室（妇联工作）
项目负责人 |  | 宗爱民 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87975923
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9 | 8.73 |  | 8.73 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 8.73 |  | 8.73 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在“三八”妇女节期间开展节日庆祝活动，让广大妇女同胞开心愉快的度过节日； 2.表彰2023年度“大兴区最美家庭”，积极传承弘扬中华民族家庭美德； 3.开展党的二十大精神主题党课，引导妇女听党话、跟党走，为建设“高科、大美、全新、幸福”旧宫贡献巾帼力量。 | [5 empty] | 2024年3月8日，旧宫镇妇联组织镇妇联执委、新业态群体的妇女代表、“最美家庭”代表、少先队员代表、各行业代表以及新闻媒体等150余人，在旺兴湖公园，开展旧宫镇庆祝第114个“三八”国际妇女节‘跟党奋进新征程 巾帼建功新时代’最美家庭表彰暨贯彻党的二十大精神主题健步走活动，表彰8名我镇2023年度“大兴区最美家庭”，开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代暨贯彻学习党的二十大精神”主题党课，并进行一场舒展身心、欢乐愉悦的健步走。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 表彰最美家庭户数 |  |  | ≥50户 | 8户 | 4 |  | 1 |  | 区级、镇级最美家庭共120户，其中镇级最美家庭跟随年底旧宫镇最美系列进行表彰，此次三八活动只表彰区级最美家庭，固未完成指标。下一步，旧宫镇妇联将提前做好活动计划，确认表彰人数等细节。
|  |  | 参加活动人数 |  |  | ≥100人 | 150人 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 活动群众参与率 |  |  | ＞95% | 96% | 4 |  | 4
|  |  | 各项活动正常开展率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≥2次 | 2次% | 4 |  | 4
|  |  | 设备、物资质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | “三八”妇女节庆祝活动开展时间 |  |  | 三八妇女节期间 | 2024.3.8 | 4 |  | 4
|  |  | 最美家庭表彰活动开展频率 |  |  | ≥1次/年 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 设备、物资购置及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤10万元 | 8.73万元 | 5 |  | 5
|  |  | 活动场均成本 |  |  | ≤10万元 | 8.73万元 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 妇联组织影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 最美家庭典型宣传影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 妇女权益 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加“三八”妇女节庆祝活动的妇女代表满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。