## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧宫镇综治指挥中心视频系统平台融合项目
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办公室（综治工作）
项目负责人 |  | 孔维一 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311355868
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 258.002 |  | 72.4023 |  | 10分 |  | 28.06% |  | 2.8063
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 258.002 |  | 72.4023 |  | — |  | 28.06% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步提升镇综治中心建设、提高基层文化建设，确保以规范化为抓手、以网格化为基础、以信息化为支撑，不断提高镇综治中心的实战能力。 | [5 empty] | 进一步提升镇综治中心建设、提高基层文化建设，确保以规范化为抓手、以网格化为基础、以信息化为支撑，不断提高镇综治中心的实战能力。实现实现全镇视频图像联网融合，区镇共享，解决基层治理“最后一公里”。彻底解决社会治理中"看得见的管不了"、"管得了的看不见"问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 融合承载平台 |  |  | ≥3台 | 3台 | 2 |  | 2
|  |  | 视频安全准入设备 |  |  | ≥1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 社区视频接入网关 |  |  | ≥32台 | 32台 | 2 |  | 2
|  |  | 配电柜 |  |  | ≥1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 智能巡查中心分析接入口 |  |  | ≥20路 | 20路 | 5 |  | 5
|  |  | 接口开放软件 |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 平台基础包 |  |  | ≥1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 预算评审 |  |  | 镇长办公会后 | 镇长办公会后 | 3 |  | 3
|  |  | 招投标 |  |  | 党委会后 | 党委会后 | 2 |  | 2
|  |  | 合同签订 |  |  | 招投标完成后 | 招投标完成后 | 3 |  | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤258.002万元 | 72.4023万元 | 9 |  | 5 |  | 密切关注项目进度，及时调整计划，确保项目按期完成。
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 综治中心智能化 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 片区安全防范 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
|  |  | 社会面稳定 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.8063