## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧宫镇小红门路雨水管线工程
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（规划建设）
项目负责人 |  | 何强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87975958
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.3265 | 60.3265 |  | 7.938 |  | 10分 |  | 13.16% |  | 1.3158
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.3265 | 60.3265 |  | 7.938 |  | — |  | 13.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年小红门路大修工程红线内的雨水管线与其他道路雨水管线进行对接，工竣工后协调道路产权单位完成以及养护工作。2022年项目已完工，2024年支付相关资金。 | [5 empty] | 2021年小红门路大修工程红线内的雨水管线与其他道路雨水管线进行对接，工竣工后协调道路产权单位完成以及养护工作。2022年项目已完工，2024年支付相关资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路全长 |  |  | 15000米 | 15000米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目资金支付时间 |  |  | 2023年12月前 | 2024-10-01 | 10 |  | 10 |  | 年初预算时效指标日期制定错误
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤60.326549万元 | 7.937971万元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 道路管线 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 地下管线 |  |  | 得到完善 | 得到完善 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.3158

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。