## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 综合文化活动室提升工作
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民活动中心
项目负责人 |  | 王维丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18701690226
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 4.6542 |  | 4.6542 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4.6542 |  | 4.6542 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为出色的完成区文旅局2024年效能指标考核工作，市民活动中心于2024年10月8日起对我镇在本年度未达标指标，进行从新梳理发现需更换增加铜牌4块、插兜公示栏5套、引导图3套、各功能室制度21套、各功能室科室牌10套、提示标牌21套。图书录入8841本。 | [5 empty] | 已完成区文旅局2024年效能指标考核工作，市民活动中心于2024年10月8日起对我镇在本年度未达标指标，进行从新梳理发现需更换增加铜牌4块、插兜公示栏5套、引导图3套、各功能室制度21套、各功能室科室牌10套、提示标牌21套。图书录入8841本。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 制作铜牌、标牌 |  |  | 64个 | 64个 | 10 |  | 10
|  |  | 图书录入 |  |  | 8841本 | 8841本 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 制作完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤4.6542万元 | 4.6542万元 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 参加活动群众文化生活 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 群众文化生活 |  |  | 得到丰富 | 得到丰富 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。