## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧宫东西大街（凉水河-三台山路）路改扩建工程
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城乡建设办公室（规划建设）
项目负责人 |  | 何强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87975958
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 213.6156 | 29.6091 |  | 15.3672 |  | 10分 |  | 51.9% |  | 5.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.6156 | 29.6091 |  | 15.3672 |  | — |  | 51.9% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 旧宫东西大街（凉水河-三台山路）道路工程，规划为城市次干路，规划红线为40米，为东西向道路，全长829米，设计速度为40公里/小时，横断面采用三幅路形式。同步实施道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程、再生水工程、给水工程等。随道路建设实施拆改移工程，工程内容：交通工程、弱电入地、现状雨污水倒流。拆改移工程开展设计、施工、审计、监理、工程验收需要进行竣测及东西大街龙门架及视频、交通设备拆改恢复工程工作 | [5 empty] | 旧宫东西大街（凉水河-三台山路）道路工程，规划为城市次干路，规划红线为40米，为东西向道路，全长829米，设计速度为40公里/小时，横断面采用三幅路形式。同步实施道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程、再生水工程、给水工程等。随道路建设实施拆改移工程，工程内容：交通工程、弱电入地、现状雨污水倒流。拆改移工程开展设计、施工、审计、监理、工程验收需要进行竣测及东西大街龙门架及视频、交通设备拆改恢复工程工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 道路全长 |  |  | 830米 | 830米 | 10 |  | 10
|  |  | 路面面积 |  |  | 37529.7平方米 | 37529.7平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 达到工程质量“合格”标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 施工现场安全生产标准化管理达到“达标（合格）”目标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022-11-01 | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤213.615642万元 | 15.367184万元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 市政管网建设保障率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 道路通行质量 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 严格落实施工环保措施 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.19

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。