## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 旧宫镇德茂片区五福堂“天雷”项目
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办公室（综治工作）
项目负责人 |  | 孔维一 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311355868
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 90.0773 |  | 90.0773 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 73.2 |  | 73.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 16.8773 |  | 16.8773 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升国家药监局六大中心见警率和安全防范技防手段，为改善和提升六大中心周边城市建设的技防手段、快速提升六大中心周边治理效果 | [5 empty] | 为有效提升国家药监局六大中心智慧城市建设，提升见警率和安全感，增强六大中心周边智慧城市建设的的技防手段、快速提升六大中心周边城市建设效果，完善周边城市建设设施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 800万星光级动态变焦双光深度智能筒型网络摄像机 |  |  | ≥9台 | 9台 | 4 |  | 4
|  |  | 热成像双光谱筒型网络摄像头 |  |  | ≥3台 | 3台 | 4 |  | 4
|  |  | 智慧城管分析服务器 |  |  | ≥1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  |  | 天雷定制工程软件开发 |  |  | ≥1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 运营商接入费 |  |  | ≥1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 控制主机 |  |  | ≥1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 机柜 |  |  | ≥1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 系统应用效率 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 4 |  | 4
|  |  | 采购物品质量 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 施工时间 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2 |  | 2
|  |  | 竣工时间 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2 |  | 2
|  |  | 工程完成及时率 |  |  | ≥98% | 98% | 2 |  | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤90.077304万元 | 90.077304万元 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 工作效率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 安全防范技防手段 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100