## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 狼垡公园下游管线修复项目（水务站）
主管部门 |  | 黄村镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 黄村镇政府
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 98.8 |  | 91.7345 |  | 10 |  | 92.85% |  | 9.2849
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
中央直达资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 狼垡公园下游管线存在不同程度的破损，多处坍塌严重，多座检查井缺失。为有效解决狼垡地区积水问题，结合以往汛期经验，计划对狼垡公园下游管线进行修复。 | [5 empty] | 狼垡公园下游管线存在不同程度的破损，多处坍塌严重，多座检查井缺失。为有效解决狼垡地区积水问题，结合以往汛期经验，计划对狼垡公园下游管线进行修复。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 管线修复 |  |  | 735米 | 735米 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本（万元） |  |  | 98.8 | 91.7345 | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 狼垡积水问题 |  |  | 得到缓解 | 得到缓解 | 30 |  | 30
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90