## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 综合行政执法队综合执法费用
主管部门 |  | 北臧村镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合行政执法队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.8179 | 6.8179 |  | 6.8179 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.8179 | 6.8179 |  | 6.8179 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年印制安全手册300本并发放，完成执法队员执法制服制作，及时更新执法文书执法装备 | [5 empty] | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 印制安全手册数量 |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5
|  |  | 户外广告拆除、拖车等费用 |  |  | ≤2万 | ≤2万 | 5 |  | 5
|  |  | 执法文书、执法装备 |  |  | ≤6万 | ≤6万 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 制服制服验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 违法行为整改率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 违法行为整改及时性 |  |  | ≤5天 | ≤5天 | 5 |  | 5
|  |  | 执法文书、装备更新时效 |  |  | ≤15天 | ≤15天 | 5 |  | 5
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 执法制服单位购置成本 |  |  | ≤5000元/套 | ≤5000元/套 | 5 |  | 5
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 安全手册成本 |  |  | ≤2500 | ≤2500 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 执法服装使用率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 完成 | 10 |  | 10
|  |  | 安全手册发放率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。