大兴区高米店公园全龄友好型公园改造提升

工程项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》《大兴区预算绩效管理办法》（京兴财〔2020〕225号）、《大兴区项目支出绩效评价管理办法》（京兴财〔2021〕58号）等相关文件要求，北京市大兴区财政局（以下简称“区财政局”）成立了绩效评价工作组，于2024年4月－7月，对北京市大兴园林服务中心（以下简称“区园林服务中心”）的“大兴区高米店公园全龄友好型公园改造提升工程”项目（以下简称“该项目”）开展了绩效评价。有关情况如下。

- 基本情况

- （一）项目背景

1.项目立项依据

依据北京市园林绿化局《2022年城镇绿化工作要点》要求，为持续优化绿色空间布局，构建完整城市生态系统。增强人民绿色福祉，区园林服务中心申报并实施了该项目。

2.项目实施主体

该项目实施主体为区园林服务中心。

- （二）项目主要内容及目标

1.项目主要内容

该项目主要对公园北区西门、儿童乐园、小游园区、植物景观区、景廊场地、长者空间、园区地面、园区设施设备进行更新改造和建设。

2.项目绩效目标

针对高米店公园场地设施老化破损、空间功能不足的问题，尽可能的保留和利用现状设施，进一步明确现有空间场地的功能定位，突出空间使用特点，补充完善场地设施，满足老人、儿童、青年等不同年龄段群体的使用需求，为他们提供丰富多样的休闲活动体验。通过环境提升改造，满足一老一小就近游园的需求，打造成为全龄友好社区公园，提供更为便捷、舒适的公共空间，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

- （三）项目资金情况

该项目预算申报资金3,852,125.46元，预算评审审定金额3,199,514.29元，批复资金3,160,900.00元，实际支出资金3,145,850.40元。预算执行率99.52%，剩余指标退回区财政局。

该项目实际支出资金共计3,145,850.40元，其中包括：工程款2,909,050.40元、监理费70,200.00元、设计费127,000.00元、招标代理费及工程咨询费39,600.00元。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）评价原则、方法和指标体系

该项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对该项目开展绩效评价。

- （二）绩效评价工作过程

该项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、现场踏勘、专家评价预备会、专家评价会等环节，根据专家组意见，在征求财政部门及项目单位意见的基础上，形成最终报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

- 该项目通过对高米店公园北区西门、长者空间、儿童乐园、小游园区、植物景观区、景廊场地、园区地面、园区设施设备的更新改造和建设，为老人、儿童、青年等不同年龄段群体提供了运动、休闲、休憩的空间，满足了各类群体的使用需求，为他们提供了更为便捷、舒适的公共空间。但该项目存在可行性研究报告不规范、可研论证不充分；绩效目标完整性、合理性不足；预算编制不科学；项目过程管理薄弱；项目成本控制措施不足；项目效益呈现不充分；满意度调查样本量和调查深度不够等问题。

该项目评价得分82.76分，绩效级别为“良”。其中，项目决策得分为8.62分、项目过程得分为17.82分、项目产出得分为29.90分、项目效益得分为26.42分。

- 四、项目产出及效益情况

- （一）产出

该项目新建儿童乐园一处、小游园区一处、植物景观区一处，

对景廊场地、长者空间、西北门区进行了改建，增设导览大屏一个、安装路灯40盏、草坪灯11盏、更换座椅37个。

2023年9月25日，建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方对项目的分部工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果、观感质量验收、植物成活率进行了验收，项目综合验收合格。

- （二）效益

该项目通过高米店公园北区西门、长者空间、儿童乐园、小游园区、植物景观区、景廊场地、园区地面、园区设施设备的更新改造和建设，丰富了植物种类，提升了公园景观和生态环境，优化了公园空间，提高了公园科技化水平，具备了全龄友好型的特点，为老人、儿童、青年等不同年龄段群体提供了运动、休憩的空间，满足了各类群体的使用需求，为他们提供了更为便捷、舒适的公共空间。公园的改造提升效果得到了居民的认可。

五、存在的主要问题

- （一）决策方面

1.可行性研究报告不规范性、论证有效性不足

可研报告未结合高米店公园现状，对标《北京市全龄友好型公园建设导则》对该项目进行需求论证，如高米店公园原设计理念是以“记忆中的屋舍”通过砖墙、楔形台地等元素展示大兴区的历史文化特点，本次将原3处楔形台地予以拆除，未呈现拆除改建的必要性，方案前期论证不完整。另外可行性研究报告无编制时间和编制人，报告内容不完整、不严谨。

2.预算编制不科学

该项目预算申报3,852,125.46元，预算评审审定3,199,514.29元，审减率16.94%，审减率偏高，预算编制不科学。

3.绩效目标完整性、合理性不足

绩效目标申报表填报不够完整，未结合项目实际情况设置时效指标、成本指标、可持续影响指标。同时该项目绩效目标设置过于侧重一老一小，未针对其他群体的软硬件提升内容设定绩效目标。

- （二）过程管理方面

1.项目实施方案不规范

项目实施方案中进度安排仅有施工期的进度计划，无项目整体进度计划安排，如前期决策阶段、设计、招投标、实施、竣工验收、结算审核、决算等无进度计划安排。

2.项目过程管理不规范

项目工期安排不合理。根据项目施工合同计划开工日期为2022年12月20日，计划竣工日期为2023年3月30日，该项目包含大量植被和苗木挪移及栽种内容，安排冬季施工苗木存活率不高，工期不合理。

进度管理措施不到位，项目实际竣工验收日期为2023年9月25日,延期6个月竣工。项目延期双方未及时签订补充协议，延期责任未界定。

设计深度不足。设计图纸中儿童活动场地地面材料为塑胶，无具体材料名称及厚度，无法有效指导、约束施工。

项目监理工作不规范。监理开工令无总监理工程师签名，工期延期申请表上总监理工程师签名与设计变更洽商笔迹不一致。挡墙长度在施工图及竣工图均记载为26.00米、结算评审为23.70米，未严格按图施工，监理未严格按照施工图进行监管验收。监理质量评估报告中无实际开竣工日期。

洽商变更不规范。项目单位提供十二份洽商变更记录均无日期，洽商变更均缺少责任说明、项目单位内部授权审批记录、变更对于投资增减影响的说明等。

验收资料严谨性不足。苗木进场材料检验单中只有数量，没有胸径等质量指标，不够严谨。

3.预算刚性约束不足

该项目在2022年7月进行预算评审，其中导览大屏幕预算评审审定132,713.39元。根据决算审计报告显示导览大屏幕审定金额为11,480.64元，预算执行差异率高达91.35%，项目预算刚性约束不足。

4.未竣工验收先投入使用

该项目竣工验收日期为2023年9月25日，2023年6月20日上午，区园林服务中心在高米店公园举办了“大兴区全龄友好公园-高米店公园”开园仪式，在项目未验收就投入使用存在一定风险，如工程质量导致的安全风险等。

- （三）产出和效益方面

1.项目经济性不足

设计不合理，导致财政资金浪费。该项目儿童乐园景墙南侧因设计不合理建成后存在安全隐患，经建设单位、设计单位和监理单位协商后，改建成弧形墙体，导致财政资金浪费。

监理费支付金额不准确。该项目工程施工合同约定工程款2,924,100.00元，结算评审审定金额2,909,050.40元，工程款减少15,049.60元，但监理费未随工程款的减少而核减。

2.社会效益呈现不够充分

区园林服务中心对项目实施前后效益的对比分析不够，仅对改造前后的游园总体人数进行比较，忽略了2022年受疫情因素的影响，且未针对老年、儿童、青年人士等不同群体游园规模变化进行深入分析，不够科学，项目实施的社会效益呈现不够充分。

3.项目生态效益不明确

该项目拆除高米店公园北区5、6、7号楔形台地，产生渣土3,163.85立方米，项目单位未办理渣土消纳手续亦未对施工方渣土消纳进行监管，渣土去向不明，项目的生态效益不明确。

4.项目可持续影略显不足

经现场踏勘发现部分苗木已经更换，如原种植的木茼蒿和黄晶菊已死亡更换为萱草，儿童乐园个别设施已损坏；项目形成的固定资产和其他资产缺少系统的移交方案，确保移交前资产安全完整的工作措施不足，项目可持续性受影响。

5.满意度调查深度不够

区园林服务中心在游客中开展了满意度调查，共发放调查问卷100份，作为公共场所，满意度调查的样本量不够。同时未根据老年、儿童、青年等不同群体设置满意度调查问卷，满意调查深度不够。

- 六、有关建议

- （一）决策方面

1.建议提高可行性研究报告的规范性，如报告撰写日期和撰写人等基本内容要齐全。加强可研论证的有效性，结合全龄友好型公园建设要求及高米店公园现状，对项目实施内容及需求进行全面、充分的论证。

2.建议根据项目实际需求，充分做好市场调研和询价，细化预算，提高预算编制的准确性和科学性。

3.建议加强预算绩效管理学习，应根据项目的立项目的和项目内容设置绩效指标，绩效指标要完整，避免缺失。同时结合项目实际情况设置合理的绩效目标，如该项目为全龄友好型公园改造提升，除一老一小还应该针对其他群体设置对应绩效目标。

- （二）过程管理方面

1.完善项目实施方案，在实施方案中明确项目从启动到竣工决算整个过程的进度安排，明确各个环节的时间节点，提高实施方案的指导性。

2.建议加强项目过程管理，科学安排工期，充分考虑植被和苗木挪移及栽种等绿化工程的合理施工期。加大对设计、施工、监理等第三方工作的监管力度，以便及时发现问题，及时解决。强化工程变更洽商管理，严格按照《北京市大兴区园林服务中心基本建设项目管理制度》第十七条、十八条的规定对工程变更进行审批与决策。加强项目验收，对隐蔽工程、关键环节和关键部件的进场与施工加强监督力度。

3.建议建立项目预算、采购、实施等各环节的联系机制，加强各环节的沟通合作，避免以上各环节脱节导致预算与实际执行偏差过大，提高预算的刚性约束力。

4.建议提高风险意识，如严格竣工验收流程，工程竣工验收合格后再投入使用，避免因项目质量不合格带来的风险。

- （三）产出和效益方面

1.建议完善成本控制措施。明确设计、施工、监理等各方责任，避免因第三方过错导致财政资金的浪费。同时加强监理费等二类费支出的监管，如监理费应随工程款的减少而同比例减少,提高财政资金的使用效益。

2.建议提高绩效管理意识，关注项目实施后为公众提供的服务，对于社会、环境的贡献，全面收集不同年龄段游园人群规模、时段、体验感受信息，进一步优化全龄友好公园的管理与服务质量。

3.建议提高项目执行合规意识，重视项目实施过程中的监督管理细节，如各环节申报手续按时提交，重视并监管渣土消纳手续的办理及实施，体现财政资金的环境效益。

4.建议完善项目后续养护措施、落实管理责任。避免出现重建设轻管理的情况，对项目形成的固定资产和其他资产实施台账或清单式管理，制定资产管理及移交方案，确保项目资产在移交前安全、完整，提高项目的可持续性。

5.建议加强服务对象满意度调查，对不同年龄段的人群分别设计满意度调查问卷，增加满意度调查的样本量，并对调查结果进行深入总结分析，作为项目优化管理和持续决策的参考。

本报告的项目绩效目标直接引用自项目单位绩效目标表的表述