## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 大兴区庞各庄镇隆顺西街道路建设工程项目
主管部门 |  | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京绿海新诚投资有限公司
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.5633 | 57.5633 |  | 57.5633 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.5633 | 57.5633 |  | 57.5633 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善路网规划，保质保量尽快完工，改善百姓及周边企业出行环境 | [5 empty] | 由于冬施暂停施工，计划2025年4月复工5月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：计划完工时间 |  |  | 10个月 | 4个月 | 40 |  | 40
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 700万 | 274.8119万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：百姓及企业出行环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边百姓满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100