## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年实施休闲农业“十百千万”畅游行动项目
主管部门 |  | 大兴区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区庞各庄镇人民政府
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.17 | 0.17 |  | 0 |  | 10分 |  | 0% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.17 | 0.17 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用2023年实施休闲农业“十百千万”畅游行动项目举办2023年庞各庄镇梨花节，推广宣传全市优秀农产品。 | [5 empty] | 已完成举办2023年庞各庄镇梨花节，成功推广宣传全市优秀农产品。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：梨花节前完成项目部署 |  |  | 是 | 是 | 40 |  | 40
指标2：
……
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | 0.17 | 0 | 10 |  | 5 |  | 已向参建单位付清全部款项。剩余0.17万元属于富余资金，无需拨付。
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：推广北京市各区县优秀农产品、农业企业 |  |  | 是 | 是 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参展人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。