## 自评表
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 卫生健康-2025年中央重大传染病防控经费（专项）
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 北京市大兴区旧宫医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 4.9823 | 4.9823 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4.9823 | 4.9823 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
|  | 中央直达资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.农村癌症早诊早治项目：目标人群：40-74周岁（以身份证上出生日期为准：1951.1.1-1985.1.1）完成筛查170人，完成高危人群肠镜人数30人。2.心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：根据北京市大兴区卫生健康委员会《关于印发大兴区2025年度心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作实施方案的通知》国家卫生健康委于2014年开展了心血管病高危人群早期筛查与综合干预专项工作，大兴区作为项目点与2019年加入此项工作，2024年北京市大兴区旧宫医院作为筛查点加入此项工作，2025年继续按照相关文件开展此项工作。完成初筛310人，高危对象调查和短期随访78人。3.慢性呼吸系统疾病高危人群筛查与干预项目：旧宫镇150例慢阻肺高危人群筛查，并对筛查出的高危人群（预计占筛查人群的20%）进行肺功能检查，对筛查出的高危个体开展肺功能检查，根据检查结果进行针对性的干预管理和长期随访。4.农村癫痫防治项目:按要求开展摸排筛查，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，每年开展宣传。 |  |  |  |  | 1.农村癌症早诊早治项目：完成筛查166人，完成高危人群肠镜人数30人。2.心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：2025年实际完成初筛141人，高危对象调查和短期随访35人,长期随访60人。3.慢性呼吸系统疾病高危人群筛查与干预项目：慢阻肺高危人群筛查193人，并对筛查出的33名高危人员进行肺功能检查，根据检查结果进行了针对性的干预管理和长期随访。 4.农村癫痫防治项目：按要求开展摸排筛查5次，对已建档病人做好领发药和健康教育工作，全年开展宣传3次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 16 |  |  | 16
|  | 质量指标 | 17 |  |  | 17
|  | 时效指标 | 7 |  |  | 7
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 10 |  |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 17 |  |  | 17
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 13 |  |  | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 100

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。
5.一个项目一个单独的excel文件，不要一个文件中多个sheet页。