## 自评表
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 零工市场建设保障
主管部门 |  | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 便民服务中心（社保工作）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 1.96 | 10分 | 98% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 1.96 | — | 98% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
|  | 中央直达资金 |  |  |  |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过为零工人员提供岗位对接等服务，促进劳动者就业与企业用工帮扶，从而推动就业率稳步提升与岗位开发。 |  |  |  |  | 常态化为零工人员提供岗位撮合对接等服务，促进劳动者就业与企业用工帮扶，零工群体就业率稳步提升，岗位持续开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 16 |  |  | 16
|  | 质量指标 | 12 |  |  | 12
|  | 时效指标 | 12 |  |  | 12
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 10 |  |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 20 |  |  | 20
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 10 |  |  | 10
总分 |  |  | 100 |  |  | 99.8

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。
5.一个项目一个单独的excel文件，不要一个文件中多个sheet页。