项目申报文本

北京市大兴区黄村镇党群工作办公室科室

——2025年度黄村镇干部培训项目

项目申报单位（科室）：党群工作办公室科室（党建）

主管部门（区直或镇）：黄村镇

项目实施年度：2025年

项目申报时间：2025年

项目申报单位盖章（科室）：

项目申报文本

| 项目名称 | 2025年度黄村镇干部培训项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（科室） | 党群工作办公室（党建） | 主管部门名称（区直或镇级） | 黄村镇人民政府 |
| 项目负责人 | 娄蕊 | 项目负责人电话 | 69252417 |
| 项目类别名称 |  | 项目类型名称 |  |
| 支出功能分类科目 |  | 是否涉及政府采购 |  |
| 是否财政评审 |  | 有无财政评审资料 |  |
| 是否涉及信息化类项目 |  | 有无可行性报告 |  |
| 不采购理由 |  |  |  |
| 不评审理由 |  |  |  |
| 项目申报理由、主要内容和绩效目标 | 对照《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》、《关于贯彻落实〈2019—2023年全国党员教育培训工作规划〉的若干措施》等相关培训要求，2025年将持续打造“善成黄村”品牌，进一步打造全链条递进式培养体系，进一步提高机关、村社、镇属企业等工作人员综合素质，通过邀请专家学者授课、专题研讨、现场教学、实践锻炼、异地教学等多种方式，举办新入职干部培训班、后备干部培训班、中青年干部培训班、干部进高校专题培训班、基层党组织书记培训班，进一步提升干部政治素养和理论水平、增强干部领导能力和执行力、提高干部业务水平和创新能力，培养一支高素质、专业化的干部队伍。 |  |  |

项目支出预算明细表

单位：                                                                  万元（保留六位小数）

| 明细项目内容 | 支出功能分类科目代码 | 支出功能分类科目名称 | 支出经济分类科目代码 | 支出经济分类科目名称 | 资金来源 | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 是否涉及政府采购 | 采购目录名称 | 参考型号 | 采购数量 | 单价 | 预算申请金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入职干部培训班 |  |  |  |  | 镇财政 |  |  |  |  |  |  |  | 6.78 |
| 后备干部培训班 |  |  |  |  | 镇财政 |  |  |  |  |  |  |  | 22.8 |
| 中青年干部培训班 |  |  |  |  | 镇财政 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 机关干部进高校专题培训班 |  |  |  |  | 镇财政 |  |  |  |  |  |  |  | 28.1 |
| 基层党组织书记培训班 |  |  |  |  | 镇财政 |  |  |  |  |  |  |  | 12.3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.58 |

项目可行性报告

- 基本情况：

- 1.项目科室基本情况

| - 科室名称 |  | - 地址（房间号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 联系电话 |  | - 邮编 |  |
| - 上级单位 |  | - 所隶主管领导 |  |

- 2.项目基本情况

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目类型 | - 1.行政事业类□ 2.专项资金类□ |
| - 项目属性 | - 1.延续项目□ 2.新增项目□ |

- 主要工作内容：

- 项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：

1.2025年度黄村镇新入职干部培训班。培训对象为2025年新入职干部及2024年入职未参加培训干部，预计培训人员30人，工作人员2人，培训时间3天。其中：

师资费：1.5万元/期*1期=1.5万元

住宿费、伙食费、场地、资料、交通等费用：550元/人天*32人*3=5.28万元

合计：6.78万元

2.2025年度黄村镇后备干部培训班。培训对象为机关、村、社区镇属企业后备干部，预计培训人员120人，分两期每期3天。其中

师资费：1.5万元/期*2期=3万元

住宿费、伙食费、场地、资料、交通等费用：550元/人天*120人*3天=19.8万元

合计：22.8万元

3.2025年度黄村镇中青年干部培训班。培训对象为机关科级以上干部和40岁以下在编在岗机关干部，预计参加培训人员220人，每个季度举办一期，共4期，每期0.5天。其中：

师资费：0.4万元/期*4期=1.6万元

合计：1.6万元

4.2025年度机关干部进高校专题培训班。继续推进机关干部进高校，联合京内高校联合办班，组织机关干部进高校提升机关干部综合素质能力。预计参加人员60人，培训时间7天。其中：

住宿费、伙食费、场地、资料、交通等费用：550元/人天*60人*7=23.1万元

师资费：5万元

合计：28.1万元

5.2025年度黄村镇基层党组织书记培训班。培训对象为镇域内所有基层党组织书记，预计培训100人，每期50人，培训时间3天，共2期。其中：

住宿费：340元人/天*100人*2天=6.8万元

餐费：130/人/天*100人*3天=3.9万元

师资费：6000元/期*2期=1.2万元

资料费：0.4万元

- 合计：12.3万元

- 必要性和可行性

- 项目实施的必要性：

- 项目实施的可行性：

- 项目风险与不确定性：

- 进度与计划安排：该项目计划在XX年内完成

| - 项目 | - 时间安排 | - 进度计划 |
| --- | --- | --- |

- 工程类项目：施工图纸及预算书（文件）

- 采购类项目：采购清单

| - XX项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 | - 品牌及规格型号功能 | - 单价 | - 数量 | - 单位 | - 总价 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三方报价