## 青云店小张本村北雨水管线建设项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 青云店小张本村北雨水管线建设项目
主管部门 |  | 水务租 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区青云店镇人民政府
项目负责人 |  | 杨尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80229022
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25.6741 |  | 25.6741 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 25.6741 |  | 25.6741 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过在小张本村北建设雨水管线，解决村内遇降雨时村内道路易积水、雨水排出因难的问题 | [5 empty] | 全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 雨水管线长度 |  |  | 400米 | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 建设周期 |  |  | 1个月 | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 管线成本 |  |  | 642元/米 | 100% | 10 |  | 10
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 雨水排出率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 村内积水处 |  |  | 0处 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100