## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社区党委南海家园一里至七里及鹿海园五里大门提升改造项目
主管部门 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府
项目负责人 |  | 郑彤染 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53582008
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900 | 335.6274 |  | 335.6274 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 | 335.6274 |  | 335.6274 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，对社区大门进行提升改造，保障了社区设施正常运转，提升居民生活质量 | [5 empty] | 通过项目实施，对社区大门进行提升改造，保障了社区设施正常运转，提升居民生活质量 ，大门提升改造社区数量8个，竣工验收合格率100%、于12月完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及大门提升改造社区数量 |  |  | 8个 | 8个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目工程完成时间 |  |  | 12月31日之前完成 | 12月 | 10 |  | 10
|  |  | 项目款支出完成时间 |  |  | 12月31日之前完成 | 12月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造成本 |  |  | 335.6274万元 | 335.6274万元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，保障了社区设施正常运转，提升居民生活质量 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过项目的实施，提升社区居住品质、方便居民出入 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100