## 自评表
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 乡村医生生活补助
主管部门 |  | 大兴区瀛海镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大兴区瀛海镇社区卫生服务中心
项目负责人 |  | 王宏宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681147024
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.104 | 4.104 |  | 4.104 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.104 | 4.104 |  | 4.104 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标完成6名乡村医生的补助发放。 | [5 empty] | 完成6名乡村医生的补助发放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医人数 |  |  | 6人 | 6人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 落实乡村医生补助政策 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 小于11月 | 小于11月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助 |  |  | 6840元 | 6840元 | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 确保乡村医生享有社会保障待遇 |  |  | 对乡村医生进行补助，维护社会稳定 | 对乡村医生进行补助，维护社会稳定 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 保障时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意率 |  |  | ≥60% | 不足60% | 10 |  | 5 |  | 满意率未达到60%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 填表说明
填表说明
1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进行计算（保留两位小数）。
2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。
3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。