## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2023年“疏解整治促提升”市级引导资金
主管部门 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府
项目负责人 |  | 曹得成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13683387505
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 5.3333 |  | 5.3333 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.3333 |  | 5.3333 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 |  | - | - |  | - |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过揭网见绿，增加镇域绿色空间，改善镇域生态环境，提升居民生活质量‌。 | [5 empty] | 通过揭网见绿，治理提升区域面积2762m³，增加镇域绿色空间，改善镇域生态环境，提升居民生活质量‌。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治理提升区域面积 |  |  | ≥2762m³ | 2762m³ | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成工作及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤5.3333万元 | 5.3333万元 | 20 |  | 20
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 提升镇域生态环境，减少裸露土地面积 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100