## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社会建设资金
主管部门 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府
项目负责人 |  | 郑彤染 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53582008
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 |  | 11.709 |  | 10分 |  | 35.48% |  | 3.5482
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 11.709 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 中央直达资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足社区使用需求。培养社区工作者运用社会工作专业理论、知识和方法的能力。 | [5 empty] | 通过项目实施，完成了社区改造数量1个，督导时长60小时，完成案例数量40个，每个社工站完成案例3个，
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 督导时长 |  |  | ≥60小时 | 60小时 | 5 |  | 5
|  |  | 完成案例数量 （社工中心） |  |  | ≥40个 | 40个 | 5 |  | 5
|  |  | 每个社工站完成案例数量（社工站） |  |  | ≥5个 | 3个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 督导出勤率 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 案例完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 工程进度 |  |  | 90天 | 90天 | 3 |  | 3
|  |  | 支出进度 |  |  | 根据实际情况 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 案件完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造成本 |  |  | ≤20万元 | 0万元 | 5 |  | 5 |  | 工程未开始，还未付款
|  |  | 培训费用 |  |  | ≤13万元 | 11.709万元 | 5 |  | 5
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 办公用房满足使用 |  |  | 得到满足 | 得到满足 | 10 |  | 10
|  |  | 培养社区工作者运用社会工作专业理论、知识和方法的能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 办公用房使用年限 |  |  | 10年 | 10年 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度、社区满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5482