## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 综治办瀛海镇“平安蓝”队伍技能与素质建设培训及演练活动
主管部门 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区瀛海镇人民政府
项目负责人 |  | 王明军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69278761
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | — | 18.645 |  | 18.645 |  | 10分 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | 18.645 |  | 18.645 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 中央直达资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了响应大兴区“大兴平安蓝”群防群治品牌建设，加强瀛海镇“平安蓝”队伍的技能与素质建设，提高应对反恐防爆、处突、应急、减灾、矛盾化解等突发事件的能力，建立健全联动工作机制，提升镇域内群防群治力量，确保社会治安稳定。 | [5 empty] | 积极响应大兴区“大兴平安蓝”群防群治品牌建设，加强瀛海镇“平安蓝”队伍的技能与素质建设，提高了应对反恐防爆、处突、应急、减灾、矛盾化解等突发事件的能力，已建立健全联动工作机制，提升了镇域内群防群治力量，确保社会治安稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 讲座次数 |  |  | 5次 | 5次 | 10 |  | 10
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥780人 | 898人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成培训及时率 |  |  | 98% | 100% | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 |  |  | ≤18.645万元 | 18.645万元 | 10 |  | 10
|  |  | 讲座费用 |  |  | 0.5020万元/课时 | 0.5020万元/课时 | 5 |  | 5
|  |  | 视频制作和媒体宣传成本 |  |  | ≤2万元 | 2万元 | 5 |  | 5
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 确保社会治安稳定 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
|  |  | 提升镇域内群防群治力量 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100