北京市大兴区卫生健康委员会

文件

北京市大兴区教育委员会

北京市大兴区民政局

京兴政卫发〔2023〕53号

关于印发2023年大兴区流感疫苗接种

工作方案的通知

各镇政府、街道办事处、生物医药基地管委会、大兴经开区管委会，各相关医疗卫生机构，区学生体健中心，各中小学校、中等专业学校、技工院校，各养老机构：

根据2023年北京市流感疫苗接种工作总体安排，为积极做好新冠病毒感染“乙类乙管”后秋冬季呼吸道传染病防控工作，保障流感疫苗接种工作顺利开展，区卫生健康委、区教委、区民政局共同制定了《2023年大兴区流感疫苗接种工作方案》，现印发给你们，请遵照执行。

（此页无正文）

北京市大兴区卫生健康委员会         北京市大兴区教育委员会

北京市大兴区民政局

2023年8月14日

2023年大兴区流感疫苗接种工作方案

为积极做好新冠病毒感染“乙类乙管”后的秋冬季呼吸道传染病防控，保障流感疫苗接种工作顺利开展，特制定本方案。

一、工作目标

统筹新冠病毒感染常态化防控和流感疫苗接种工作，推动2023年流感疫苗预防接种工作规范、高效、有序开展。

二、工作组织

（一）区卫生健康委：负责设置辖区预防接种门诊和临时接种点；对接辖区教育、民政、宣传等部门，组织实施辖区流感疫苗接种，重点做好辖区中小学校学生、老年人和重大活动应急保障人员疫苗接种工作。组织开展辖区疫苗接种后的疑似预防接种异常反应监测、处置和疫苗接种后的应急救治工作。

（二）区教委：负责区中小学校、中等专业学校学生流感疫苗接种有关工作的组织、宣传和动员工作。

（三）区委社会工委区民政局：负责具体实施辖区养老机构老年人等流感疫苗组织、宣传和动员工作。

（四）属地政府：负责具体实施属地各类重点人群的流感疫苗组织、宣传和动员工作。

（五）区疾控中心：负责制定全区流感疫苗接种技术实施方案，组织实施接种及疫苗接种后的疑似预防接种异常反应监测。负责全区流感疫苗接种工作的技术指导、评估和质控。具体负责全区流感疫苗请领和调配。

三、接种工作安排

（一）接种对象

1.免费流感疫苗接种人群

(1)具有本市居民身份证明／社会保障卡，年龄在60周岁以上（出生日期在1963年12月31日之前）的老年人；

(2)所有在校的各类中小学校学生（包括小学、普通中学、中专学校、职业高中、技工院校、工读学校、特殊教育学校的本国和外籍学生）；

(3)区卫生健康行政部门认定的重大活动应急保障人员（含新冠肺炎疫情防控一线人员）。

- 2.推荐自费接种人群

- 参考中国疾病预防控制中心《中国流感疫苗预防接种技术指南》中所推荐的人群。

（二）接种场所

- 1.大兴区各常规免疫预防接种门诊负责提供自费及免费流感疫苗接种服务。

- 2.根据实际需要，按照《中华人民共和国疫苗管理法》相关要求，积极组织辖区内符合条件的医疗机构和医务人员提供自费流感疫苗接种服务。

- 3.辖区内医疗机构选择合适场所合理设置临时接种点以满足人群集中接种需求。

- 4.组建区级机动接种队、延长预防接种门诊接种时间、设立周末门诊等多种措施进一步提升辖区接种服务能力。

- 5.在9月上旬完成接种工作人员培训并公布接种门诊（包括提供接种服务的医疗机构）的名单。

（三）疫苗采购

由市卫生健康委组织实施免费及自费疫苗相关招标工作，市疾控中心凭中标通知书对企业相关资质进行审查备案，签订采购合同，并进行疫苗的统一调配，区疾控负责辖区内疫苗的请领、调配与分发。

（四）接种预约

2023年我区继续实施流感疫苗预约接种制度。区级相关部门组织辖区中小学校、中等专业学校、技工院校、养老机构、村/居委会等单位在区疾控中心的指导下与辖区预防接种门诊做好接种工作的预约和对接。有接种意愿的市民可通过网络、电话、现场预约等多种预约方式在预防接种门诊进行预约接种。

区疾控中心负责利用免疫规划信息管理系统为全区流感疫苗预约接种制度提供技术支持，并指导各接种单位做好预约登记及优化接种工作流程。各接种门诊要进一步加强接种精细化管理，落实预约登记，科学确定每日接种量，有序安排接种时段，避免人群扎堆接种。

（五）接种实施

- 1.按照安全第一、有序实施原则，全区接种工作分批实施。

- 第一批次接种工作定于9月上旬开始，主要面向60岁及以上京籍老年人，同步启动中小学校、中等专业学校和技工院校学生接种宣传动员。第二批次定于9月下旬开始，主要面向中小学校、中等专业学校和技工院校学生，同步启动全市流感疫苗自费接种工作。第三批次定于10月上旬开始，主要面向重大活动应急保障人员，全市流感疫苗免费接种工作如无特殊原因，初定于11月底结束。流感疫苗接种持续时间将根据流感疫情形势动态调整。

- 2.各接种门诊统筹安排，提前布局学校、养老机构等集体单位接种工作，避免集中时段大规模接种。

- 3.各接种门诊加强疫苗管理，规范接种操作，保障接种安全，同时采取防寒保暖、遮雨防滑等多种便民服务举措，做好对老年人、学生等重点人群的疫苗接种暖心服务和人文关怀，进一步提升市民群众的舒适度和满意度。

- 4.各接种门诊做好肺炎球菌疫苗接种需求登记，合理安排疫苗接种，为老年人提供肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种服务。按照国家新冠病毒疫苗和流感疫苗接种技术指南的相关规定，适时调整流感疫苗和新冠病毒疫苗接种的免疫策略。

（六）异常反应监测和应急救治

- 加强流感疫苗接种后疑似预防接种异常反应的监测，接到疑似预防接种异常反应报告后，按照相关要求及时处置。制定流感疫苗接种突发事件应急预案，加强异常反应医疗救治保障，建立医疗救治绿色通道，确保疑似预防接种异常反应及时有效救治。

- （七）信息报送

- 接种期间，全区流感疫苗接种数据通过免疫规划信息管理系统上报。实行日报告和零报告制度，节假日和周六、日正常报告。突发事件立即上报。

- （八）宣传动员

- 9月上旬全区完成流感疫苗接种工作宣传动员，辖区各单位、各属地充分利用现有新冠疫情防控工作机制，采用多种方式，加强对社区居民、集体单位职工等人群的健康宣教，深入普及呼吸道传染病防控和流感疫苗、肺炎球菌疫苗接种政策知识，及时告知辖区预防接种门诊和接种点相关信息，不断提升市民接种意愿。

四、保障措施

- （一）加强组织调度

- 当前，我市平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，今冬明春新冠病毒感染与流感等呼吸道传染病仍存在叠加流行风险。辖区各部门、各属地要进一步提高政治站位，加大组织领导力度，要加强沟通与协作，保障流感疫苗接种工作平稳有序。按照“定目标、划任务、排进度、分责任、明措施”的要求,细化辖区流感疫苗接种工作方案，明确责任分工，做好人员组织，科学制定计划，加强流感疫苗接种与新冠病毒疫苗及其他常规疫苗接种工作统筹，确保接种工作顺利完成。

- （二）加强技术支持和疫苗精细化管理

- 区疾控中心要加大疫苗供应和接种情况监测力度，做好辖区内疫苗调配，有效保障全区接种需求。进一步加强疫苗精细化管理，指导接种门诊在科学制定接种计划的基础上精准请领疫苗，保持合理库存，更好适应市民接种需求。

- （三）加强督导宣传

接种期间，区卫生健康委将采取“四不两直”方式督促辖区预防接种门诊认真落实有关要求，有序开展疫苗接种。各单位要采取多种方式加大流感疫苗接种政策知识宣传力度，进一步加密宣传频次和扩大宣传覆盖面，进一步增强群众流感疫苗接种意识；要加强对流感疫苗接种相关舆情的收集、分析和研判，及时澄清不实传言和谣言，主动回应社会关切，保持投诉渠道畅通，落实接诉即办要求，及时解决市民反映的疫苗接种有关问题，更好满足市民接种需求。

（此件公开发布）

北京市大兴区卫生健康委员会办公室           2023年8月14日印发