## Sheet1
附件3
大兴区2022年重要民生实事项目1-9月进展情况表
序号 | 任务内容/督查事项 | 进展情况
1 | 加大优质教育资源供给，引进4所市级优质名校；完成3所幼儿园建设任务，新增学前学位1080个。 | 一是北京师范大学附属实验中学大兴分校、北京市海淀区翠微小学、北京市第三十五中三所优质资源校已开学，与西城区教委签署引进的北京市第四中学、皇城根小学等优质资源校正在建设中。二是魏善庄DX07-0102-6016配套幼儿园和三合庄DX00-0202-6009地块幼儿园建设工程完成并已移交区教委，正在进行开园准备；兴华大街DX00-0202-0308地块配套幼儿园正在进行二次结构和主体施工。
2 | 精准实施就业“暖心行动”，高质量推进职业技能提升行动，面向各类劳动者开展1万人次职业培训；强化重点群体就业服务，促进全区应届高校毕业生就业率不低于95%。 | 截至目前，累计开展职业技能提升培训6860人次。累计组织开展毕业生线上专场招聘会30场，提供就业岗位8570个，大兴区4428名高校毕业生已实现就业3993人，就业率为90.2%。
3 | 进一步优化“老有所养”供给，实现3处养老设施投入运营，支持养老照料中心、社区养老服务驿站为老年人提供助餐服务，逐步提高老年人的获得感、幸福感。 | 截至目前，西红门镇中晟百晨项目已具备入住条件，受疫情影响，暂时无老人入住；庞各庄2号地棚户区改造安置房项目托老所、老年活动站项目已完成招投标，乐老汇养老集团有限公司为中标单位，目前正在履行确认函签订手续；北京天天红居家养老服务有限公司已完成备案，已开始收住老人。将养老照料中心，社区养老服务驿站提供助餐服务情况纳入年度绩效考核推动工作落实。
4 | 为全区低保户、重度残疾人等特定困难群体购买2022年度北京普惠健康保，不断提升困难群体的医疗保障水平和抗风险能力。 | 一是已为全区低保户、重度残疾人等特定困难群体12454人购买2022年度北京普惠健康保，使用区级财政资金242.85万元。二是协同区民政局、残联等部门开展政策宣传。重点梳理了22类困难群体2021年度医保费用及诊断，与109种海内外特效药治疗的疾病进行数据比对，针对性开展入户走访宣传，确保购买特药后及时享受理赔。三是督促保险公司做好外购特药赔付工作，持续关注北京普惠健康保待遇享受、政策持续性及社会效应。
5 | 继续推进社区卫生服务中心和急救设施建设，加快推进观音寺社区卫生服务中心建设，新建观音寺急救工作站，保障急救呼叫满足率稳定在97%以上。 | 一是观音寺社区卫生服务中心建设包括两个项目。其中，大兴新城海户新村配套社区卫生服务中心项目已完成基础施工，正在进行地下二层结构施工，观音寺街道社区卫生服务中心提升改造工程，目前已取得区领导批示以及同意委托项目平台公司代实施批示，签订完成北京市大兴区政府投资建设项目委托建设管理合同，已于7月26日召开专家评审会，目前已完成评审。新建观音寺急救站已完成内部装修,预计8月底完成市级验收。截至目前，我区平均呼叫满足率达到99.94%.
6 | 在群众有统一意愿的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年开工20部以上，竣工10部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。 | 在群众统一意愿的楼门开展老楼加梯工作，目前已实现开工33部，竣工10部，完成区级年度任务。
7 | 分批次推进老旧小区改造，新开工20个老旧小区，完工6个老旧小区，让群众居住品质持续改善。 | 新开工20个老旧小区，完工6个老旧小区，已完成区级年度任务。
8 | 启动高米店街道双高花园小区楼内供水管线改造，完成西红门镇、观音寺街道等6个镇街23个严重“水黄”小区楼内供水管线改造，保障居民饮用水质量。 | 西红门镇、观音寺街道等6个镇街23个严重“水黄”小区供水管线改造工作均已进场开工，目前已完成22个小区的改造工作，观音寺街道泰中花园小区基本完工，正在进行收尾工作。高米店街道双高花园小区正在开展招投标工作。
9 | 完成九龙家园、宏福园等7个小区老旧供热管网改造，进一步提高居民冬季供暖质量。 | 截至目前，已完成2022年完成7个老旧小区供热管网改造工程，分别是天堂河小区、金华园小区、九龙家园、宏福园小区、兴都苑南区、宏盛家园、兴都苑西区。改造供热管线约72公里，投资7905万元，涉及改造面积68万平方米，进入进冬供热开展试运行阶段。
10 | 利用现有公共停车场资源，推进有偿错时共享停车，全年提供车位不少于500个；利用人防工程，向社会提供500个停车位，进一步缓解居民“停车难”问题。 | 全区共提供错时共享停车524个。其中，狼垡东路停车场提供夜间错时停车位185个。水晶之星停车场提供夜间错时停车位131个。念坛公园生态停车场提供夜间错时停车位158个。广丰购物停车场提供夜间错时停车位50个。同时，全区已完成利用人防工程提供500个停车位工作。
11 | 规范政务服务事项标准，推行“全能社工”服务模式，实行首问负责、一次性告知、帮办代办等基本工作制度，实现社区（村）政务服务规范化建设全覆盖，让数据多跑路、群众少跑腿。 | 截至目前，已在全区建成规范化政务服务站293个，政务服务规范化覆盖率达到80%。
12 | 发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售、末端配送等生活性服务业网点50个，进一步方便群众生活。 | 截至目前，已发展提升便民网点58个。
13 | 优化调整5条公交线路，修缮、更新116个农村候车亭，营造绿色便捷出行环境。 | 一是3条公交线路优化调整。调整兴18路至福泰巷，调整后增加福海佳园小区，福海路，福泰巷3站。撤销辅兴路，吴庄村东，黄徐路3站，单程增加1.8公里；调整兴46路至礼贤回迁房二期，调整后撤销礼贤家园路口1站。增加敬贤家园南里D区、敬贤家园中里E区、敬贤家园中里D区3站，单程增加1公里；调整兴41路至榆垡3号场站，调整后增加知心巷东口、薛营、梨花桥、中堡4站。二是25个候车亭完成修缮更新。修缮工程已于6月10日开工，目前已完成候车亭混凝土基础建设90处，站亭制作全部完成。
14 | 启动实施80个村的美丽乡村基础设施建设，提升村庄人居环境水平。 | 第三批80个村中20个村已开工。截至目前，完成区级巡查7次，发现并整改问题点位8404处，累计拆除侵街占道104处、2289平方米，清理乱堆乱放、乱贴乱画4.758万处，清理生活垃圾8.354万处，清理生活污水直排溢流9150处，动员农民群众投工投劳9.18万余人次。
15 | 在大兴区四街、五街、六街、海户新村等开发项目周边完成13.78公顷代征绿地建设，大尺度扩展绿色生态空间，满足周边居民休闲、健身、游憩的需要。 | 项目分为公园及路侧绿化两部分，总面积为13.78公顷。截至目前，已全部进场施工，已完成全部工程量的65%。
16 | 分批次解决历史遗留住宅项目办证难问题，年内推进解决2000套以上，破解群众因无房产证造成的落户难、子女入学难、房产买卖难等难题。 | 我区涉及历史遗留问题项目共43个，涉及房屋10330套。今年计划解决项目15个，涉及房屋2760套。其中，泰中花园、枣园东里、同兴园、育新花园北里、九龙山庄、美丽新世界办证路径已打通，涉及房屋848套。首邑溪谷、中铁五院宿舍楼、邮政公司宿舍楼、滨河西里北区、清和园、清欣园6个项目解决方案已获得区政府批准，推进实施中；区住建委直管公房、西广德定向安置房、义和庄东里、京雄城际铁路（枣园尚城）、长丰园二区、新凤小区正在积极推进中。
17 | 继续对“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名、区级前50名的居住小区开展专项治理，进一步规范物业服务。 | 2022年市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名榜单涉及我区第一批3个属地5个项目，均已治理完毕；第二批3个属地3个项目，2个项目已完成，1个项目（首邑溪谷小区正）正在治理中。
18 | 在全区各镇街、村社区及公园内新建、翻建标准篮球场、笼式足球场等各类专项活动场地46个；更新室外健身器材180套；铺设健身步道7公里；配建室内健身设施15套；不断满足居民健身需求。 | 项目已于8月17日结束招标，发布中标通知书，并确定施工单位，截至目前，已进场施工。
19 | 开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季等首都市民系列文化活动1300场，实施农村“文艺演出星火工程”等文化惠民工程1200场，为群众提供更加优质的公共文化服务，进一步丰富群众文化生活。 | 截至目前，全区共开展“我们的节日”传统节日文化活动、冬奥主题城市文化广场活动、“书香大兴”等各级线上线下群众文化活动782场，累计服务群众118万人次。实施农村“文艺演出星火工程”“周末场演出计划”、农村数字电影放映等惠民工程1303场，服务群众26万人次。
20 | 在全区消防安全重点单位和各社区（村）建成微型消防站、志愿消防队等自防自救力量；对一线重点人群进行消防基本技能实操实训3万人，提升自防自救能力；对火情高发的小区加强消防基础设施、人员、装备的建设投入，确保群众生命财产安全。 | 截至目前，全区应建社区（村）微型消防站628个，3个社区未完成，完成率99.8%；“一警六员”实操实训目标任务3万人，目前已完成11520人，完成率38.4%，培训工作可按期完成；针对火情高发小区，印发火灾热力分布图，全力清理整治居民小区、村民自建出租房屋各类消防风险隐患。
21 | 分批次为全区液化石油气居民用户更换、加装安全型配件，年内完成5万户，保障居民家庭用气安全。 | 我区任务为完成5万户，分批次为全区液化石油气居民用户更换、加装安全型配件，目前已完成3.9万户。
22 | 深入开展无灯路段排查，按照“先急后缓、及时补建”原则实施无灯路段照明工程，解决“有路无灯、有灯不亮”问题。 | 庞安路魏善庄段路灯建设工程于2021年12月31日完成。兴亦路、南中轴路于2021年11月8日完成。