| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴区2024年度区折子任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 区折子第1项 | 地区生产总值比上年增长4.5%以上。 | 区发展改革委 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，大兴区地区生产总值同比增长5.4%，预计全年地区生产总值预计同比增长5%。 |
| 2 | 区折子第2项 | 一般公共预算收入比上年增长5%。 | 区财政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，大兴区一般公共预算收入完成110.4亿元，同比增长5%。 |
| 3 | 区折子第4项 | 居民人均可支配收入稳步提升。 | 区人力资源社会保障局 区农业农村局 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 4 | 区折子第6项 | 规上工业总产值同比增长5%。 | 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，规模以上工业实现产值预计为888.8亿元，同比增长5.5%。 |
| 5 | 区折子第7项 | 万元GDP能耗达到市级要求。 | 区发展改革委 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 6 | 区折子第8项 | 生产生活用水总量和用水效率指标达到市级要求。 | 区水务局 | 2024-12-31 | 已完成 | 市级要求是生产生活用水总量控制在22539万立方米以内，其中常规水用水总量控制在22519万立方米以内。2024年1-11月，大兴区总用水量为24161.99万立方米，其中生产生活用水量为15369.71万立方米，再生水(河湖补水）用量为8792.74万立方米。 |
| 7 | 区折子第9项 | 实现生物医药基地6个专业特色园投入使用。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 生物医药基地6个专业特色园已全部投入使用；具体进展如下：北京国际核酸药物产业园、中粮·达瑞兴生命健康产业园、医工融合创新产业园已完成建设并投入使用。天坛国家脑科学产业园已迁址，更改为中关村医疗器械园已投入使用。细胞基因治疗产业园已投入使用，地上主体部分已完成，具备招商使用条件。首都医科大学科技园已投入使用，现已注册两个科技项目。 |
| 8 | 区折子第10项 | 吸引100个高端医药项目落地。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前已完成落地高端医药项目100个。 |
| 9 | 区折子第11项 | 积极配合中检院、药监局工作，推进药品监管科学全国重点实验室建设。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 药品监管科学全国重点实验室已挂牌成立。 |
| 10 | 区折子第12项 | 实现新一代信软营收200亿元以上。 | 大兴经济开发区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 11 | 区折子第13项 | 投入运营3个数字经济主题楼宇。 | 大兴经济开发区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.数字时尚大厦：已挂牌。 2.金苑路科创园：北大软微学院在金苑路科创园落地5个实验室，目前该协议已在北京大学内部过会，并已通过经开区党委会，实验室已启动设计、装修的招投标工作。 3.数据合规港：数据合规港已于7月4日正式挂牌启动。 4.元宇宙大厦：已挂牌并投入运营。 5.数字虚拟制片创新中心：已完成搭建工作，于6月14日在星光召开发布会并已投入运营。 |
| 12 | 区折子第14项 | 打造“数据合规港”，搭建数据合规服务平台。 | 大兴经济开发区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 金地威新中心已挂牌“数据合规港”。2024年7月4日在全球数字经济大会正式启动“数据合规港”揭牌，并同时进行3大服务平台揭牌、合规专家委员会聘任、数据要素X生态伙伴签约仪式。已形成数据合规港建设方案，目前已形成大兴区数据要素“北港南岸”宣传点，与中国信通院、北京国际大数据交易所、北京互联网法院等主体建立合作关系。 |
| 13 | 区折子第15项 | 打造金苑路科创园，集聚10家以上数字经济企业。 | 大兴经济开发区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | “金苑路科创园”建设场地拟使用文化都汇2C号楼8-9层落地五个重点实验室，已确定实验室内容，并启动设计、装修的招投标工作。目前科创园已集聚26家数字经济企业。 |
| 14 | 区折子第16项 | 建成数字虚拟制片创新中心。 | 大兴经济开发区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成数字虚拟制片创新中心搭建工作，于6月14日在星光召开发布会，虚拟制作创新中心及实验室揭牌试运行。建成1600平米VP摄影棚，并已投入运营。 |
| 15 | 区折子第17项 | 北京中日合作示范区引入外资企业不少于30家。 | 北京中日国际合作产业园管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，中日示范区引入外资企业34家。 |
| 16 | 区折子第18项 | 氢能示范区南区三期主体建成。 | 区经济和信息化局 黄村镇人民政府 兴创公司 | 2024-12-31 | 已完成 | 8月31日氢能示范区南区三期主体已完成建设。 |
| 17 | 区折子第19项 | 推动国电投氢能中试生产基地、美锦氢能总部一期投产。 | 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 国电投氢能中试生产基地催化剂、膜电极产线已投产；美锦氢能总部基地一期项目整体施工已完成，首批项目已进入试生产阶段。 |
| 18 | 区折子第20项 | 落地北京市燃料电池产业创新中心。 | 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 12月31日该产业创新中心已经实现落地。 |
| 19 | 区折子第21项 | 启动商业航天基地创新中心建设。 | 安定镇人民政府 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 商业航天基地地块公示期已结束，目前航天国兆正在准备竞买材料。 |
| 20 | 区折子第22项 | 提速中关村大兴园改革提升，推进中关村大兴园四至范围优化调整，加强中关村1+5政策宣传力度，促进大兴园产业高质量发展。 | 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 市科委、中关村管委会初步反馈各园区面积，中关村大兴园四至范围约25.62平方公里，中关村大兴园已向市级反馈确认，待市级审核后，按照要求进一步完善。在区经信公众号宣传市科委、中关村管委会相关政策，提升政策的覆盖面，让更多企业了解相关政策文件。本月通过公众号政策公示27次，开展了2次宣讲会 |
| 21 | 区折子第23项 | 拉动科技服务业营收增长5%以上。 | 区科委 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 22 | 区折子第24项 | 引育“国高新”企业不少于百家。 | 区科委 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年全年申报企业575家，初步认定成功企业达453家，最终认定数量超100家。 |
| 23 | 区折子第25项 | 优化供地程序，形成首个工业项目“拿地即开工”优秀案例。 | 市规划自然资源委大兴分局 区经济和信息化局 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年6月4日，曼迪卡尔AI药物研发生产项目取得施工许可证，实现当天“交地即交证、拿地即开工”。实现全区首个工业项目“拿地即开工”。 |
| 24 | 区折子第26项 | 全年引进综合纳税百万级以上企业110家（含千万级企业10家）。 | 区投资促进 服务中心 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年，引进协议承诺两年内综合纳税百万级以上企业共248家（其中千万级税源企业44家），达产后预计综合纳税不低于6.9亿元，已纳税2.8亿元。 |
| 25 | 区折子第27项 | 推进国家知识产权强市试点城市建设。 | 区市场监管局 | 2024-12-31 | 已完成 | 大兴区知识产权公共服务体系布局持续优化，在北京市知识产权公共服务“惠企对接”行动中，大兴区公共服务区中心连续四年获评市级优秀，九州众创·e巢客工作站、中日创新合作示范区工作站获评优秀，中关村医疗器械园工作站获产业服务之星。通过专项行动，2家企业与国家级服务机构签约合作。全区公共服务载体累计服务企业3121家次，定点及重点企业服务覆盖广泛，解答咨询1431件，举办培训、座谈、宣传活动共201场次，有力支撑了企业创新发展。此外，商标业务大兴窗口高效运作，本阶段办理商标业务174件，累计达1448件。 |
| 26 | 区折子第28项 | 核心专利快速预审案件不少于300件。 | 区市场监管局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年累计完成企业专利快速预审企业备案201家；审理专利快速确权案件462件。 |
| 27 | 区折子第29项 | 搭建高频事项一次办理场景应用，推动40个“一业一证”改革场景全面落地。 | 区政务数据局 | 2024-6-30 | 已完成 | 大兴区40个“一业一证”行业全部上线可办，已落地173个实办案例，联合多部门创新一业一证“打捆批”服务机制，将同一时间段内符合“一业一证”办理条件的商场入驻商户，集中起来一起批。通过审批窗口前移和业务骨干下沉的方式，帮助新办企业快速办理证照。 |
| 28 | 区折子第30项 | 力争总部公园新增租售面积13000平方米，企航商务园新增租售面积13500平方米。 | 区国资委 兴创公司 大兴发展 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 29 | 区折子第31项 | 实现规上企业突破1700家。 | 区发展改革委 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，新升规企业数量347个、现有规上企业数量1760个。 |
| 30 | 区折子第32项 | 新增挂牌上市企业不少于2家。 | 区发展改革委 | 2024-12-31 | 已完成 | 新迁入2家挂牌企业，分别是北京凯丰源信息技术股份有限公司（简称：凯丰源，代码：873327）和北京华路时代信息技术股份有限公司（简称：华路时代，代码：834443）。 |
| 31 | 区折子第33项 | 新设10支产业投资基金，总规模突破500亿元。 | 大兴投资 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 32 | 区折子第34项 | 完成固定资产投资109.2亿元，建安投资31.9亿元。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 33 | 区折子第35项 | 临空经济区引进优质项目不少于20个、外资企业不少于60家。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年累计引进优质项目超20个（北京航、建工新材等），引进外企超60家。 |
| 34 | 区折子第37项 | 实现医疗器械园、再生医学园主体结构封顶。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 国际医疗器械产业园12月已实现主体结构封顶，国际再生医学产业园4月已实现主体结构封顶，外立面施工完成。 |
| 35 | 区折子第38项 | 完成北京第四实验学校东区部分主体结构封顶，西区部分实现正负零。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.市级东区部分：完成主体结构封顶，装修工程完成55%； 2.市级西区部分：实现正负零，地上结构完成50%； 3.区级部分：土护降完成100%。 |
| 36 | 区折子第39项 | 实现国际航空总部园部分完工。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 目前机电安装完成65%，幕墙完成80%，屋面挡土墙完成，部分楼宇已完工。 |
| 37 | 区折子第40项 | 推动国药等10个项目开工。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 38 | 区折子第41项 | 推动民航大学、航空科学研究院、适航审定中心落地临空经济区。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 此项年度任务要求是：推动民航大学项目已取得初步设计批复；推动航空科学研究院、适航审定中心项目取得可研批复。经部门核验，民航大学项目已取得初步设计批复。航空科学研究院、适航审定中心项目暂未取得可研批复。 |
| 39 | 区折子第42项 | 启动兴礼街等6条道路建设，实施礼贤站TOD项目。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 兴礼街等六条道路均已开工建设，礼贤站TOD项目，2024年11月26日已取得规划许可证。 |
| 40 | 区折子第43项 | 实现推动临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目开工。 | 临空经济区 大兴片区管委会 燕兴保障房公司 | 2024-12-31 | 已完成 | 此项年度任务要求是：实现推动临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目开工。经赴部门核验，截至2024年12月31日，临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目已取得规证，正在走招投标手续，预计2025年4月初开工。 |
| 41 | 区折子第44项 | 提炼报送2个“两区”建设创新实践案例。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-12-31 | 已完成 | 已报送2个“两区”建设创新实践案例。 |
| 42 | 区折子第45项 | 优化临空经济区招商工作机制，建立健全高效招商工作管理体系。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-6-30 | 已完成 | 已出台招商考核细则和配套工作机制方案。 |
| 43 | 区折子第46项 | 结合中央、北京市数据出境管理最新要求，开展大兴临空自贸区数据出境管理制度体系建设，形成便利化数据跨境流动管理机制。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-9-30 | 已完成 | 已完成《北京大兴国际机场临空经济区（大兴）自由贸易试验区数据出境负面清单管理工作方案》，并于2024年12月5日通过专题审议。 |
| 44 | 区折子第47项 | 完成会展消费片区城市设计方案和会展片区规划实施方案。 | 临空经济区 大兴片区管委会 | 2024-6-30 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 45 | 区折子第48项 | 打赢全国文明城区创建收官战。 | 区创城办 | 2024-12-31 | 已完成 | 全国文明城区创建工作已收官。在在文明城市建设中，实地方面聚焦社区、道路难题，开展“文明行为引导”行动，联合多组检查，解决问题5.6万余处，发动200余家单位路口值守，举办文明风尚活动450余场。问卷方面，组织交流学习，开展入户及随机问卷，覆盖全区301个社区，形成分析报告60篇指导社区工作。材料方面，集中征集图片，下发征求意见函，征集特色材料，圆满完成自评及报送。未成年人思想道德建设方面，区委常委会专题研究，制定实施方案及考评方案，细化责任分工，指导牵头单位审核材料，统筹全区部门、属地指导心理健康辅导中心、公共文化服务设施及中小学校等，促进整改问题200余处。整体工作注重实地检查、问卷调查与材料审核相结合，全面提升文明建设水平，确保未成年人思想道德建设工作有序开展，取得实效。通过持续努力，城市文明程度显著提升，居民幸福感增强。 |
| 46 | 区折子第49项 | 取得“国家卫生城市”称号。 | 区创卫办 | 2024-12-31 | 已完成 | 已下发“关于对国家卫生区镇创建及复审工作情况通报”，高标准通过现场检查验收 |
| 47 | 区折子第50项 | 推动9个镇域规划、3个重点功能区控规报批。 | 市规划自然资源委大兴分局 各相关属地 | 2024-12-31 | 已完成 | 北臧村镇、黄村镇、礼贤镇、西红门镇域规划已取得市级批复。庞各庄镇镇域规划已通过市级联审会审查，正在起草上报市政府相关说明材料，下一步提交市政府审议。魏善庄镇、采育镇镇域规划已通过市级联审会审查，正在按照相关意见修改完善，并同步准备报审材料，下一步提请市委城工委审议。青云店镇、长子营镇镇域规划目前已完善成果及上会材料，近日（12月17日）开展市级联审会审查。 大兴经开区控规已取得市级批复。中日示范区控规已通过市级联审会审查，成果按照相关意见修改完善，待委内处室审查完成后，下一步上报市政府。物流园区控规已通过市级联审会审查，按照相关意见完善后，上报市政府。 |
| 48 | 区折子第51项 | 启动大兴新城西片区东芦城村等7个村征地拆迁。 | 黄村镇人民政府 大兴城建 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.7个村民宅拆除工作已与10月18日正式启动，目前已完成全部房屋拆除工作，正在进行过审付款及渣土消纳工作。 2.已启动城中村A组团征地工作，项目已于10月29日取得立项批复正在进行土壤污染、考古等征地组卷工作 |
| 49 | 区折子第52项 | 完成首都医科大学1100亩土地征收。 | 黄村镇人民政府 大兴生物医药基地管委会 大兴城建 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成全部征地补偿安置费支付等区内环节任务。征地组卷材料上报市国资委，正在进行征地系统推送。 |
| 50 | 区折子第53项 | 大兴新城排水管网完善工程（三合庄雨水）取得立项批复。开工建设大兴区兴良路市政管线工程、青云店镇大东110千伏输变电工程。完工大兴区魏永路（天荣大街-天华大街）再生水管线工程。 | 区城市管理委 区供电公司 | 2024-12-31 | 已完成 | 大兴新城排水管网完善工程（三合庄雨水）10月31号已经取得了施工证，分为雨水和污水：雨水已经完成了60米，污水开了8个工作坑；青云店镇大东110千伏输变电工程已经开工； 大兴区魏永路（天荣大街-天华大街）再生水管线工程已于9月底完工。 |
| 51 | 区折子第54项 | 完成兴丰大街南侧路段等69条背街小巷环境精细化治理。 | 区城市管理委 | 2024-10-31 | 已完成 | 根据《2024年背街小巷环境精细化治理工作实施方案》本年度大兴区计划开展69条背街小巷环境精细化治理，其中精品街巷1条、优美街巷57条、达标街巷11条。任务于10月30日全部完工。 |
| 52 | 区折子第55项 | 完成160个居住小区装修垃圾“收运处”一体化规范治理。 | 区城市管理委 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，大兴区城管委已完成654个居住小区装修垃圾“收运处”一体化建设，此项工作已经于5月10日提前完成。 |
| 53 | 区折子第56项 | 完成创建垃圾分类示范类小区（村）70个、达标类小区（村）300个。 | 区城市管理委 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年度大兴区垃圾分类示范类小区（村）创建任务70个、达标类小区（村）创建任务330个。根据市级创建务计划，按照月度上报创建材料的要求，截至2024年9月，大兴区已完成示范类小区（村）创建材料报送；受9月市级最新要求影响，9月开始暂停达标类小区村创建工作，截至9月达标类小区（村）创建材料上报319个。经与市级沟通，示范、达标创建材料报送工作均已完成。 |
| 54 | 区折子第57项 | 完成芦求路南延、马西路南延道路设计方案。 | 区城市管理委 | 2024-10-31 | 已完成 | 芦求路南延：已编制完成道路规划方案，目前正在进行“多规合一”审查工作。 马西路南延：已完成马西路南延道路设计方案，已取得市发改委道路工程项目建议书（代可行性研究报告）的立项批复。 |
| 55 | 区折子第58项 | 完成安定公安临时检查站建设，确保国道105通车、国道230通车。 | 区交通局 区公路分局 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成安定公安临时检查站建设，国道105通车、国道230已通车 |
| 56 | 区折子第59项 | 完成棚改签约700户。 | 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年已完成棚改签约700户。 |
| 57 | 区折子第60项 | 建设筹集保障性住房6000套。 | 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年已建设筹集保障性住房6000套。 |
| 58 | 区折子第61项 | 全年开展2轮次物业行业专项执法检查。 | 区住房城乡建设委 | 2024-9-30 | 已完成 | 全年开展2轮次以上物业行业专项执法检查。 |
| 59 | 区折子第62项 | 纵深推进“疏整促”，完成拆违腾地任务指标（拆除210万平方米，腾退土地155公顷）。 | 区发展改革委 区城管执法局 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至12月底，拆除面积210.01万平方米，腾退土地187.02，超额完成年度任务。 |
| 60 | 区折子第63项 | 市场路更新改造项目全面开工。 | 区国资委 大兴发展 林校路街道办事处 | 2024-12-31 | 已完成 | 市场路改造项目已全面开工建设。 |
| 61 | 区折子第64项 | 保持“接诉即办”热线诉求“三率”排名位于全市前列。 | 区城市管理 指挥中心 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 62 | 区折子第65项 | 系统推进智慧城市建设，打造不少于3个业务应用场景，整合不少于20类数据资源。 | 区经济和信息化局 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成政务服务、接诉即办和机关事务三大重点领域应用场景建设，三个场景均已接入区领导驾驶舱，三个重点领域应用场景共汇聚数据资源24项。 |
| 63 | 区折子第66项 | 创新“家里人”基层治理模式，新建3个镇街社会工作服务中心。 | 区委社会工作部 | 2024-11-30 | 已完成 | 创建完成青云镇、安定镇、旧宫镇三个镇街社会工作服务中心。 |
| 64 | 区折子第67项 | 稳步推进减污降碳协同创新城市试点和绿色信用体系建设。 | 区生态环境局 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年9月份《北京市大兴区减污降碳协同创新试点实施方案（2024-2026年）》已实施。12月20日，参加北京市减污降碳协同创新工作，新闻发布会。信用体系评星级155家，已完成大兴区绿色信用体系建设（三期）工作。 |
| 65 | 区折子第68项 | 纵深推进空气质量改善行动计划，优良天数比率持续提升。 | 区生态环境局 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成年度任务。 |
| 66 | 区折子第69项 | 实现大龙河安定段水生态修复项目（第一阶段）开工。 | 安定镇人民政府 区生态环境局 | 2024-5-31 | 已完成 | 大龙河安定段水生态修复项目（第一阶段）已完成招投标，于3月8日正式进场施工，12月完成施工。 |
| 67 | 区折子第70项 | 永兴河第二再生水厂达到通水条件。 | 区水务局 | 2024-9-30 | 已完成 | 永兴河第二再生水厂已通水运行。 |
| 68 | 区折子第71项 | 推进大兴新城“三大公园”绿心联通工程。 | 市规划自然资源委大兴分局 区园林服务中心 黄村镇人民政府 | 2024-12-31 | 已完成 | 持续开展大兴新城“三大公园”概念规划及实施方案研究。已形成中期成果并向区政府、区人大、区政协专题汇报，现持续对成果进行深化。一是梳理各公园及周边情况，结合已有研究，形成”三大公园“提质升级概念方案；二是结合我区实际构建并深化公园内部及周边的近期-中期-远期建设时序清单；三是结合会议有关意见，深化整体建设与运营与实施保障思路。 |
| 69 | 区折子第72项 | 建设小龙河绿色休闲长廊和亲水广场。 | 林校路街道办事处 | 2024-12-31 | 已完成 | 小龙河绿色休闲长廊和亲水广场已稳定初步设计，上报市发改委申请项目，争取市发改委的资金。 |
| 70 | 区折子第73项 | 制定大兴新城核心区产业规划，加大科技服务、商务服务、金融服务等业态导入，激活核心区产业发展活力。 | 林校路街道办事处 | 2024-12-31 | 已完成 | 为落实区领导规划发展指示，聘请华通设计院深度研究核心区规划，已形成中期成果。核心区产业规划定位生命健康商务平台、高端商务休闲目的地和健康社区新窗口，融合发展。围绕“大兴心脏”目标，强化规划引领、局部点亮和协调联动。按月督导任务落实，吸引重点企业落地，已引入4家百万级税源企业，24家新注册企业，入驻楼宇145家，形成税收4571.42万。实现多业态导入，有效激活核心区产业发展活力，各项工作扎实稳步推进。 |
| 71 | 区折子第74项 | 制定出台创建农业现代化示范区实施方案。 | 区农业农村局 | 2024-5-31 | 已完成 | 围绕农业现代化示范区创建要求，结合我区实际起草了《北京市大兴区全面推进乡村振兴高质量创建农业现代化示范区的实施方案》，现已印发实施。 |
| 72 | 区折子第75项 | 深入推行“田长制”，坚决遏制新增乱占耕地建住宅。 | 区农业农村局 | 2024-12-31 | 已完成 | 7月开始推行“田有数”巡田APP，镇村籍田长开展巡田地块共8.75万余块，面积183.75万亩。检查了11镇，1304个村，643户，出动执法人员490人次，正在建房643处，发送核查函13件。 |
| 73 | 区折子第77项 | 年育苗量突破2亿株。 | 区农业服务中心 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，全区完成育苗生产21630.91万株，完成全年育苗任务的108.54%。其中蔬菜育苗17765.79万株，西甜瓜育苗3504.12万株，草莓育苗336万株。 |
| 74 | 区折子第78项 | 打造2个“北京优农”特色品牌。 | 区农业农村局 各相关属地 | 2024-12-31 | 已完成 | 礼贤镇:完成打造万丰大地(北京)蔬菜有限公司、北京伍各庄益农农业专业合作社两个北京优农”特色品牌。 魏善庄镇:依托“百千工程”示范片区创建工程，进一步加大农业产品品牌创建培养力度，张贴“农品大兴小程序”海报200余张，涉及李家场、盛世杰、立春农业等特色农产品企业6家，依托区级展示平台广泛宣传推广。9月13日组织纳波湾、乾建、盛世杰、京晨粤美等园区参加李家场村农创市集，展示推广月季、西甜瓜、蔬菜、三角梅等品牌；9月27-30日依托李家场农创市集开展宣传展示活动，宣传推广李震家庭农场、纳波湾、盛世杰、金维福仁等特色农业品牌；11月8日开展本镇农产品展示农创市集，参加展销活动共8家园区15个农产品。 |
| 75 | 区折子第79项 | 深入实施“百千工程”，创建7个乡村振兴示范提升村，打造市级乡村振兴示范片区。 | 区农业农村局 | 2024-12-31 | 已完成 | 加快推进市级乡村振兴示范片区内项目进度，谋划30个产业类及风貌类项目，目前已经完工29个项目，剩余1个项目算入25年项目，现场提供有市级同意调整的正式文件。2024年项目均完工。 |
| 76 | 区折子第80项 | 持续推进341个村庄人居环境整治提升工作，打造45个市级优秀村。 | 区农业农村局 | 2024-12-31 | 已完成 | 持续深入推进农村人居环境整治工作，结合市级检查情况，从341个村庄中选定优秀村庄73个（98分及以上）。 |
| 77 | 区折子第81项 | 在11个有常态村的镇，打造“一镇一村”集体经济。 | 区农业农村局 各相关属地 | 2024-12-31 | 已完成 | 14个“一镇一村”村集体经营性收入已4787.85万元，环比增长31.34%。 1.青云店镇：孝义营村、东辛屯村申报“一镇一村”项目，发展东辛屯村面食、孝义营村馒头产业。 2.长子营镇：“一镇一村”创建村分别是小黑垡村和赤鲁村。 3.榆垡镇：东麻各庄村和镇訚家铺村创建“一镇一村”完善民宿经济产业链壮大集体产业项目，均已完成项目施工及项目验收。 4礼贤镇：综合得分92分达到创建标准，已完成创建工作。（礼贤镇） 5.安定镇：完成时间为2024年10月31日。（安定镇） 6.采育镇：张各庄村已完成购置生产加工设备项目，110亩玉米订单种植已经收获。（采育镇） 7.魏善庄镇：深入挖掘李家场村特色农产品，具体实施菌菇产业园项目、“城市农夫”农林体验园项目、农创市集项目3个项目。 黄村镇、西红门镇、北臧村等配合区级部门完成相关工作。 |
| 78 | 区折子第82项 | 推广使用农村集体资产管理可视化平台。 | 区经管站 各相关属地 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，11个镇全部完成推广使用农村集体资产管理可视化平台的年度任务。具体进展如下： 1.旧宫镇已推广完成。 2.黄村镇8月14已推广完成。 3.瀛海镇把新增合同、新增资产等全部纳入平台申报和管理。 5.榆垡镇已开立村级账号68个，已完成事项申报14条。指导村集体资产管理人员梳理集体资产、 5.安定镇完成新增合同录入及审核，同时维护现有数据，实时进行更新备案。 6.礼贤镇正在推进合同事项申请共27份。 7.采育镇可视化平台完成包头营村、岳街村、北营村、哱啰庄村和张各庄村、潘铁营村、南辛店一村、南三二村等事项执行，已上传土地出租合同，并实时更新各村合同存续状态及内容。 8.魏善庄镇完成39个村两轮次固定资产检查工作。完成7个村8个项目区级联席会议审议及合同签订事宜。 9.庞各庄镇建立53个村农村集体资产管理可视化平台。 10.长子营镇5个村已完成可视化平台流程。 11.青云店镇使用可视化平台已经新签合同38份。 |
| 79 | 区折子第83项 | 多渠道挖掘农村劳动力就业岗位4万个。 | 区人力资源社会保障局 | 2024-12-31 | 已完成 | 建立常态化联系对接机制。每季度对“服务包”“专精特新”等重点企业及全区3.98万家参保企业开展一轮动态用工监测，及时了解企业生产经营状况及用工需求，开发适宜农村劳动力等各类重点群体就业岗位9.1万个；开展147场农村地区专场招聘活动，“下乡进村”送就业服务、送招聘岗位、送就业政策。截至目前，已促进5284名农村劳动力就业参保。 |
| 80 | 区折子第84项 | 打造王场村红色美丽村庄。 | 庞各庄镇人民政府 | 2024-6-30 | 已完成 | 充分发挥党建引领作用，依据王场村工作实际，制定《庞各庄镇王场村特色党支部建设方案》，全方位打造“红色王场”党建品牌。目前，已按照建设方案完成王场村地道遗址博物馆、平南抗战大兴展览馆、平南红色艺术馆、农工文化展示区及英雄大道的建设及环境提升、设施完善、氛围营造等工作。王场村现场教学点被北京市委组织部列入北京市现场教学点。项目已于9月正式对外亮相，目前正在推进落地红色市集等相关带动村集体经济发展的项目。 |
| 81 | 区折子第85项 | 推进土地开发和供应，力争入市不少于10块住宅用地。 | 市规划自然资源委大兴分局 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成入市共计10块住宅用地。 |
| 82 | 区折子第86项 | 全力推进深化集建地入市试点工作，完成入市不少于10块地。 | 区农村集体土地交易服务中心 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年共计完成入市10块地块入市。 |
| 83 | 区折子第87项 | 启动西红门镇小白楼宅改项目。 | 西红门镇人民政府 | 2024-6-30 | 已完成 | 该项工作已完成。2024年3月16日，小白楼村正式启动宅基地改革项目。 |
| 84 | 区折子第88项 | 着力稳岗扩岗，促进城乡劳动力就业1.2万人，高校毕业生就业率不低于95%。 | 区人力资源社会保障局 | 2024-12-31 | 已完成 | 对全区3.98万家参保企业通过实地走访、问卷调查、电话短信等多种方式开展多轮岗位征集，重点跟踪天科合达、幻想纵横、山姆大兴会员店等“专精特新”“服务包”“财源建设”重点企业，积极征集就业岗位。目前累计开展招聘活动387场，发布就业岗位14万个，促进城乡劳动力就业15739人，提前完成1.2万人的指标任务。2024年，我区户籍高校毕业生共4462人，目前已就业4341人，就业率97.3%。 |
| 85 | 区折子第89项 | 投入使用1家区级养老服务示范中心,新增4家区域养老服务中心。 | 区民政局 | 2024-11-30 | 已完成 | 区级1家养老示范中心已完成招投标；新增5家区域养老服务中心已通过市、区验收，完成区级绩效任务。 |
| 86 | 区折子第90项 | 做好殡葬领域跨部门综合监管试点工作，制定试点方案，健全综合监管体制机制。 | 区民政局 | 2024-11-30 | 已完成 | 2024年11月底，跨部门综合监管试点工作任务均已完成。 |
| 87 | 区折子第91项 | 普惠托育托位数增至1410个，普惠托位率达到30%。 | 区卫生健康委 区教委 | 2024-12-31 | 已完成 | 截至目前，全区托育机构园所可提供总托位3516个，其中普惠托位2056个，普惠托位占比58.47%。 |
| 88 | 区折子第92项 | 加快推进区人民医院新址项目建设，配合推进北京安定医院大兴院区、北京佑安医院新院区项目。 | 区卫生健康委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.区人民医院新址建设项目已取得《关于提前核准大兴区人民医院选址新建项目勘察设计招标方案的批复》，并根据批复要求完成勘察、设计招标工作。推进项目设计及可研编制工作，区卫生健康委先后召开十次项目调度会，邀请发改、规划、住建、人防、园林等相关单位参与建设方案研究。同步推进医疗流程深化工作，设计单位与医院各科室进行深度沟通。目前正在根据区领导及相关部门意见优化设计方案，调整可研报告。 2.市级项目，建设地点在大兴，大兴负责配合市里要求开展相关工作 |
| 89 | 区折子第93项 | 创建国家级慢性病综合防控示范区。 | 区卫生健康委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.持续加强慢性病综合防控。稳步推进慢阻肺、心血管病、癌症等项目工作，新启动慢阻肺病患者健康管理基本公共卫生服务项目，开展确诊患者登记随访工作。指导医联体内核心医院、成员医院持续开展双向转诊工作，引导医联体内优质资源下沉。 2.慢性病健康管理服务能力不断提升。截至年底，辖区社区卫生服务中心设置自助式健康检测点覆盖率达100%，提供个性化健康指导机构比例达100%。设置老年医学科的二级及以上综合性医院比例已达100%，二三级医疗机构35岁以上首诊测血压完成率100%。 3.广泛开展宣传教育活动。2024年，结合全民健康生活方式日等主题宣传日开展线上、线下大型宣传教育活动7场，内容涉及三减三健、常见慢性病防治、科学运动等多个方面。共计于大兴电视台高、标清频道播放慢性病综合防控相关视频1100余次。 |
| 90 | 区折子第94项 | 实施教育提质2.0版，启动强校引领、农校振兴、拔尖人才“三大工程”。 | 区教委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.实施教育提质2.0版。一是管理牵引。以“月点评”机制为抓手，突出问题解决，围绕提质核心工作，一月一主题，本学年度召开月点评会10次， 二是督导落实。开展初高三备考专项调研、区级全面深度教学视导，入校35校次，观课517节次，覆盖初高中所有学科。 2.启动强校引领工程。优化扩充大兴一中、兴华中学教育集团，积极支持大兴七中、大兴二小、大兴五小等本土优质校发展，打造优质龙头学校，以课程创新夯实集团教育内涵。 3.启动农校振兴工程。实行农村“十校联盟”，推动14所农村中学与城区学校“手拉手”结对帮扶，突出主题，定期开展工作推进会。建立农村学校教学干部工作坊，形成常态化干部培训机制。 4.启动拔尖人才工程。启动拔尖人才培养工程。成立北京青少年创新学院大兴分院，打破学段、学校限制，满足学生特长发展需求。优化大兴一中清北班、陆士嘉理工创新实验班、钱学森创新实验班等中长期培养目标，指导学校设置系统、完善的课程体系和评价方式，完善拔尖创新人才培养体系。建立大兴区“1+3”轮席制实验校联盟体，围绕师资培训、课程建设、教研机制等方面召开研讨会，总结问题，交流经验，培育一批优质特色高中。 |
| 91 | 区折子第95项 | 完成3所中小学、幼儿园建设任务，增加学位1440个。 | 区教委 | 2024-9-30 | 已完成 | 该项任务已于2024年6月21日完成。 |
| 92 | 区折子第96项 | 承办北京市第二届小学生运动会。 | 区教委 | 2024-7-31 | 已完成 | 该项任务已于2024年6月16日完成。 |
| 93 | 区折子第97项 | 启动大兴体育公园建设，铺设3公里健身步道。 | 区体育局 | 2024-12-31 | 已完成 | 体育公园建设项目以及铺设3公里健身不到已全面竣工并投入使用。 |
| 94 | 区折子第98项 | 抓好重大节点活动保障，坚决守住不发生重特大事故底线。 | 区应急局 区消防救援支队 | 2024-12-31 | 已完成 | 圆满完成 “两节”“ 两会”、五一、十一、国庆等社会面火灾防控工作，确保辖区火灾形势平稳. |
| 95 | 区折子第99项 | 强化监测预警、灾害防治能力建设，不断提高突发事件应急救援处置效率。 | 区应急局 | 2024-12-31 | 已完成 | 每月出一份突发事件报告上报市应急办，同时完成2024年避难场所规划编制，完成自然灾害形势风险分析总结，该项工作是持续性的工作，每月、每季度形成总结，总共完成16篇，完成了11处避难场所建设。根据突发事件数量判断该项任务具有一定风险隐患。 |
| 96 | 区折子第100项 | 积极防范政府债务风险。 | 区财政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 为积极防范债务风险，区财政局持续加大各类资金、资源统筹力度，大力优化支出结构，合理安排偿债资金。2024年，我区应偿还到期政府债务本息189.31亿元,其中本金149.75亿元，利息39.56亿元，截至目前已全部偿还。同时，定期监测隐性债务变化情况，防范新增隐性债务风险，截至目前，我区未出现新增隐性债务事件。 |
| 97 | 区折子第101项 | 开展食品生产、流通、餐饮服务等单位现场核查工作，抽查检查不少于500个点位。 | 区食安委办 | 2024-12-31 | 已完成 | 开展食品生产、流通、餐饮服务等单位现场核查工作，已完成抽查检查572个点位。 |
| 98 | 区折子第102项 | 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求，把忠诚担当落到实际行动中，确保党中央、市委市政府及区委决策部署落地生根、开花结果。 | 各部门、各单位 | 2024-12-31 | 已完成 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，采取多种方式传达学习、安排部署、组织培训、开展宣讲、推进落实。坚决贯彻落实中央、市委、区委各项重点工作部署，围绕全区重点工作，组织开展党员志愿服务活动，扎实推进我区现代化建设和经济社会发展。 |
| 99 | 区折子第103项 | 全面实施行政执法质量提升行动，推进全国法治政府建设示范区创建。 | 区司法局 | 2024-12-31 | 已完成 | 年初完成第三批法治政府创建网申工作，目前等待实地核验。 |
| 100 | 区折子第104项 | 自觉接受人大依法监督、政协民主监督、社会监督和舆论监督。 | 各部门、各单位 | 2024-12-31 | 已完成 | 积极向人大报告工作，认真听取人大的审议意见，及时整改存在的问题，确保各项工作符合法律法规的要求。加强与政协的沟通联系，认真听取政协委员的意见和建议，及时吸纳并落实到具体工作中。积极主动公开工作信息，接受社会各界的监督和批评，及时回应社会关切，不断改进和提升工作水平，为人民群众提供更好的服务。 |
| 101 | 区折子第105项 | 加大政务公开力度，让权力在阳光下运行。 | 区政务数据局 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.规范建设政府信息公开专栏，公开的栏目内容符合上级要求；督导各单位动态调整信息公开指南内容，确保准确无误；规范各单位按时按质、按量公开年报，符合上级的公开标准和要求；通过培训和专项指导等规范全区依申请公开依法依规答复，目前全区共办理了1338件；推动政策性文件市区两级网站同步预公开率100%，截至目前共开展了40件次政策性文件预公开；2.截至目前，全区常设备案对外联系电话三次接通率100；无不合格网站和政务新媒体情况。3.大力推进相关单位惠企政策上线京策平台全流程兑现，截至目前推动7家单位9项政策完成了京策平台的入库工作。 |
| 102 | 区折子第106项 | 认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪反腐。 | 各部门、各单位 | 2024-12-31 | 已完成 | 按要求履行全面从严治党主体责任，集体学习相关警示教育文件、相关会议精神，开展好党纪学习教育。 |
| 103 | 区折子第107项 | 深入推进节约型机关建设，严控“三公”经费支出。 | 各部门、各单位 | 2024-12-31 | 已完成 | 从严控制一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，除足额保障“三保”项目和“三保”外刚性支出外，其余区级特定目标类项目较上年压减10%；“三公”经费预算较上年减少9万元。 |