| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴区2024年度市实事任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 市民生实事第1项 | 新增3岁以下普惠幼儿托位1万个；免费为普惠托育机构提供安全运营保险。 | 区教委 区卫生健康委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.2024年全区托育机构园所可提供总托位数3516个，普惠托位2056个，占比58.47%。2.免费为普惠托育机构提供安全运营保险。 |
| 2 | 市民生实事第2项 | 在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、大兴等区推进通学公交试点。 | 区教委 | 2024-12-31 | 已完成 | 已开通57条通学公交路线。 |
| 3 | 市民生实事第3项 | 依托一二级医疗机构和社区卫生服务机构，建设4家安宁疗护中心、8家老年护理中心，并建立科学规范的服务目录。 | 区卫生健康委 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成1家安宁疗护中心、1家老年护理中心（以下简称“两个中心”）建设。2024年11月29日，“两个中心”转型机构均已通过市级现场验收。 |
| 4 | 市民生实事第4项 | 新建50个温馨家园，帮助残疾人就近享受康复、教育等服务；推进1处导盲犬基地建设，在公共场所有序增设导盲犬标识。 | 区残联 | 2024-12-31 | 已完成 | 我区已完成13家村级温馨家园建设，完成年度任务。 |
| 5 | 市民生实事第5项 | 完成燃气、供热等老旧管线改造1100公里；开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”1万公里；坚持房屋漏雨维修快速响应机制。 | 区城市管理委 区水务局 区住房城乡建设委 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.完成燃气老旧管线改造3.54公里。2.2024年度“清管行动”全面完成，共计排查公共雨水管涵干支线919.173公里，专用雨水管涵861.209公里，农村雨水管涵50.67公里，雨水口（雨箅子）790处，排水沟渠73.83公里。完成雨污水管线混接错接整改1处，累计清掏污染物5159.28立方米。3.区内住宅工程项目按照《大兴区住宅工程质量治理专项方案》完成逐项对照检查，并开展专项检查整治活动，对存在的渗漏问题逐条整改。 |
| 6 | 市民生实事第6项 | 以网络销售食品、日常消费大宗食品、节日热销食品等为重点，对33大类食品抽检监测全覆盖；全年抽检监测药品、医疗器械、化妆品等不少于1.3万批次。 | 区市场监管局 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.食品已完成全部抽检任务4357批次，合格率99.4%。2.药品已完成全部抽检任务273批次，合格率100%。3.化妆品已完成全部抽检任务60批次。4.医疗器械已完成全部抽检任务10批次。 |
| 7 | 市民生实事第7项 | 更新换装100万块智能电表；为260余万居民用户安装燃气安全型配件；推进3000万平方米智能化供热改造。 | 区城市管理委 区供电公司 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.完成150756块智能电表更换。2.完成21.5万户燃气安全型配件配件安装。 |
| 8 | 市民生实事第8项 | 利用疏解腾退空间、老旧厂房闲置空间、桥下空间等推进停车设施建设，新增停车位1万个；新增有偿错时共享停车位1万个；利用人防工程新增停车位5000个。 | 区国动办 | 2024-12-31 | 已完成 | 利用人防工程新增停车位700余个。 |
| 9 | 市民生实事第9项 | 促进公交线路与轨道交通等多网融合，完善站点布局，优化公交线路60条；调整100条信号灯绿波带；持续开展72所学校、73所医院、28个景区、23个商场及10处重要节点周边交通秩序监测和交通环境提升。 | 区公安交通支队 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.针对性安排警力加大学校门前及周边道路的交通秩序维护工作，持续开展交通安全设施隐患排查，迅速消除交通安全隐患。2.优化交通组织工作，安装交通护栏540米，调整交通信号灯配时2处。重点加大对商圈、景点停车场进出口和周边主要路口的交通疏导力度。3.依托路口秩序整治岗位，围绕学校、景区、商圈周边主要路口设置治理岗位，加大对非机动车、行人、二轮摩托车、电动自行车等违法查处力度，净化路口交通秩序环境，提升道路通行能力。 |
| 10 | 市民生实事第10项 | 持续开展1650条背街小巷环境精细化治理；以护栏、杆体、箱体等城市家具为重点，采取“撤除一批、规范一批、提升一批”方式，解决群众反映强烈的挤占空间、阻碍通行以及人行道地面不平整等问题。 | 区城市管理委 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成69条背街小巷环境精细化治理及护栏拆除工作。 |
| 11 | 市民生实事第11项 | 创建1200个生活垃圾分类示范居住小区（村）。 | 区城市管理委 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成70个示范类小区（村）创建任务（材料上报）。 |
| 12 | 市民生实事第12项 | 深化“一微克”行动，巩固提升水环境治理成效，营造干净优美生态环境。 | 区生态环境局 区水务局 | 2024-12-31 | 已完成 | 1.2024年，我区PM2.5累计浓度33微克/立方米。2.持续巩固提升水环境治理成效，完成5个村污水治理。 |
| 13 | 市民生实事第13项 | 新建街道（乡镇）区域养老服务中心100个和农村邻里互助养老服务点240个（含养老助餐点300个）；新建养老家庭照护床位2000张，为重度失能老人提供生活照料、康复护理、助餐助浴等服务。 | 区民政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 完成5家区域养老服务中心建设，并已通过市、区验收，完成新建养老助餐点116家，通过总体部署、政策解读、分片推进、专人督导等形式，全区完成1258张养老家庭照护床位建设。 |
| 14 | 市民生实事第14项 | 举办中国网球公开赛、北京马拉松、快乐冰雪季、和谐社区杯乒乓球赛等各级各类体育赛事活动3.6万场；创建20个全民健身示范街道和体育特色乡镇；改扩建10个体育公园；新建或更新5000件室外健身器材，增加儿童健身娱乐器材设施。 | 区体育局 | 2024-12-31 | 已完成 | 举办快乐冰雪季、和谐社区杯乒乓球赛等区级各类体育赛事活动1089场；创建2个体育特色乡镇；新建或更新300件室外健身器材，工程已竣工，并完成验收；在升级改造的翡翠体育公园增加儿童健身娱乐器材设施，已完成建设并投入使用。 |