| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大兴区2024年度市折子任务进展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 市折子第72项 | 完成高级别自动驾驶示范区建设3.0阶段任务，扩区至600平方公里，启动4.0阶段任务，推出北京南站、丰台站、朝阳站、清河站、城市副中心站等五个重点铁路枢纽客站及大兴国际机场、首都国际机场自动驾驶测试设计方案，实现乘用车、智能网联巴士、城市道路清扫等应用拓展，形成政策和设施的连续连片覆盖。扩大高速路、快速路车辆测试，积累经验，形成成熟模式。申请国家智能网联汽车准入和上路通行试点。 | 区公安分局 市规划自然资源委大兴分局 区交通局 临空经济区大兴片区管委会 区机场办 | 2024-12-31 | 已完成 | 积极推进高级别自动驾驶示范区建设工作，印发《大兴区高级别自动驾驶示范区建设工作方案》，积极配合完成相关工作。 |
| 2 | 市折子第90项 | 加快中关村综保区建设，如期实现封关验收。进一步发挥大兴国际机场和首都国际机场辐射带动效应，优化完善大兴国际机场临空经济区体制机制，促进首都国际机场临空经济区转型升级。提升航空“双枢纽”功能，加快恢复国际航线。全面推进中德产业园建设，着力提升对德对欧经济技术双向合作平台能级，推动中日产业园加快招商引资步伐。 | 大兴国际 区发展改革委 临空经济区大兴片区管委会 区机场办 | 2024-12-31 | 已完成 | 2024年大兴机场国际及地区航线累计旅客吞吐量已突破431.12万人次，新开或加密国际航线9条，现有实际在运行客运航司38家（国际及地区航司20家）。客运航司通达航点共180个，其中，国内航点142个、港澳台地区航点2个、国际航点36个。截至2024年12月14日，中日示范区引入外资企业34家。 |
| 3 | 市折子第109项 | 落实打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案（2021—2025年），发展智慧物流、跨境电商、数字贸易等特色产业，不断增强特色消费供给。 | 区发展改革委 临空经济区大兴片区管委会 区商务局 | 2024-12-31 | 已完成 | 落实打造“双枢纽”国际消费桥头堡要求，引导9家企业申报市级跨境电商政策；同时，对照市级2024年重点项目进展情况表、重点任务进展情况表，完成全年工作任务。 |
| 4 | 市折子第150项 | 构建多集群协同发展的演艺空间格局，重点打造王府井戏剧谷、前门京味文化体验区、天桥现代演艺群落3个剧场群，打造三里屯、京南、副中心3个特色演艺区。挖掘文化产业园区、特色文化街区、大型商业综合体、艺术聚集区等空间资源，开发打造多场景多业态演艺新空间。 | 大兴经济开发区管委会 区文化和旅游局 区委宣传部 榆垡镇人民政府 | 2024-12-31 | 已完成 | 大力推动文旅产业发展，打造京南生态旅游度假片区，京南艺术中心项目获得立项批复，12月5日取得施工准备函，已开工建设。 |
| 5 | 市折子第262项 | 充分发挥防火委议事协调平台作用，健全完善“市—区—街乡镇”三级防火工作机制，配齐配强专兼职力量，构建齐抓共管的消防安全管理模式。 | 区消防救援局 | 2024-12-31 | 已完成 | 区防火委已配备4名兼职干部，11名专职文员。镇街级防火委配备2名专兼职人员。按照北京市机构改革要求，撤销议事协调机构，镇街级防火委撤销，工作职责由原科室负责。 |
| 6 | 市折子第281项 | 切实抓好中央巡视、中央生态环境保护督察和经济责任审计问题的整改，高质量做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作。 | 区审计局 区生态环境局 | 2024-12-31 | 已完成 | 已完成共10个问题整改，并高质量做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作。 |
| 7 | 市折子第288项 | 严格按照党中央和市委部署要求，稳步推进政府系统机构改革任务落实，优化调整职责体系和机构设置，加快政府职能转变。 | 区委编办 | 2024-12-31 | 已完成 | 严格按照党中央和市委部署要求，稳步推进政府系统机构改革任务落实，不断优化调整职责体系和机构设置，加快政府职能转变。 |
| 8 | 市折子第298项 | 坚持政府过紧日子，推进绩效管理和预算管理深度融合，从严控制一般性支出和“三公”经费，压缩非重点非刚性支出，把有限的资金花在发展急需处、民生关切上。 | 区财政局 | 2024-12-31 | 已完成 | 全面梳理各部门预算执行情况，盘活结余资金、评审审减等各类非急需、非刚性支出2.8亿元，统筹用于保障全区重点事项。完成2024年预算项目绩效目标全覆盖；开展文化活动服务中心部门整体运营成本绩效分析；完成2023年度项目单位自评全覆盖；完成3家部门及73个项目（政策）财政评价；对疏整促资金开展财政绩效评价。 |