| 2025年区民生实事任务进展情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 区民生实事第1项 | 着力完善养老服务体系，推动2处社区养老配建设施投入运营，优化调整养老助餐点布局，建设3处区域养老服务中心，新增200张养老家庭照护床位。 | 区民政局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1.2处社区养老配建已交接使用并完成运营商招募，签订三方协议。 2.对已运营5家及初定新建设5家点位进行调度部署，加快建设验收进度，持续推进规范运营。2025年6月11日，市级验收组进行现场验收指导。 3.已完成500张养老家庭照护床位建设。 |
| 2 | 区民生实事第2项 | 扎实开展就业服务工作，围绕高校毕业生、农村劳动力等重点群体征集就业岗位2万个，组织开展招聘活动不少于200场，促进农村劳动力就业参保3800人，全力推动我区重点群体高质量充分就业。 | 区人力资源 社会保障局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，征集各类就业岗位1.5万个，开展线上线下招聘活动148场，促进农村劳动力就业参保2231人。 |
| 3 | 区民生实事第3项 | 有效增加学位供给，完成3所中小学建设任务，增加学位2880个。 | 区教委 | 2025年9月30日 | 正在推进 | 1.魏善庄镇北区九年一贯制学校已竣工。 2.枣园小学扩建已完工，正在组织竣工备案及联合验收。 3.西红门DX04-1002-6003小学已竣工。 4.9月1日前，完成新增学位2880个。 |
| 4 | 区民生实事第4项 | 进一步筑牢农村基层医疗卫生服务基础，村卫生室与乡镇社区卫生服务中心全面一体化管理率达到70%以上。 | 区卫生健康委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，全面一体化管理村卫生室达134家，全面一体化管理率66%，较2024年增长了6.6个百分点。 |
| 5 | 区民生实事第5项 | 加强住房保障，建设筹集保障性住房4000套。 | 区住房城乡建设委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，已建设筹集保障性住房2809套。 |
| 6 | 区民生实事第6项 | 依托社区卫生服务中心新建中医馆2家，实现镇街全覆盖。 | 区卫生健康委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1. 观音寺街道社区卫生服务中心：2025年3月12日，上会讨论启动中医馆建设相关事项，完成中医馆实施方案制定。 2. 林校路街道社区卫生服务中心：中医馆及煎药室改造工程于5月16日开工，改造工程持续进行中。 |
| 7 | 区民生实事第7项 | 进一步方便群众生活，发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售等生活性服务业网点30个。 | 区商务局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，新建或提升便民商业网点26个。 |
| 8 | 区民生实事第8项 | 优化调整5条公交线路，修缮、更新100个农村候车亭，方便群众绿色、高效出行。 | 区交通局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1.新开1条境内公交线路、调整4条境内公交线路。 2.修缮、更新100个农村候车亭项目取得实施方案批复，已根据立项批复发布招标计划，目前正在开展深化设计方案等工作，待施工及监理合同完成签订后施工。 |
| 9 | 区民生实事第9项 | 开展门诊产前检查费用医保实时结算工作，缓解生育女职工产前检查资金垫付压力。 | 区医保局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 根据北京市医疗保障局《关于印发2025年北京市医疗保障重点工作的通知》（京医保发[2025]4号）要求，开展生育保险门诊产前检查费用医保实时结算。以及按照市级部门统一部署，该项工作于2025年6月16日起在四家医疗机构进行试点，其他助产定点医疗机构待市中心统一安排开展相关工作。 |
| 10 | 区民生实事第10项 | 持续盘活公共停车资源，利用人防工程向社会提供500个停车位，缓解居民停车难问题。 | 区国动办 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，已利用人防工程新增停车位450个。 |
| 11 | 区民生实事第11项 | 持续完善残疾人关爱服务，新增残疾人就业岗位185个，开展残疾人职业技能培训330人；为225名残疾儿童提供个性化康复训练。 | 区残联 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，新增残疾人就业岗位130个，开展残疾人职业技能培训185人，为225名残疾儿童提供个性化康复训练，正在有序开展康复训练。 |
| 12 | 区民生实事第12项 | 积极推进环境治理工作，对新源大街、康庄路、兴华大街、枣园路周边“裸土小路”问题进行整治。 | 区园林服务中心 | 2025年5月31日 | 已完成 | 已完成对新源大街、康庄路、兴华大街、枣园路周边“裸土小路”整治工作。 |
| 13 | 区民生实事第13项 | 进一步改善群众居住环境，提升居住品质，推进52条背街小巷环境精细化治理。 | 区城市管理委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，已完工33条，在施19条。 |
| 14 | 区民生实事第14项 | 持续推进乡村振兴“百千工程”建设，启动2个乡村振兴示范村和6个提升村建设工作，打造宜居宜业的和美乡村。 | 区农业农村局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，第二批“永定河望悠田园”示范片区共谋划永定河田野乐园、韩家铺休闲梨园等15个项目。其中，使用市财政百千专项资金9个项目均已开工；社会资本项目3个、产业强镇项目1个、镇级基础设施项目1个，部分已完工；申请市发改委绿色产业配套项目1个，已入库评审。 |
| 15 | 区民生实事第15项 | 每季度对12345市民服务热线物业类投诉量市级前100名的小区持续开展专项治理。 | 区住房城乡建设委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1.2月市级下发2024年市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名第四季度榜单，涉及我区5个镇街5个项目，均已完成整改。 2.5月市级下发2025年市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名第一季度榜单，涉及我区3个镇街4个项目，3个已完成，1个小区正在整改中。 |
| 16 | 区民生实事第16项 | 打造绿色休闲空间，建设3处小微绿地。 | 区园林绿化局 魏善庄镇人民政府 黄村镇人民政府 林校路街道办事处 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，林校路街道小微绿地已进场施工，魏善庄镇、黄村镇小微绿地正在进行施工招标。 |
| 17 | 区民生实事17项 | 新建、翻建专项活动场地10余处；更新室内外健身器材150余套。 | 区体育局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，已完成方案编制，正在开展申请立项和规划用地审核工作。 |
| 18 | 区民生实事18项 | 开展首都市民系列文化活动1300场，实施文化惠民工程800场，为群众提供更加优质的公共文化服务，进一步丰富群众文化生活。 | 区文化和旅游局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，累计开展首都市民系列文化活动4024场，实施文化惠民工程341场，参与群众62.6万人次。 |
| 19 | 区民生实事19项 | 打造大兴区首家演艺新空间，策划并组织100场经典剧目演出。 | 区文化和旅游局 亦庄镇人民政府 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 截至6月底，策划并组织60余场经典剧目演出。 |
| 20 | 区民生实事20项 | 推动8个老旧高层住宅小区安装电梯智能阻车器；为60岁以上老年人家庭配备灭火毯等辅助灭火及逃生器材1000套；组织重点行业领域从业人员开展消防基本技能实操实训1.8万人。 | 区消防救援局 | 2025年11月30日 | 正在推进 | 截至6月底，完成6个小区电梯智能阻车器安装229套，为60岁以上老年人家庭配备灭火毯等辅助灭火及逃生器材9687套，组织重点行业领域从业人员开展消防基本技能实操实训16223人。 |
| 21 | 区民生实事21项 | 以学生餐、日常消费大宗食品为重点，开展食品安全“你点我检”活动，确保重点食品抽检合格率达到98.5%以上；加大抽检监测力度，实现药品监督抽检合格率保持在99%以上。 | 区市场监管局 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1.食品抽检任务4400批次，已完成2251批次，合格率98.5%。 2.药品抽检任务270批次，已完成137批次，合格率100%。 |
| 22 | 区民生实事22项 | 结合隐患排查、安全风险评估等情况，实施一批住宅老旧电梯更新，有效消除电梯安全故障隐患。 | 区住房城乡建设委 | 2025年12月31日 | 正在推进 | 1.建立大兴区住宅老旧电梯更新信息库，我区符合住宅老旧电梯更新改造条件的电梯共1175部。 2.目前，759台电梯已完成业主表决，并已上报市级单位，市级单位正在审核中。 3.完成1175台电梯落点落图工作。 4.制定《大兴区2025-2027年住宅老旧电梯更新改造工作实施方案》。 |