|  |
| --- |
|  |
| 2025年区政府工作报告重点工作分工方案进展情况 |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容/督查事项 | 主责单位 | 完成时限 | 任务进度 | 进展情况 |
| 1 | 区折子第1项 | 地区生产总值比上年增长5%左右。 | 区发展改革委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 上半年GDP完成634.8亿元，同比增长3.2%。 |
| 2 | 区折子第2项 | 一般公共预算收入比上年增长3%。 | 区财政局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 上半年区级财政收入完成78.6亿元，增长2.7%，增速全市第3。完成全年目标的69%。 |
| 3 | 区折子第4项 | 促进居民收入增长和经济增长同步。 | 区人力资源社会保障局区农业农村局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，全区居民人均可支配收入34354元，同比增长4.6%。按常住地分：城镇居民人均可支配收入39168元，同比增长4.0%；农村居民人均可支配收入22146元，增速5.6%，达到与经济增长同步的目标。 |
| 4 | 区折子第5项 | 万元GDP能耗达到市级要求。 | 区发展改革委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，我区能耗总量118.7万吨标准煤，同比下降6.3%。督促各属地及行业主管部门按照能耗指标分解方案积极开展节能降耗相关工作；以《大兴区2025年促进企业用户绿电应用奖励措施》为抓手，进一步推动企业扩大绿电交易规模，助力企业完成绿色低碳转型；并积极推进光伏、地热、生物质等可再生能源应用。 |
| 5 | 区折子第6项 | 用水总量和用水效率指标达到市级要求。 | 区水务局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴区总用水量为8219.61万立方米，其中生产生活用水量为5367.3万立方米，再生水(河湖补水）用量为2852.31万立方米。 |
| 6 | 区折子第7项 | 推动北京市创新药械服务站落地，投用医疗器械样机制作、基因药物CDMO等平台。 | 大兴区生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，北京市创新药械服务站已落地，人员已经入驻办公，正在北京市药监局进行培训；医疗器械样机制作平台装修完毕，正在进行设备调试阶段，并持续在开展研发及招商等方面工作；基因药物CDMO等平台已建成并投入使用。 |
| 7 | 区折子第8项 | 实施“3610”倍增计划，发挥龙头企业辐射带动效应。 | 大兴区生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，“3610”培育体系中19家重点企业已完成全面走访，动态跟踪企业经营情况以及发展诉求，充分利用“班子领导+网格化”工作机制，保障“3610”倍增计划。 |
| 8 | 区折子第9项 | 盘活生物医药基地现状区产业及配套空间，南扩区新增可供工业用地251亩。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已启动首期试点区域盘活及企业走访、洽谈、发函工作。已完成起诉中船集团立案工作。南扩区已出让3宗工业用地，分别由安德盛威、锦波生物、九州通竞得，其中安德盛威已开工建设。目前，南扩区正在加快基础设施建设，同时正在与多家优质企业进行洽谈，有望在未来引入更多符合区域产业定位的项目，进一步丰富和完善产业链条。 |
| 9 | 区折子第10项 | 配合推动首都医科大学新校区全面开工建设，探索“园区+高校+临床研究型医院+产业发展”的医教研产创新协同局面。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，首医大科技园已投入使用，并引进项目7个。正在完善临床检验中心等园内资源建设，推进医院成果转化项目落地。医药基地正全力配合推动首医大新校区全面开工建设：校本部项目已取得南校区体育馆、本科宿舍、南食堂三个地块规证和开工证；已取得北校区留学生数服务中心、北食堂两个地块规证和开工证。已完成南校区通信管线迁改。已完成与市自来水集团水源井用地补偿协议签订，已与市规自利用中心办理完成原出让协议解除，目前正在与区不动产登记中心对接不动产登记注销事宜，待完成相关手续后，进行水源井封填。兴华大街下穿方案已报市政府。 |
| 10 | 区折子第11项 | 加快推动北京生物信息智算中心建设。 | 大兴生物医药基地管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，北京生物信息智算中心目前正在根据实际使用需求，对基础底板承载、楼层楼板荷载等系数进行校核，待完成后进行下一步施工建设。 |
| 11 | 区折子第12项 | 信软营收规模同比增长30%以上。 | 大兴经济开发区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴经开区92家规上信软企业实现营收53.8亿元，同比增长34.4%。 |
| 12 | 区折子第13项 | 中日合作示范区引入外资企业不少于30家。 | 大兴国际（应中日产业园） | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，中日示范区2025年新增引入外资企业15家。 |
| 13 | 区折子第14项 | 打造国家级氢能创新中心，谋划推进北京绿交所氢能交易中心筹建工作。 | 区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，北京氢能创新中心已获批成立，已完成实体化选址工作。 |
| 14 | 区折子第15项 | 修订升级氢能专项政策，迭代发布“氢十条3.0”。 | 区经济和信息化局 | 2025-9-30 | 正在推进 | 截至目前，氢能政策已向各单位征求意见，已报区领导审阅并形成完成稿。 |
| 15 | 区折子第16项 | 建成全市首座70兆帕加氢站。 | 区经济和信息化局、区城市管理委 | 2025-9-30 | 正在推进 | 截至目前，规划综合实施方案已完成并启动规自分局审批流程。 |
| 16 | 区折子第17项 | 加速氢燃料电池整车核心装备项目投产。 | 区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，海珀特科技（北京）有限公司已完成工商注册，办公研发空间装修已完成并投入使用。 |
| 17 | 区折子第18项 | 拓展氢能物流运输示范线路，推动示范区南区低碳园区示范项目投运，实现氢能全产业链成果输出。 | 区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，示范区南区低碳园区示范项目已投入运行；正在根据市级“揭榜挂帅”车辆示范任务要求，推进氢能物流示范场景落地。 |
| 18 | 区折子第19项 | 围绕高端制造、航天新材料、生产研发等领域，推进多元航天产业园现有约5000平方米厂房盘活利用。  | 安定镇人民政府、区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已推荐伟翔联合环保科技发展（北京）有限公司、北京亦桐环保科技有限公司、沃米真玻科技（北京）有限公司等21家企业考察多元航天产业园，目前伟翔联合环保科技发展（北京）有限公司计划租厂房约20000平方米，北京亦桐环保科技有限公司计划租赁厂房约2000平方米，企业方均正在论证厂房租赁事宜。 |
| 19 | 区折子第20项 | 聚焦生产性服务业突破发展，统筹布局一批关键技术服务平台，带动科技服务业增长4.5%。 | 区科委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴区科技服务业预计营收39.7亿元，同比增长7.7%。 |
| 20 | 区折子第21项 | 壮大总部经济，落地总部企业项目17个以上。 | 区投资促进服务中心、区商务局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，2025年重点洽谈对接总部项目30个，已推动北京穆比品牌管理有限公司、首创奥特莱斯（北京）控股有限公司、中农发集团国际农业合作开发有限公司、壅鑫（北京）科技实业有限公司等10家总部企业落地。 |
| 21 | 区折子第22项 | 实施“一街道一特色”专业化运营，打造新兴产业创新融合发展等6个示范片区。 | 各街道办事处 | 2025-12-31 | 正在推进 | 各街道聚焦商业项目、体育健康、高新产业、科技服务等特色，逐步打造示范片区，目前各项目进展正常。 |
| 22 | 区折子第23项 | 完善“股权投资+融资担保+融资租赁”金融服务方案，提升投资项目决策效率和质量。 | 大兴投资、大兴发展 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已设立两只合作基金。与京国瑞管理公司、顺禧管理公司协同推进基金协议签署、工商主体注册以及基金备案等相关工作。融资租赁公司深入研究“投贷联动”模式。与市、区两级股权投资基金对接，已完成项目审批及投放9个（华诺泰、翼华科技、五和博澳、霍里思特、中星高科等），累计审批金额3.48亿元，实现投放金额2.13亿元；完成投资项目储备15个。目前持续沟通推进项目4个。 |
| 23 | 区折子第24项 | 加强谋划“十五五”时期全区经济社会发展的主要目标和任务路径，编制起草大兴区“十五五”规划《纲要草案》。 | 区发展改革委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，统筹全区各相关单位推进1个规划《纲要》、13个前期研究重大课题、34个专项规划研究编制工作，已起草形成大兴区“十五五”规划基本思路初稿。 |
| 24 | 区折子第25项 | 开展企业服务调度会不少于12场。开展科技创新政策宣讲不少于6场次，按时完成相关政策资金兑现工作。 | 区新兴产业促进服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已召开企业服务调度会5场。已完成2023年度科创政策资金兑现，金额共计3410.1万元。 |
| 25 | 区折子第26项 | 以“揭榜挂帅”形式实施一批核心技术攻关项目，推动创新服务平台建设，构建创新生态圈。聚焦“四个对接”，全年组织产业链对接、政企互动等营商活动不少于10场次。 | 区新兴产业促进服务中心、区科委、区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，围绕医药健康产业共编写课题指南81项，重点研究项目33项，培育项目48项，目前正在进行专家评审及答辩环节。牵头开展工信部制造业新型技术改造城市试点申报。联合举办大兴区院企优质项目对接会（中医药企业篇）。 |
| 26 | 区折子第27项 | 系统梳理国家级、市级等企业培养政策，分类为企业开展宣讲指导活动不少于6场次。 | 区新兴产业促进服务中心、区科委、区经济和信息化局 | 2025-11-30 | 正在推进 | 截至目前，持续系统梳理国家级、市级等企业培养政策，已为企业开展宣讲指导活动6场。 |
| 27 | 区折子第28项 | 推动科技型中小企业向“专精特新”方向发展，有针对性地组织相关标签企业开展培训活动不少于5场次。 | 区新兴产业促进服务中心、区经济和信息化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已针对大兴区重点企业、“专精特新”中小企业、“小巨人”企业不同培养需求开展培训3场次。 |
| 28 | 区折子第29项 | 力争国高新企业数量突破1450家。开展国高新专项培训及政策解读不少于6场次。 | 区科委、区新兴产业促进服务中心、区投资促进服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已申报企业47家。年报组织工作大兴区应报企业1193家，实报企业1172家，年报率超98%。开展国高新专项培训及政策解读7场次。 |
| 29 | 区折子第30项 | 谋划科技成果转化项目不少于30项。 | 区科委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已促成清智元拓等13个“三城一区”成果转化项目落地大兴。 |
| 30 | 区折子第31项 | 优化完善“1+N”产业政策体系。 | 区发展改革委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，根据北京市规范招商引资行为相关要求，结合区内政策兑现相关会议纪要，对“1+N”政策体系中的“1”，即《大兴区促进产业高质量发展的指导意见》及其工作方案进行修订，前期已专题向区政府汇报。正在按程序开展挂网公示。 |
| 31 | 区折子第32项 | 全年引进综合纳税百万级企业110家（其中综合纳税千万级企业不少于10家）。 | 区投资促进服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已落地达产后预计综合纳税百万以上企业54家（其中综合纳税千万级企业6家） |
| 32 | 区折子第33项 | 常态化开展“一把手”走流程，组织35家审批单位线上线下体验群众办事流程，解决企业群众办事难点堵点问题，推动政务服务规范化标准化便利化水平不断提升。 | 区政务和数据局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，区内3家单位主要领导已完成现场体验工作，各相关单位将陆续开展现场体验。 |
| 33 | 区折子第34项 | 提升“高效办成一件事”质效，强化业务培训、政策宣传、帮办引导，落地更多“一件事”集成办事场景。 | 区政务和数据局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已分2次组织区级牵头单位针对工程建设涉及“一件”事场景对全区各级政务服务中心窗口人员进行培训。 |
| 34 | 区折子第35项 | 提速“去窗口化”转型，以3个区级服务中心，4个镇街服务中心为试点，配置“兴帮办”智慧服务终端，提供“肩并肩”帮办服务。 | 区政务和数据局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成“兴帮办”系统开发、pad硬件采购，并完成试点单位的调研工作，下一步计划项目初验后试运行。 |
| 35 | 区折子第36项 | 促进京津冀公共服务协同发展，继续推动区域资质资格互认便利化，实现互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”。 | 区政务和数据局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已接入天津市151类、河北省200类电子证照，打破地域壁垒，为跨区域证照互通互认筑牢基础。 |
| 36 | 区折子第37项 | 完成国企改革深化提升行动，推进专业化整合，力争实现关停并转企业不少于8家。 | 区国资委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成新航城公司二级公司优化整合事宜，注销1家、调整为三级企业2家，二级企业户数减少3户。已制定二级公司整合重组方案，区国资委已完成批复。正在按照“一事一议”原则，稳步推进二级企业股权划转，重组合并事宜。 |
| 37 | 区折子第38项 | 引导国有企业聚焦主业、错位发展，制定《关于区属国有企业错位发展的工作意见》，增强核心功能和市场竞争力。 | 区国资委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，正在结合各区属国企十五五规划，进一步梳理主营业务发展及规划情况，完善《关于区属国有企业错位发展的工作意见》初稿。 |
| 38 | 区折子第39项 | 加快推动北京天坛医院质子治疗中心落地。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，北京天坛医院已完成项目建议书编制，上报至市卫生健康委、市医管中心，暂未取得反馈意见。临空经济区通过大兴区平原新城高质量发展实施方案和重大项目谋划，上报北京天坛医院项目建设需求，已纳入大兴平原新城实施方案2025年工作要点政策清单，并实现在“北京市投资项目调度与服务平台”储备入库。临空区已与北京天坛医院进一步确认选址和用地范围。 |
| 39 | 区折子第40项 | 围绕重点领域，提炼报送不少于3个创新实践案例。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-10-31 | 正在推进 | 截至目前，已提炼报送3个创新实践案例和一个试点经验。 |
| 40 | 区折子第41项 | 加速起步区20.8平方公里土地一级开发。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，临空区综保区一期、二期已全部完成征地，约176公顷，均具备供地条件；起步区一期国际航空社区已完成征地约220公顷，均具备供地条件；已完成起步区二期再生医学园、医疗器械园等重点项目48公顷征地，保障项目落地。同时，启动起步区三期III-01组团约8.8公顷土地一级开发，根据项目实际需求启动征地工作。共涉及4.53平方公里土地一级开发。 |
| 41 | 区折子第42项 | 确保非保公共库等4个重点项目开工上马。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，非保公共库重点项目已完成初步设计图纸、初步设计概算、建筑方案，并取得规划许可证。下一步推进项目总包、监理单位合同签订工作。民航大学重点项目计划7月开工。华润重点项目正在准备多规合一申报材料，计划四季度开工。礼贤tod重点项目已完成施工许可证办理和旅客临时通道搭设，正在开展地下结构加固改造。下一步继续推进地下结构加固改造，开始沉降监测。 |
| 42 | 区折子第43项 | 推动与三五集团达成投资意向，深化研究消费枢纽项目方案，开展土地开发前期工作。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，美国三五集团已组建中国团队，深入对接潜在联合投资人及开展项目测算等工作。 |
| 43 | 区折子第44项 | 完成国际会展一期土地征收。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，会展一期及配套设施征地范围5个组团（01-05组团）中4个组团已完成勘测定界及权属审查工作，正在先行推进后续征地补偿有关工作，01组团（配套项目位置）权属指界涉及军产用房，进度滞后于其他组团。 |
| 44 | 区折子第45项 | 实现国际航空总部园等3个专业园区完工。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，国际航空总部园南区东段机电安装完成95%;南区西段机电安装完成90%;北区机电安装完成80%。国际再生医学园已基本完成外围小市政施工及绿化施工。国际医疗器械园已完成二次结构施工，推进外墙施工中。 |
| 45 | 区折子第46项 | 确保大兴机场滞洪工程二期具备防洪能力，静嘉南路、兴礼街（南段）具备通车条件。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，滞洪工程（二期）项目管理用房及配套工程已完成50%，已具备行洪条件。兴礼街（南段）管线施工完成35%。下一步继续推进管线施工。 |
| 46 | 区折子第47项 | 推进国际数据口岸建设，配合市委网信办推进第二批自贸区数据出境负面清单，打造数据跨境专用基础设施。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已根据市委网信办要求提交第二批自贸区数据出境负面清单成果，综保区内国际数据口岸核心枢纽已上线。 |
| 47 | 区折子第48项 | 加快建设临床急需药械进口服务中心。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-9-30 | 正在推进 | 截至目前，已形成临床急需产品进口服务中心建设方案，明确工作机制。 |
| 48 | 区折子第49项 | 临空经济区大兴片区引进外资项目60个。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，临空经济区大兴片区引进外资项目59个。 |
| 49 | 区折子第50项 | 临空经济区大兴片区实现规上企业营收400亿元。 | 临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，临空区及大兴机场红线内规上单位营业收入131.7亿元，同比下降2.6%， |
| 50 | 区折子第51项 | 推进国际航空枢纽建设，推动机场卫星厅前期手续办理工作。 | 区机场筹备办 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，卫星厅立项（代可研）报告已报民航局，机场方面正围绕专家意见进行研究，后续将对立项（代可研）报告进行完善并适时再上报。卫星厅与城市轨道相关局部地下工程设计方案已批复，正在开展施工招投标工作。 |
| 51 | 区折子第52项 | 织密国际航线网络，争取货运量增长10%。 | 区机场筹备办 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴机场货邮吞吐量累计约14.52万吨，同比增长13.4%。 |
| 52 | 区折子第53项 | 西片区八村安置房顺利回迁，城中村改造A组团具备供地条件。 | 黄村镇人民政府、市规划自然资源委大兴分局、区住房城乡建设委、大兴城建 | 2025-12-31 | 重点关注 | 截至目前，安置房项目室内装修完成85%，小市政工程完成40%城中村改造A组团项目已完成多规合一初审、立项、声评、交评、稳评、地灾及土壤调查、考古等供地前置工作，正在推进成片开发方案、征地、水评、震评等工作，各项供地前置工作有序办理中，存在问题：安置房国有土地注销：在实施过程中，根据勘测定界及权属审查报告显示，中国铁路北京局集团有限公司（以下简称“北京铁路局”）局部土地（约0.5513公顷）位于项目规划红线范围内，需对该土地进行补偿收购。在区政府的大力支持下，目前我公司已完成国有土地补偿协议签订及补偿款支付工作。2025年1月完成补偿款支付后，北京铁路局启动至国家机关事务管理局（以下简称“国管局”）办理国有土地收回手续，经过北京铁路局与国管局多轮沟通，针对土地处置收益是否上缴中央财政未能达成一致，尚未明确国有土地收回办理流程，进展缓慢。 |
| 53 | 区折子第55项 | 完成京南文化旅游度假区已供地项目合同签订及开工前手续办理工作，完成动物园二期供地准备；榆垡商业综合体等新兴服务业态落地。 | 榆垡镇人民政府、临空经济区大兴片区管委会 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成动物园内一期净地和主题酒店地块共12.54公顷集建地交易，向区财政缴纳土地调节金4815万元。初步完成度假区规划编制，统筹研究、整体推进度假区及周边村庄产业协同发展，正在开展动物园园内二期提升工程，推进园内6.62公顷集建地土地整理工作，力争12月入市挂牌，推动年底前完成度假区二期地块普测、定界等前期准备工作。启动动物园停车楼、京九西侧路临时路建设项目，并联推进各项手续办理，提前做好施工准备。 |
| 54 | 区折子第56项 | 强化核心区招商引资力度，借助首开万科中心、兴创总部公园等资源优势，加快高端产业聚集；开展特色商业活动，激发商圈活力，带动核心区人群聚集；精塑老城风貌，提升公共服务功能品质。 | 林校路街道办事处、区经济和信息化局、市规划自然资源委大兴分局、区发展改革委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，15个项目整体进展顺利，其中已完工1项（中骏未来云城、念坛安置房两个住宅项目配套幼儿园）、已开工7项、正在办理前期手续6项、正在办理移交手续1项（S2广场项目地下停车场）。 |
| 55 | 区折子第57项 | 开展分区规划五年评估，推动5个镇域规划、中日示范区功能区控规报批。 | 市规划自然资源委大兴分局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，分区规划五年评估工作已结合市级体检评估工作方案梳理形成分区评估工作任务分工和资料清单，召开区级部门审查会。庞各庄镇域规划，已取得市级批复。魏善庄镇、采育镇镇域规划已通过市级联审会审查，正在按照相关意见修改。青云店镇、长子营镇镇域规划已通过市级联审会审查，下一步提交市政府审议。中日示范区控规已通过市级联审会审查，成果已修改完善，完成数据库校核，下一步上报市政府。 |
| 56 | 区折子第58项 | 推进5块土地上市交易。 | 市规划自然资源委大兴分局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成2块土地上市。下一步将持续加强土地推介力度，坚持政策宣传与市场引导。 |
| 57 | 区折子第59项 | 实施商品房、保障房等各类住房建设，青云店中心镇区棚改顺利回迁。 | 区住房城乡建设委、青云店镇人民政府 | 2025-6-30 | 重点关注 | 已完成青云店回迁房全部八个标段的竣工验收工作。青云店镇回迁率已达到92.5%"存在问题：棚改安置房2、6、9地块还未进场施工，许多百姓无法顺利回迁，因该3个地块涉及军事设施，还未取得施工许可证，目前正在积极与相关军事部门对接，废除军事设施，进一步实现进场建设和所有百姓的顺利回迁。 |
| 58 | 区折子第61项 | 加快建设中化、中煤等4个集租房项目，打造央企资源聚集区。 | 区住房城乡建设委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，天宇天航项目已办理多规合一综合会商；中化集租房项目正在办理规划验收。 |
| 59 | 区折子第62项 | 实现老旧小区“十四五”改造圆满收官 | 区住房城乡建设委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，21个小区已完工，3个小区正在施工。 |
| 60 | 区折子第63项 | 发挥业主自治作用，完成3个居住小区的物业更换或引入。 | 区住房城乡建设委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，采育镇波尔多小镇南北区和清源街道枣园小区已完成引入新物业工作，并签订物业服务合同。 |
| 61 | 区折子第64项 | 开展2轮次专项执法检查，深化物业行业管理。 | 区住房城乡建设委 | 2025-10-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成第1轮次专项执法检查；正在开展第2轮次检查。 |
| 62 | 区折子第65项 | 启动国道230西延道路工程，加快推进马西路南延道路工程开工建设、国道104前期手续办理。 | 区城市管理委、区公路分局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，国道230西延进地率3%，固投完成8%，完成桥梁桩基99颗。国道104前期手续受征拆影响，部分已取得批复已超有效期（或需重新校核），目前已完成地形图修测、规划方案编制等工作。 |
| 63 | 区折子第66项 | 推进大兴新城排水管网完善一期工程建设，实现内官庄110千伏变电站投产运行。 | 区城市管理委、区供电公司 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，排水管网完善一期工程兴良路段完成污水顶管1544米；林校路段完成污水顶管675米；兴政街完成污水顶管577米。污水总计完成2796米。雨水工程完成100米。内官庄110千伏变电站本体基本完工，正在开展水电、装饰装修等作业和电气设备安装。 |
| 64 | 区折子第67项 | 优化接诉即办评价体系，保持热线诉求“三率”走在全市前列。 | 区城市管理指挥中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴区承办诉求154487件，经市中心回访，大兴区有效回访91954件，纳入“三率”评价32480件（同比减少8411件），档次为良好。 |
| 65 | 区折子第68项 | 完成市级拆违腾地年度任务，治理违法建设建筑面积205万平方米，腾退土地130公顷，优化腾退空间利用管理。 | 区城管执法局、市规划自然资源委大兴分局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，全区已治理并销账存量违法建设建筑面积29.7万平方米，占年度任务的14.5%；腾退土地20.16公顷，占年度任务的15.5%。纳入拆后利用地块总规模约42.42平方公里，其中位于规划建设空间约15平方公里，已利用约9.24平方公里，利用率59.88%，全市排名第四，同圈层第一；位于规划非建设空间约27.42平方公里，已利用约23.99平方公里，利用率87.42%，全市排名第二。2025年暂无拆违腾退地块纳入拆后利用工作。 |
| 66 | 区折子第69项 | 建设1处花园式示范街区，提升改造1处全龄友好公园，推进康庄公园改造提升项目，完成《大兴区花园城市三年行动计划》编制。 | 区园林绿化局、区园林服务中心、魏善庄镇人民政府、高米店街道办事处 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，《大兴区花园城市三年行动计划（2024年-2026年）》已于2025年5月23日印发。康庄公园实施方案已报送区发改委。世界月季主题园全龄友好公园改造提升项目已完成项目预算审核工作，正在进行施工招标和监理比选程序。高米店街道示范街区已完成市级方案评审，设计和测绘已经通过工委研究，预计11月底完工。 |
| 67 | 区折子第70项 | 加快“三大公园”联通提质。 | 区园林服务中心、黄村镇人民政府、林校路街道办事处、市规划自然资源委大兴分局、区园林绿化局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已召开三大公园工作推进会，结合各部门的有关意见，继续深挖文化价值、亮点营造等方面特色，不断加强公园与城市功能的耦合。已完成三大公园提质方案研究，正在配合规自开展进一步规划研究。 |
| 68 | 区折子第71项 | 协同推进降碳减污，力争空气质量持续改善，国、市考断面平均水质达到“十四五”考核目标，土壤污染风险可控。 | 区生态环境局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴区土壤环境质量保持良好，7个国家及市级考核断面平均水质全部达标。PM2.5累计浓度33.7微克/立方米。 |
| 69 | 区折子第72项 | 巩固全国文明城区创建成果。 | 区委宣传部 | 2025-12-31 | 正在推进 | 持续开展文明城区创建常态化实地检查工作，精心策划并开展系列主题鲜明、形式多样的文化活动，有力推动文明新风在大兴落地生根、蔚然成风。 |
| 70 | 区折子第73项 | 开启新一轮1.9万亩高标准农田建设，因地制宜推进新增建设和改造提升任务。 | 区农业农村局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，高标准农田建设任务1.94万亩，已完成立项评审，正在组织开展预算评审工作。 |
| 71 | 区折子第74项 | 做强“种苗核心区”，落地智慧种苗科技示范基地、种苗集货交易展示中心。 | 区农业农村局、区农业服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，智慧种苗科技示范基地1万平米玻璃连栋温室已改造并投入使用，育苗作业全面迁移，累计育苗约269万株，日均播种1万株。种苗集货交易中心已正式投入运营。 |
| 72 | 区折子第75项 | 年育苗量突破3亿株。 | 区农业农村局、区农业服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，大兴区已完成育苗量1.46亿株，占全年育苗任务的48.58%。 |
| 73 | 区折子第76项 | 培育2个“北京优农”特色品牌，助力农业新质生产力快速发展。 | 区农业农村局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，组织十余个品牌参加"京郊如此多娇-北京特色农产品消费季年货季直播专场，直播观看达81.9万人次，助力全市特色农产品销售74.25万元，与市局数字中心核实接收2021年复核及2024年新申报“北京优农”电子证书。 |
| 74 | 区折子第77项 | 推进第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点工作。 | 区经管站、区农业农村局、礼贤镇人民政府、魏善庄镇人民政府、采育镇人民政府 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，3个试点村《第二轮农村土地延包到期后再延长30年试点工作实施方案》（草案），公示期满并经村级民主程序通过，实施方案已报镇、区两级相关部门备案。目前已召开延包资格人员认定公示，《农户承包地登记基本信息表》、《农户承包地面积确认公示表》及《地块分布图》公示确认工作正有序开展。 |
| 75 | 区折子第78项 | 做好房地一体宅基地及自然资源统一确权登记工作。 | 市规划自然资源委大兴分局、区农业农村局、区住房和城乡建设委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，电子成果编制完成77242宗，占比92.13%；调查成果公示已开展27057宗，占比32.27%；登记发证完成192宗，占比0.23%；地籍调查表村集体指界人已签字58742宗，占比70.07%；工作笔录村集体指界人已签字60064宗，占比71.64%；地籍调查表村集体已盖章13689宗，占比16.33%；房地权属核实说明村集体已盖章签字9301宗，占比11.09%；房地权属核实说明镇政府已盖章签字2120宗，占比2.53%；作业单位审核已盖章24767宗，占比29.54%；一宗一档（纸质档案）数30734宗，占比36.66%。房地测量完成2892宗，占比67.16%；材料收缴完成2382宗，占比55.32%；调查指界完成2361宗，占比54.83%；权利人签字完成445宗，占比10.33%；电子成果编制完成45宗，占比1.05%;已发证宗地共计603宗；道路窄缝等宗地共计26418宗。 |
| 76 | 区折子第79项 | 启动“百千工程”永定河“望悠田园”示范片区创建。 | 区农业农村局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，第二批“永定河望悠田园”示范片区共谋划15个项目，其中使用市财政百千专项资金的9个项目均已开工，部分已完工。 |
| 77 | 区折子第80项 | 深化333个村庄人居环境整治提升，持续巩固村庄“五边”整治成效。 | 区农业农村局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 一是聚焦乱堆乱放、垃圾乱倒等重点问题，开展区级巡查6次，累计巡查666村次，督促属地整改问题3800余处。二是组织开展农村人居环境整治专题培训，全区100余名涉农村党支部书记齐聚一堂，共学整治良方。三是开展五边巡查，累计出动农口包村干部300余人次，发现并督促属地整改问题点位1400余处。 |
| 78 | 区折子第81项 | 紧抓集建地改革过渡期，加强地块整理和入市前期工作，统筹推进各镇项目招商储备。 | 区农村集体土地交易服务中心 | 2025-12-31 | 正在推进 | 一是加强招商推介，与各镇紧密协同，促进意向项目转化为实质性投资。截至6月底，集地中心和13个试点镇共对接企业48家，其中重点意向企业22家。二是持续推进包镇服务，继续落实包镇工作，从手续办理、业务指导、招商洽谈等方面提供全方位助力，切实为各镇做好服务保障。三是强化定期调度，重点推进地块隔周调度进展，动态掌握手续进展和招商进度，并以每月简报形式通报，推动落实各项工作任务。 |
| 79 | 区折子第82项 | 深度挖掘西山永定河文化底蕴，推进“南中轴”文化之轴建设，举办大兴城市品牌形象发布会，唱响大兴城市品牌。 | 区委宣传部、区文化和旅游局 | 2025-8-31 | 正在推进 | 突出“微度假 来大兴”融合全区农业、商务、体育等资源，推出4条主题旅游线路（南中轴·艺韵花影之旅、新国门·养心焕活之旅、生态奇遇·亲子潮玩之旅、冰雪田园·风味探索之旅） |
| 80 | 区折子第83项 | 举办“文化大兴”论坛，宣传推介大兴文化和产业发展。 | 区委宣传部 | 2025-8-31 | 正在推进 | 持续推进第八届北京南海子文化论坛，以南海子文化历史遗迹团河行宫为载体，充分挖掘团河行宫历史文化脉络和人文内涵，推动文化遗产“活”起来，着力打造南海子文化金名片。 |
| 81 | 区折子第84项 | 加强团河行宫、德寿寺活化利用，持续做优做精“泛博物馆群”。 | 区文化和旅游局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，团河行宫已依托端午节、2025年文化和自然遗产日开展两次主题活动。“泛博物馆群”工作持续推进中。 |
| 82 | 区折子第85项 | 推出20条龙河凤河文化带“民宿+旅游”网红路线。 | 区文化和旅游局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已围绕龙河凤河文化带推出春节12条主题旅游线路，1条乡村旅游精品线路。 |
| 83 | 区折子第86项 | 持续推动移风易俗，全年至少开展15场移风易俗宣传活动。落实殡葬惠民政策，提升殡仪服务质量。 | 区民政局 | 2025-11-30 | 正在推进 | 截至目前，已开展文明祭祀移风易俗宣传活动214场次。并在原有工作的基础上，进一步规范殡葬服务合同，提升殡仪服务质量。 |
| 84 | 区折子第87项 | 开展“中华慈善日”宣传活动，提高社会救助对象保障标准，持续落实困境儿童基本生活、医疗、助学等分类保障。 | 区民政局 | 2025-11-30 | 正在推进 | 截至目前，全区共有困境儿童205名（社会散居困境儿童131名，区儿童福利院孤困儿童74名）。“六一”国际儿童节期间，为18周岁以下困境儿童发放慰问金，区儿童福利院举办“六一”儿童节庆祝活动，区委书记到区儿童福利院走访慰问，各镇街开展节日关爱活动。已印发《大兴区民政局关于开展2025年困境儿童资格复核工作的通知》，对全区散居困境儿童开展资格复核。计划7月进行社会救助调标工作；9月开展“中华慈善日”宣传活动。 |
| 85 | 区折子第88项 | 稳步加强课程建设，深化课程教学改革，召开课程建设推进会，实施课创计划。 | 区教委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已对全区84所学校的特色课程进行了全面调研，开展2025年优秀成果和先进单位评选，评出区级优秀成果43项和先进单位19所，推荐2所学校和15项优秀成果参评北京市课程先进单位和优秀成果奖评选。计划评选8项区级特色课程成果，认定北京市特色课程。 |
| 86 | 区折子第89项 | 扎实做好“双减”后半篇文章，推动“五育并举”全面发展。 | 区教委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 一是指导各校结合端午节，开展主题实践活动，激发青少年了解传统文化，继承和弘扬中华优秀传统美德。二是依托社会大课堂资源，组织学生走进大兴区劳动实践基地，增强劳动技能，激发学生热爱劳动的情感。三是开展2025年国家义务教育质量监测，两次召开教辅专项整治工作调度会，扎实做好“双减”后半篇文章，推动“五育并举”全面发展。 |
| 87 | 区折子第90项 | 积极争取市教委支持，确保北京第四实验学校如期开学。 | 区教委、临空经济区大兴片区管委会、榆垡镇人民政府 | 2025-9-30 | 正在推进 | 截至目前，第四实验学校小学部已完成工程施工，正在进行装修改造，中学将借用小学部开展教学工作，确保下半年如期开学。已启动中小学招生，预计提供小学学位160个、中学学位180个。 |
| 88 | 区折子第91项 | 推动普惠托育服务提质扩面。 | 区卫生健康委、区教委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，已完成3家普惠托育机构部分补助资金发放工作，共计621238.00元。天宫院儿童中心的普惠托育机构认定流程已完成，并将该机构纳入普惠托育机构管理，增加普惠托位53个。 |
| 89 | 区折子第92项 | 加快区人民医院新址、北京安定医院、北京佑安医院新院区项目进程。 | 区卫生健康委、区发展改革委、市规划自然资源委大兴分局、黄村镇人民政府 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，区人民医院新址项目正在市发改委立项，待取得立项批复后，开展后续方案审查等工作。安定医院大兴院区规划综合实施方案已按照市级部门要求调整范围，修改规综方案，近日将与市规划和自然资源委再次上报市政府。佑安医院正在进行规划综合实施方案编制工作，正在按照市级部门要求修改完善方案成果。 |
| 90 | 区折子第93项 | 依托北京大学第一医院等优质资源，深化区域医联体建设，实现双向转诊人次数双提升。 | 区卫生健康委 | 2025-12-31 | 正在推进 | 已印发《关于做好首诊和转诊服务深入推进医疗联合体建设的通知》，进一步畅通转诊途径；截至目前，基层向上级转诊20414人次，较2024年同期增长32.08%；社区接收上级医院下转患者7042人次，较2024年同期增长44.24%。 |
| 91 | 区折子第94项 | 推进安全生产治本攻坚“八大行动”。紧盯建筑施工、食品药品、消防安全等重点领域，全方位开展隐患排查整治。 | 区应急局、区住房和城乡建设委、区市场监管局、区消防救援局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 深入推进安全生产治本攻坚“八大行动”各项任务工作，开展“小切口”专项治理行动，持续深化电动自行车、危险化学品、建筑保温材料、新能源汽车充电基础设施、基层消防安全五个“一件事”全链条专项整治。深入推进村民经营性自建房和建筑保温材料安全隐患全链条整治行动，有效防范化解消防安全风险。截至目前，已开展建设工程安全生产和消防安全检查累计906次，出动检查力量3570人次，发现隐患2045条，开展约谈26项次、通报7项次，处罚30项次，均已完成整改。食品安全问题发现42项，23项问题现场立行立改，19项问题限期整改，均已完成整改。 |
| 92 | 区折子第95项 | 提升突发事件应对处置能力，坚决守住不发生重特大事故底线。 | 区应急局、区消防救援局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 持续强化应急值守，圆满完成各项应急处置任务。通过应急预警信息的发布，启动极端天气应急响应，督促指导各属地、各单位迅速落实各项应急响应措施，减少灾害的发生，共发布极端天气应急预警响应通知8个。6月份共协调处置各类突发事件37起。接报区公安分局传真55件。上报市应急办5起。截至目前，未发生一般及以上突发事件。 |
| 93 | 区折子第96项 | 强化预付式消费风险防范，重拳打击电信诈骗等新型犯罪行为，常态化推进扫黑除恶，完成综治中心规范化建设，打造更高水平的平安大兴。 | 区委政法委、区公安分局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 截至目前，共侦办十类涉恶因素案件98起，刑事拘留216人。通过严厉打击，全局接报刑事类警情2979件，同比下降10.9%，其中涉恶因素十类刑事类警情下降14.5%，群众安全感显著提升；每周对辖区内双减机构及预付费机构部署辖区派出所开展滚动摸排，本月共摸排各类机构50家，约谈机构负责人4次。反诈中心牵动局属各派出所开展“五进”反诈宣传活动，围绕高发诈骗类型制定针对性宣讲内容，按照“亡羊补牢”工作机制开展“线上+线下”宣防工作，累计开展反诈集中宣讲528场，覆盖群众超1.5万人次，入户1.2万家，在各小区居民群中转发分局企业微信群宣传素材3000余条。持续依托市局疑似涉诈账户资金延付机制，拦截资金1.1亿元，同时依靠涉诈资金追踪系统，返还涉案资金2216.5万元，同比上升21.4%。持续开展专案打击、集群打击，打掉境内跑分车队4个，电诈刑拘73人，治拘11人、破案41起，抓获回流人员55人，同比上升3.4倍。积极与相关行业主管部门落实通报、约谈等制度，首次推动一起涉诈民事诉讼，一审判定公司赔偿事主1万元，倒逼企业落实反诈责任。 |
| 94 | 区折子第97项 | 把政治建设摆在首位，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，高标准推进市委巡视反馈问题整改，切实增强政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，将严明政治纪律和政治规矩贯穿街道各项工作始终。一是深化理论武装。坚持学思用贯通、知信行统一，持续提高政治站位、强化责任担当、切实增强干部履职本领。二是规范组织生活。从严落实“三会一课”、谈心谈话等基本制度，规范开展主题党日活动。三是严明纪律规矩。把严守政治纪律作为提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的根本保证，持续强化党规党纪和中央八项规定精神学习教育，常态化开展警示教育，切实把全面从严治党的责任压力传导至基层末梢。 |
| 95 | 区折子第98项 | 坚持“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定信念、锤炼党性、指导实践的强大力量，以实际行动确保党中央及市委、区委各项决策部署落地见效。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 坚持“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，巩固拓展主题教育成果。通过组织专题学习、研讨交流等活动，深化理论武装，锤炼党性修养。以实际行动确保党中央及市委、区委各项决策部署落地见效，推动各项工作高质量发展。 |
| 96 | 区折子第99项 | 自觉运用法治思维和法治方式推动工作，强化府院联动、府检联动，规范行政行为，提高依法行政能力，妥善解决行政争议，全面建设法治政府。 | 区司法局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 5月22日，大兴区召开2025年行政复议委员会工作会议。5月30日，召开规范基层行政执法专项治理工作调度会。6月4日，区政府常务会就法治政府示范区创建工作作出了安排部署。6月6日，召开全国法治政府建设示范区创建实地迎检动员部署会，传达部署示范区创建实地迎检相关安排及注意事项。6月9日-6月11日，大兴区顺利开展法治政府建设示范区创建实地评估，配合做好区委书记汇报法治政府建设相关情况，干部访谈，法律知识测试，行政执法案卷评查，行政规范性文件案卷评查，重大行政决策案卷评查，行政复议案卷评查，查验行政执法平台，实地查看行政大厅等工作。 |
| 97 | 区折子第100项 | 主动接受区人大依法监督和区政协民主监督，自觉接受司法、监察、社会和舆论监督，深化审计和统计监督结果运用。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 自觉接受区人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督。作为会办单位认真配合主办单位办理区人大代表议案建议和市政协提案。 |
| 98 | 区折子第101项 | 强化政务公开，确保权力在阳光下运行。 | 区政务和数据局 | 2025-12-31 | 正在推进 | 规范建设政府信息公开专栏，公开的栏目内容符合上级要求；督导各单位动态调整信息公开指南内容，确保准确无误；推动政策性文件市区两级网站同步预公开率100%。 |
| 99 | 区折子第102项 | 落实“三落一提”基本要求，把“六个大兴”建设贯穿于政府工作全过程各领域。坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，全力营造风清气正的良好政治生态。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 积极落实“三落一提”基本要求，将“六个大兴”建设融入政府工作全过程。通过强化监督，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，开展廉政教育，加强风险防控，营造风清气正的政治生态。同时，优化服务流程，提升群众满意度，推动全区事业健康发展。 |
| 100 | 区折子第103项 | 锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，持续为基层松绑减负。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子集中学习，开展交流研讨。召开机关支部党员大会，传达学习中央、市委、区委关于深入开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育有关要求，组织开展领学、自学，定期开展谈心谈话，了解党员干部思想动态，抓早抓小，防微杜渐。驰而不息纠治“四风”，强化纪律作风建设，狠抓党员干部教育管理，推动牢固树立纪律意识，精文减会，持续为基层松绑减负。 |
| 101 | 区折子第104项 | 严肃财经纪律，稳妥化解政府债务，兜牢“三保”底线，带头过紧日子，把更多财力用于推动发展、保障民生上。 | 各部门、各单位 | 2025-12-31 | 正在推进 | 严格执行财经纪律制度，高度重视债务风险；严控支出，优先保障“三保”，资金向民生和发展倾斜。 |