大兴区2025年度区折子任务进展情况
	
	区折子第1项
	地区生产总值比上年增长5%左右。
	区发展改革委
	2025-12-31
	全区GDP完成991.5亿元，同比增长3.5%。

	
	区折子第2项
	一般公共预算收入比上年增长3%。
	区财政局
	2025-12-31
	1-11月，区级一般公共预算收入完成107.9亿元，同比增长1.2%，完成全年目标的95%。其中，区税务部门完成63亿元，财政部门完成44.9亿元，同比增长10.9%。

	
	区折子第3项
	社会消费品零售额比上年增长3%以上。
	区商务局
	2025-12-31
	截至目前，全区实现社会消费品零售总额655.8亿元。

	
	区折子第4项
	促进居民收入增长和经济增长同步。
	区人力资源社会保障局
区农业农村局
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第5项
	万元GDP能耗达到市级要求。
	区发展改革委
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第6项
	用水总量和用水效率指标达到市级要求。
	区水务局
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第7项
	推动北京市创新药械服务站落地，投用医疗器械样机制作、基因药物CDMO等平台。
	大兴区生物医药基地管委会
	2025-12-31
	北京市创新药械服务站已正式揭牌，正常运营中；医疗器械样机制作平台已正式投入运营；基因药物CDMO等平台已建成并投入使用。

	
	区折子第8项
	实施“3610”倍增计划，发挥龙头企业辐射带动效应。
	大兴区生物医药基地管委会
	2025-12-31
	“3610”培育体系中19家重点企业已完成全面走访，动态跟踪企业经营情况以及发展诉求，充分利用“班子领导+网格化”工作机制，保障“3610”倍增计划。

	
	区折子第9项
	盘活生物医药基地现状区产业及配套空间，南扩区新增可供工业用地251亩。
	大兴生物医药基地管委会
	2025-12-31
	已启动首期试点区域盘活工作；开展企业走访、洽谈、发函工作；创新建立已供应土地建设情况的分级分类，完成动态“五色图”绘制。医药基地正在加紧南扩区基础设施建设，为供地提供保障。预计2025年底前新增可供工业用地约255.8亩。

	
	区折子第10项
	生物医药基地规上工业产值增长5%以上。
	大兴生物医药基地管委会
	2025-12-31
	截至目前，基地规上工业产值296.6亿元。

	
	区折子第11项
	配合推动首都医科大学新校区全面开工建设，探索“园区+高校+临床研究型医院+产业发展”的医教研产创新协同局面。
	大兴生物医药基地管委会
	2025-12-31
	首医大科技园已投入使用。医药基地成立医药基地高水平科技成果转化平台、中关村医疗器械园、京卫等成果转化平台，促进成果转化工作。首都医科大学新校区已全面开工建设，硕博地块已完成全部封顶，正在进行二次结构施工及机电安装施工。南校区体育馆、本科宿舍、南食堂三个地块和北校区留学生服务中心、北食堂两个地块正在进行基础底板地下结构的施工。兴华大街下穿方案市领导已圈阅，科研和教学组团已取得开工证，正在实施地基处理。

	
	区折子第12项
	加快推动北京生物信息智算中心建设。
	大兴生物医药基地管委会
	2025-12-31
	北京生物信息智算中心项目已开工建设。

	
	区折子第13项
	信软营收规模同比增长30%以上。
	大兴经济开发区管委会
	2025-12-31
	大兴经开区1-10月实现信软营收156.4亿元，同比增长5.3%。

	
	区折子第14项
	中日合作示范区引入外资企业不少于30家。
	大兴国际（中日产业园）
	2025-12-31
	截至目前，中日示范区2025年新增引入外资企业31家。

	
	区折子第15项
	打造国家级氢能创新中心，谋划推进北京绿交所氢能交易中心筹建工作。
	区经济和信息化局
	2025-12-31
	北京氢能创新中心运营平稳，氢能整车研发等重点任务按照年度目标稳定推进；与绿交所研究编制氢能交易中心建设方案并上报市发改委，待市级部门明确建设路径后推进相关工作，与工信部、市经信局沟通，提前谋划国家级制造业创新中心申报条件及路径。

	
	区折子第16项
	修订升级氢能专项政策，迭代发布“氢十条3.0”。
	区经济和信息化局
	2025-9-30
	编制氢能3.0政策并完成全区及行业内征求意见，形成印发稿。

	
	区折子第17项
	建成全市首座70兆帕加氢站。
	区经济和信息化局、区城市管理委
	2025-9-30
	中石油鑫世恒通站建成投运，该站兼具35兆帕和70兆帕加注能力，日加注能力约为1吨。

	
	区折子第18项
	加速氢燃料电池整车核心装备项目投产。
	区经济和信息化局
	2025-12-31
	海珀特科技（北京）有限公司已完成工商注册，办公研发空间装修已完成并入住，核心装备研发工作已启动并完成工业项目立项备案；氢璞创能燃料电池电堆产线建成投产。

	
	区折子第19项
	拓展氢能物流运输示范线路，推动示范区南区低碳园区示范项目投运，实现氢能全产业链成果输出。
	区经济和信息化局
	2025-12-31
	示范区南区低碳园区示范项目完成调试并投入运行，电解水及生物质制氢、氢能热电联供、固态储氢等技术应用场景落地；完成市级“揭榜挂帅”车辆示范任务申报，新增燃料电池汽车推广300辆，氢能物流示范场景落地，同时对接京南物流基地，拓展区内氢能物流示范场景。

	
	区折子第20项
	围绕高端制造、航天新材料、生产研发等领域，推进多元航天产业园现有约5000平方米厂房盘活利用。 
	安定镇人民政府、区经济和信息化局
	2025-12-31
	已推荐中科星动力科技（无锡）有限公司、伟翔联合环保科技发展（北京）有限公司、北京亦桐环保科技有限公司、沃米真玻科技（北京）有限公司、北京宜善医学科技有限公司等30余家企业考察多元航天产业园，其中中科星动力项目计划租厂房约2000平方米，腾豹移动充电机器人项目计划租厂房约11000平方米，北京亦桐环保科技有限公司计划租赁厂房约2000平方米，天津天境飞航科技有限公司计划租赁厂房约1500平方米，企业方均正在论证厂房租赁事宜。目前北京宜善医学科技有限公司已签订租赁协议，租赁面积5000平方米。

	
	区折子第21项
	聚焦生产性服务业突破发展，统筹布局一批关键技术服务平台，带动科技服务业增长4.5%。
	区科委
	2025-12-31
	科技服务业收入预计完成89.3亿元，同比增长5.7%。

	
	区折子第22项
	壮大总部经济，落地总部企业项目17个以上。
	区投资促进服务中心、区商务局
	2025-12-31
	2025年重点洽谈对接总部项目30个，已推动北京穆比品牌管理有限公司、首创奥特莱斯（北京）控股有限公司、中农发集团国际农业合作开发有限公司、壅鑫（北京）科技实业有限公司等18家总部企业落地。

	
	区折子第23项
	实施“一街道一特色”专业化运营，打造新兴产业创新融合发展等6个示范片区。
	各街道办事处
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第24项
	完善“股权投资+融资担保+融资租赁”金融服务方案，提升投资项目决策效率和质量。
	大兴投资、大兴发展
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第25项
	加强谋划“十五五”时期全区经济社会发展的主要目标和任务路径，编制起草大兴区“十五五”规划《纲要草案》。
	区发展改革委
	2025-12-31
	1.统筹全区各相关单位推进“十五五”规划《纲要》研究编制工作，围绕主要目标指标、重要任务、重点项目和重大改革举措，加强谋划“十五五”时期全区经济社会发展的主要目标和任务路径，已起草形成大兴区“十五五”规划纲要（草案），准备报请区政府、区委会议审议。2.现已就电力、燃气、供热等领域及重点属地多次召开专项规划座谈会，所涉及重要数据及重大项目情况进行了梳理和完善。目前已完成“十五五”时期能源发展和节能降耗规划初稿，正在持续更新各委办局在电力、供热等各领域的相关反馈意见，并结合实际情况做好衔接。

3.4月，针对人口专项规划要点稿初稿，组织各相关部门召开座谈会进行研究讨论，依据讨论结果完善修改后组织专家共同讨论研究并进一步补充完善。8月，结合领导提出的意见和方向，细化要点稿中具体内容，同步对接相关单位开展专题调研，起草形成报告初稿。11月，结合区委政府主要领导提出的发展规划方向，完成初稿撰写工作，11月26日向相关单位征求意见后，已依据反馈意见完成修改。

	
	区折子第26项
	开展企业服务调度会不少于12场。开展科技创新政策宣讲不少于6场次，按时完成相关政策资金兑现工作。
	区新兴产业促进服务中心
	2025-12-31
	为推进企业服务工作落实，强化镇街、园区之间工作联动，截至目前，已召开企业服务调度会10场，会上通报企业服务工作开展情况及当月诉求办理情况，各镇街、园区科室负责人参会。截至6月30日，已完成2023年度医药政策及氢能政策资金兑现，金额共计33908万元，涉及企业88家。随时跟进“1+N”政策体系修订进度。企业走访过程中宣讲科创政策8家，同时全年累计已完成科技创新政策宣讲6次。

	
	区折子第27项
	以“揭榜挂帅”形式实施一批核心技术攻关项目，推动创新服务平台建设，构建创新生态圈。聚焦“四个对接”，全年组织产业链对接、政企互动等营商活动不少于10场次。
	区新兴产业促进服务中心、区科委、区经济和信息化局
	2025-12-31
	1.截至目前，聚焦“四个对接”，共组织举办了27场次产业活动。其中供需对接活动14场次，资源对接活动5场次，政企对接7场次，场景对接1场次。2.持续做好《大兴区促进高精尖产业发展暂行办法（修订版）》《大兴区支持商业航天产业发展暂行办法》《大兴区促进氢能产业发展暂行办法（2022年修订版）》政策宣传解答。3.对大兴创新联合基金项目的实施进展进行实时跟踪，掌握其承担项目的执行状况、推进进度以及阶段性成果等信息。关注项目实施过程中遇到的难题，积极调配资源，为企业给予支持与指导，以保障项目依照计划推进。4.积极与相关部门沟通，组织开展多次企业需求协调会，解决鞍石生物产品入院等难题，协调片仔癀建设与拿地等重点事项，为企业发展赋能添力。以上共组织产业链、政企互动等营商活动共50余次。

	
	区折子第28项
	系统梳理国家级、市级等企业培养政策，分类为企业开展宣讲指导活动不少于6场次。
	区新兴产业促进服务中心、区科委、区经济和信息化局
	2025-11-30
	截至目前，已成功举办6期企业培养培训，特邀行业权威专家围绕药械企业出海规划、企业出海战略辅导、数字确权、知识产权等领域开展深度授课，并邀请行业部门深入解析产业政策。依托“线上+线下”融合模式，累计吸引超千家企业参与学习，为企业把握发展机遇、突破成长瓶颈提供了有力支撑。

	
	区折子第29项
	推动科技型中小企业向“专精特新”方向发展，有针对性地组织相关标签企业开展培训活动不少于5场次。
	区新兴产业促进服务中心、区经济和信息化局
	2025-12-31
	截至目前，累计走访国高新企业30家，面对面宣讲相关政策。

	
	区折子第30项
	力争国高新企业数量突破1450家。开展国高新专项培训及政策解读不少于6场次。
	区科委、区新兴产业促进服务中心、区投资促进服务中心
	2025-12-31
	2025年高新企业一至四批累计申报企业529家（含报备批准），预计国高新企业数量可突破1450家；开展国高新专项培训及政策解读6场次，已落地国高新项目16家。

	
	区折子第31项
	谋划科技成果转化项目不少于30项。
	区科委
	2025-12-31
	持续深化“三城一区”科技成果转化对接，搭建校地企交流合作平台，推动氢能示范区、全泰、华卫天和等园区落地清智元拓像素级控光相机等转化落地项目31个。

	
	区折子第32项
	优化完善“1+N”产业政策体系。
	区发展改革委
	2025-12-31
	根据北京市规范招商引资行为相关要求，对“1+N”政策体系中的“1”，即《大兴区促进产业高质量发展的指导意见》进行修订，前期已专题向区政府汇报，完成公开征求意见、公平竞争审查、合法性审查、政策性文件审查等流程。并根据区政府专题会精神已进行修改完善，形成征求意见稿，已再次征求相关部门意见建议，并完成了公平竞争审查、合法性审核，正在办理政策性文件审查。

	
	区折子第33项
	全年引进综合纳税百万级企业110家（其中综合纳税千万级企业不少于10家）。
	区投资促进服务中心
	2025-12-31
	截至目前，已落地预计达产后综合纳税百万级以上企业112家（其中千万级25家）。

	
	区折子第34项
	常态化开展“一把手”走流程，组织35家审批单位线上线下体验群众办事流程，解决企业群众办事难点堵点问题，推动政务服务规范化标准化便利化水平不断提升。
	区政务和数据局
	2025-12-31
	各相关单位已完成现场体验工作。

	
	区折子第35项
	提升“高效办成一件事”质效，强化业务培训、政策宣传、帮办引导，落地更多“一件事”集成办事场景。
	区政务和数据局
	2025-12-31
	已按计划完成区、镇街政务服务中心综窗人员培训，累计开展针对性培训17次，累计参训850余人次。后续将按照市级工作进展，积极推动“高效办成一件事”场景在区级落地。

	
	区折子第36项
	提速“去窗口化”转型，以3个区级服务中心，4个镇街服务中心为试点，配置“兴帮办”智慧服务终端，提供“肩并肩”帮办服务。
	区政务和数据局
	2025-12-31
	打造“兴帮办”智慧服务平台，构建起“事前精准识别、事中智能帮办、事后协同跟进”全链条服务体系，推动政务服务从“窗口办理”向“智慧化帮办”转型。目前，已在区政务服务中心等5个区级政务大厅及8个镇街级大厅试点应用，系统累计访问量24146次，办理事项1386件。

	
	区折子第37项
	促进京津冀公共服务协同发展，继续推动区域资质资格互认便利化，实现互认资质资格统一规范办理或“亮证即办”。
	区政务和数据局
	2025-12-31
	接入291类电子证照，164个区级、48个镇街事项“免证办理”，累计调用1560次。同时积极推进京津冀政务服务协同，接入天津市151类、河北省200类电子证照，为跨省证照互通互认筑牢基础。

	
	区折子第38项
	完成国企改革深化提升行动，推进专业化整合，力争实现关停并转企业不少于8家。
	区国资委
	2025-12-31
	区国资委统筹推进瘦身健体工作，批复同意开发区经营公司、大兴基建、物业集团子企业整合重组方案，正在按照“一事一议”原则，稳步推进二级企业股权划转，重组合并事宜。目前，已完成注销10家子企业，级次调整3家子企业。

	
	区折子第39项
	引导国有企业聚焦主业、错位发展，制定《关于区属国有企业错位发展的工作意见》，增强核心功能和市场竞争力。
	区国资委
	2025-12-31
	已完成《关于区属国有企业错位发展的工作意见》。

	
	区折子第40项
	加快推动北京天坛医院质子治疗中心落地。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	天坛医院正在考察新的选址方案，预计不再考虑临空区。

	
	区折子第41项
	围绕重点领域，提炼报送不少于3个创新实践案例。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-10-31
	报送区两区办3个案例和一个试点经验：“创新构建全市首个人力资源服务产业园示范样板”“首推“人防依规划审批”新模式”“跨区域协同联动促京冀协同发展、联动改革简化环评手续”3个创新实践案例和“探寻医药企业数据出境获批难的破解方法，解决外资药企合理必要的数据出境诉求”的改革试点经验。

	
	区折子第42项
	加速起步区20.8平方公里土地一级开发。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	临空区综保区一期、二期已全部完成征地，约176公顷，均具备供地条件；起步区一期国际航空社区已完成征地约220公顷，均具备供地条件；已完成起步区二期再生医学园、医疗器械园等重点项目48公顷征地，保障项目落地。同时，启动起步区三期III-01组团约8.8公顷土地一级开发，根据项目实际需求启动征地工作。

	
	区折子第43项
	确保非保公共库等4个重点项目开工上马。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	非保公共库：8月19日已开工建设。

礼贤tod：11月主体结构已封顶。

民航大学项目：6月24日已开工建设。

综保区生物医药园二期：6月4日已开工建设。

	
	区折子第44项
	推动与三五集团达成投资意向，深化研究消费枢纽项目方案，开展土地开发前期工作。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	消费枢纽方面，三五集团已与市、区领导多次会面并在临空区设立外商独资公司。目前，管委会与三五集团及三五集团本地合作团队创乐园公司，就项目筹备办公室备忘录、筹备工作的总目标等进行洽谈推动，并与创乐园公司先后拜访工商银行、农业银行北京分行等探讨项目融资合作方案。

	
	区折子第45项
	完成国际会展一期土地征收。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	会展一期及配套H-01至05组团土地一级开发项目成片开发方案已取得市政府批准，已落实H-02至05组团补充耕地指标及新增建设用地减量指标，完成H-02至05组团已完成征地补偿。H-01组团为会展配套设施用地，涉及部队军产腾退工作正在推进中。

	
	区折子第46项
	实现国际航空总部园等3个专业园区完工。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	国际航空总部园：11月已投用;

国际再生医学园：已完工。

国际医疗器械园：已完工。

	
	区折子第47项
	确保大兴机场滞洪工程二期具备防洪能力，静嘉南路、兴礼街（南段）具备通车条件。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	滞洪工程二期：6月已具备行洪条件。

静嘉南路、兴礼街（南段）已具备通车条件。

	
	区折子第48项
	推进国际数据口岸建设，配合市委网信办推进第二批自贸区数据出境负面清单，打造数据跨境专用基础设施。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	加快推进国际数据口岸建设，已根据市委网信办要求提交第二批自贸区数据出境负面清单成果，综保区内国际数据口岸核心枢纽已上线。

	
	区折子第49项
	加快建设临床急需药械进口服务中心。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-9-30
	在市药监局等行业主管部门的支持指导下运作（已纳入北京市2025年“两区”建设集成式制度创新工作措施），充分发挥“管委会+平台公司”的“双轮驱动”作用，依托管委会挂牌的北京大兴国际机场临空经济研究院-北京新航城智慧生态技术研究院有限责任公司开展工作，初步建立服务工作机制。

	
	区折子第50项
	临空经济区大兴片区引进外资项目60个。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	外资企业注册完成144家。

	
	区折子第51项
	临空经济区大兴片区实现规上企业营收400亿元。
	临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	营业收入完成418亿元。

	
	区折子第52项
	推进国际航空枢纽建设，推动机场卫星厅前期手续办理工作。
	区机场筹备办
	2025-12-31
	围绕卫星厅项目进展情况持续与机场方面沟通对接，配合机场方面协调区相关部门开展卫星厅项目方案意见反馈、用地类型核实等工作。3月14日，民航局就“卫星厅立项（代可研）报告”委托中资公司组织了专家评审，机场方面围绕专家意见进行了研究。目前，大兴机场正在对现有资源的保障能力进行评估，便于测算卫星厅项目建成前可否通过补充相应资源设施进行容量提升，并将根据评估结果对卫星厅设计方案进行优化调整。同时，市重大办正在研究将大兴机场卫星厅项目纳入2026年国际交往中心重点任务，以推动项目加快建设。卫星厅与城市轨道相关局部地下工程已进场施工。

	
	区折子第53项
	织密国际航线网络，争取货运量增长10%。
	区机场筹备办
	2025-12-31
	大兴机场今年新开航、复航国际航线共13条，通达韩国首尔、越南胡志明、中国香港等航点12个，原有国际航线年内增加航班时刻4个。国际及地区进出港航班3.13万架次，占今年全部进出港航班的9.87%，同比增长26.56%；旅客吞吐万人540.66次，占今年全部旅客吞吐量的10.98%，同比增长25.43%。围绕大兴机场货运业务发展，区机场办开展大兴机场货运业务发展专题研究，查找货运业务发展瓶颈，梳理问题解决路径，推动大兴机场货运提质增效，并根据区领导专题汇报会精神，委托专业机构开展进一步深入调研，拟于月底前听取研究机构前期工作进展情况。同时配合临空区（大兴片区）管委会相关部门推进机场前置货站设置相关工作。大兴机场货邮吞吐量累计约33.53万吨，同比增长13.76%。

	
	区折子第54项
	西片区八村安置房顺利回迁，城中村改造A组团具备供地条件。
	黄村镇人民政府、市规划自然资源委大兴分局、区住房城乡建设委、大兴城建
	2025-12-31
	安置房项目：已稳定回迁方案，于12月10日召开安置房业主查验工作动员部署及业务培训会，12月25日正式开展回迁工作。

城中村改造A组团：已完成多规合一初审、立项、声评、交评、稳评、土壤污染调查、地灾、水评、考古、震评等供地前置工作。征地方面，已取得征地批复及征地结案,。

	
	区折子第55项
	协同联动北京经济技术开发区，共同打造BioPark北京医药创新公园、火箭大街共性科研生产基地。
	旧宫镇人民政府、瀛海镇人民政府
	2025-12-31
	1.围绕北京火箭大街项目，集聚商业航天上游卫星及火箭制造企业，中游箭体装备、测控系统、地面终端及设施制造企业，下游通信、导航、遥感卫星应用服务企业，促进商业航天产业集聚瀛海镇，实现“以箭为主”向“星箭兼具”转变，支持星箭一体发展，逐步实现商业航天创新集群发展目标。2.国际医药创新公园规划方案已于北京论坛期间正式发布，旧宫镇已配合完成研发转化区2宗工业用挂牌出让，由旧宫镇组织实施的3条市政道路已开工建设。结合经开区近期对创新区建设办职能的调整，旧宫镇也将进一步调整与经开区的协同机制。

	
	区折子第56项
	完成京南文化旅游度假区已供地项目合同签订及开工前手续办理工作，完成动物园二期供地准备；榆垡商业综合体等新兴服务业态落地。
	榆垡镇人民政府、临空经济区大兴片区管委会
	2025-12-31
	加快建设大兴国际旅游度假区，已完成动物园内一期净地和主题酒店地块共12.54公顷集建地交易，向区财政缴纳土地调节金4815万元，同时协助首旅集团办理开发前期手续；园内二期规综已公示，预计年底前12月份完成土地整理工作，2026年年初实现挂牌上市。启动动物园停车楼、京九西侧路临时路等重点项目建设，入园临时路已于2025年10月1日投入使用，动物园停车楼计划12月底投用，商业设施计划2026年“五一”前运营。

	
	区折子第57项
	强化核心区招商引资力度，借助首开万科中心、兴创总部公园等资源优势，加快高端产业聚集；开展特色商业活动，激发商圈活力，带动核心区人群聚集；精塑老城风貌，提升公共服务功能品质。
	林校路街道办事处、区经济和信息化局、市规划自然资源委大兴分局、区发展改革委
	2025-12-31
	以念坛国际金融商务区为载体，招商引资与企业服务工作取得积极进展。一是招商引资成效显著，截至目前，成功落地45个高质量项目。其中，国泰兴达、大卜科技等重点项目已落地实施，预计年营收增3亿元，成为新的经济增长点。二是持续开展楼宇招商，截至11月底，首开万科中心已入驻楼宇企业172家，其中高新技术企业27户、专精特新6户，新增去化面积13806.94平，楼宇去化率达到86.1%，形成全口径税收3488.07万元。兴创总部公园新增去化面积19651.66平。三是优化营商环境，打造“兴企新程 共进共赢”企业服务品牌，累计举办“债权融资对接会”、税务知识、ESG培训等系列活动10余场，为辖区企业搭建起高效沟通的桥梁，有效破解企业发展痛点、难点。商业活力有效提升，9月26日-10月15日成功举办“晚风雅集”第二季活动，累计吸引客流超2万人次，显著带动商圈人气与消费活力，进一步优化区域商业氛围。五是老城更新有序推进。老城风貌重塑工作以市场路改造项目为重点全面推进，具体进展包括：京南酒店装修改造结构加固、幕墙等工程完成大部分节点，运动健身综合体整体完成80%，广场用地地下车库完成地下结构出正负零，体育公园整体完成50%，电力迁改与道路拓宽工程基本完成，新生活综合体一期已建成、二期有序推进土地确权，市场小街已完工并达到通车条件。

	
	区折子第58项
	开展分区规划五年评估，推动5个镇域规划、中日示范区功能区控规报批。
	市规划自然资源委大兴分局
	2025-12-31
	按照市级工作部署，我分局高质量完成《大兴分区规划（国土空间规划）（2017年—2035年）》首个五年（2020—2024年）实施评估工作。本次评估工作面向改革、转型、创新的时代要求，聚焦“区域协同、产业高质量发展和要素支撑保障”三大核心领域开展评估，结合生物医药基地、中日示范区和经开区等重点功能区域资源本底与发展定位，针对性提出规划提升策略。最终形成《大兴分区规划实施评估报告（2020年—2024年）》（报审稿），目前已顺利通过区政府常务会和区人大常委会审议。青云店镇、长子营镇镇域规划已取得市级批复，采育镇镇域规划已报送市委城工委审议，待审议通过后报市政府批复。魏善庄镇镇域规划因战略留白用地与城镇开发边界的优化，重新开展审查工作，目前已通过委内初审会，预计于12月报市级联审会审查，待通过市级联审会审查后报市委城工委审议、报市政府批复。中日示范区控规已取得市级批复。

	
	区折子第59项
	推进5块土地上市交易。
	市规划自然资源委大兴分局
	2025-12-31
	7块土地已完成上市交易。

	
	区折子第60项
	实施商品房、保障房等各类住房建设，青云店中心镇区棚改顺利回迁。
	区住房城乡建设委、青云店镇人民政府
	2025-6-30
	已完成青云店回迁房全部八个标段的竣工验收工作，已顺利回迁。

	
	区折子第61项
	加快推动M19南延、M19南延支线规划建设进度。
	区住房城乡建设委、区发展改革委、市规划自然资源委大兴分局
	2025-12-31
	区发改委已联合区规自分局、区重大办编制完成19号线二期南延资金平衡方案，并经区政府同意报送至市发改委。同时，市发改委基本完成评审工作，并已召开项目联审会。目前根据市级工作安排，配合推动下一步工作。

	
	区折子第62项
	加快建设中化、中煤等4个集租房项目，打造央企资源聚集区。
	区住房城乡建设委
	2025-12-31
	截至目前，中电建项目已完工；中化、中煤项目正在办理规划验收；天宇天航项目正在进行结构施工。目前均处于按照建设时序推进中。

	
	区折子第63项
	实现老旧小区“十四五”改造圆满收官
	区住房城乡建设委
	2025-12-31
	“十四五”时期，完成老旧小区改造项目129个，建筑面积504.73万平方米。其中2025年完成老旧小区改造项目24个，开工2万平方米，完工43万平方米。“十四五”期间旧改任务已圆满收官。

	
	区折子第64项
	发挥业主自治作用，完成3个居住小区的物业更换或引入。
	区住房城乡建设委
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第65项
	开展2轮次专项执法检查，深化物业行业管理。
	区住房城乡建设委
	2025-10-31
	已完成2轮次专项执法检查。

	
	区折子第66项
	启动国道230西延道路工程，加快推进马西路南延道路工程开工建设、国道104前期手续办理。
	区城市管理委、区公路分局
	2025-12-31
	国道230西延进地率54%，全年固投完成74%，完成桥梁桩基253根、承台14座、墩柱13根。

国道104前期手续：经与市交通委建管中心沟通，受征拆影响部分已取得批复已超有效期（或需重新校核），建管中心已重新开展项目前期工作，目前已完成地形图修测,已重新取得道路规划条件。马西路南延道路工程：道路主体已完成施工、监理招标工作，预计2025年12月底具备开工条件。

	
	区折子第67项
	推进大兴新城排水管网完善一期工程建设，实现内官庄110千伏变电站投产运行。
	区城市管理委、区供电公司
	2025-12-31
	大兴新城排水管网完善一期工程：兴良路段完成污水顶管2219.4米；林校路段完成污水顶管1956米；兴政街完成污水顶管577米，永华路及兴业大街段完成污水顶管1379米。污水总计完成6131.4米，完成管线总长度的70%；雨水工程完成740米，完成管线总长度的41%。

内官庄110千伏输变电站：已完成年度任务，于2025年11月24日发电。

	
	区折子第68项
	优化接诉即办评价体系，保持热线诉求“三率”走在全市前列。
	区城市管理指挥中心
	2025-12-31
	截至目前，大兴区承办诉求366525件，经市中心回访，大兴区有效回访213002件，纳入“三率”评价75577件（同比减少18335件），档次为良好（其中，1月良好、2月优秀、3月-10月均为良好；全年各双月评价周期均为良好）。

	
	区折子第69项
	完成市级拆违腾地年度任务，治理违法建设建筑面积205万平方米，腾退土地130公顷，优化腾退空间利用管理。
	区城管执法局、市规划自然资源委大兴分局
	2025-12-31
	全区通过治违平台正常销账70.64万平方米（拆除销账62.83万平米，完善手续7.81万平米）占年度任务34.46%。 根据各属地报送的已拆倒数据看，已完成建筑物拆倒正在开展清渣和销账台账约64.5万平方米，完善手续待销账17.78万平方米，综合以上全部数据共计152.9万平方米，距离205万年度目标尚存52.1万平方米缺口。纳入拆后利用地块总规模约42.42平方公里，其中位于规划建设空间约15平方公里，因市级校核规则调整，已利用规模调整为10.88平方公里，利用率调整为71.62%，全市排名第三，同圈层第一；位于规划非建设空间约27.42平方公里，已利用约24.84平方公里，利用率90.53%，全市排名第二，同圈层第一。

	
	区折子第70项
	建设1处花园式示范街区，提升改造1处全龄友好公园，推进康庄公园改造提升项目，完成《大兴区花园城市三年行动计划》编制。
	区园林绿化局、区园林服务中心、魏善庄镇人民政府、高米店街道办事处
	2025-12-31
	2025年5月23日，中共北京市大兴区委生态文明建设委员会印发《大兴区花园城市三年行动计划（2024年-2026年）》。在高米店街道重点打造花园城市示范街区1处，在世界月季主题园实施全龄友好公园改造提升35000平方米。

	
	区折子第71项
	加快“三大公园”联通提质。
	区园林服务中心、黄村镇人民政府、林校路街道办事处、市规划自然资源委大兴分局、区园林绿化局
	2025-12-31
	落实新时期区政府对大兴新城“一城绿色半城水”的景色描绘及核心区整体功能定位，完成三大公园联通设计方案研究工作，研究辐射生物医药基地、永定湾等周边区域，促进区域协同发展。已向区委区政府主要领导专题汇报，根据区领导要求细化无界公园、交通接驳联通研究，目前已形成最终成果，并根据区级要求持续深化研究。

	
	区折子第72项
	协同推进降碳减污，力争空气质量持续改善，国、市考断面平均水质达到“十四五”考核目标，土壤污染风险可控。
	区生态环境局
	2025-12-31
	稳步推进减污降碳协同创新试点建设，统筹协调相关部门共同推进《北京市大兴区减污降碳协同创新试点实施方案（2024-2026年）》各项工作，确保各项试点任务顺利完成。截至10月，大兴区PM2.5累计浓度为27.8微克/立方米。1-10月，大兴区7个国家及市级考核断面平均水质全部达标。截至11月底，大兴区土壤环境质量保持良好，完成优先监管地块风险管控工作。

	
	区折子第73项
	巩固全国文明城区创建成果。
	区委宣传部
	2025-12-31
	组织召开大兴区城市文明建设工作第二次推进会，传达中央及北京市关于全国文明城区创建的会议精神，系统解读2025年版全国文明城市测评指标体系，进一步统一思想、明确任务。目前，已完成本轮复评涉及点位的组织上报工作，涵盖13类重点场所。针对新上报点位，开展全覆盖常态化巡查，及时发现并反馈问题，督促责任单位落实整改。同时，安排专人负责视频巡查回看，加强与区城管委、交通支队等部门的日常对接，形成协同治理合力。委托市国调队通过实地暗访、视频调取、入户调查等方式，对上报点位开展模拟评估与专业指导，评估结果在全区范围内通报，推动各单位对标改进、提质增效。与北京市委宣传部、首都文明办联合开展“文明新风进万家”实践主题活动，着力破除陈规陋习，营造全社会共建共享文明新风的良好氛围。

	
	区折子第74项
	开启新一轮1.9万亩高标准农田建设，因地制宜推进新增建设和改造提升任务。
	区农业农村局
	2025-12-31
	持续深入推进2025年度1.94万亩高标准农田建设任务，涉及榆垡镇、魏善庄镇和庞各庄镇。目前，各镇正在按照批复的建设内容，结合种植茬口，抢抓农时，保质保量组织开展施工建设。

	
	区折子第75项
	做强“种苗核心区”，落地智慧种苗科技示范基地、种苗集货交易展示中心。
	区农业农村局、区农业服务中心
	2025-12-31
	智慧种苗科技示范基地、种苗集货交易展示中心已建成并投入使用，完成进度100%。智慧种苗科技示范基地目前已开展番茄、辣椒、茄子等18类种苗培育，年育苗量366万株。种苗集货交易展示中心建成智慧种苗数字大脑，实时统计分析种苗销售情况。旺季种苗日发货量1000-2000单,种子日发货量3000-4000单；淡季种苗日发货量在200单左右，种子日发货量在600单左右。累计接待科研院所、推广职能部门以及基层农技人员等44批次600余人次交流指导。

	
	区折子第76项
	年育苗量突破3亿株。
	区农业农村局、区农业服务中心
	2025-12-31
	年育苗量3亿株，完成进度100%。

	
	区折子第77项
	培育2个“北京优农”特色品牌，助力农业新质生产力快速发展。
	区农业农村局
	2025-12-31
	组织十余个品牌参加“京郊如此多娇-北京特色农产品消费季”年货季直播专场，直播观看达81.9万人次，助力全市特色农产品销售74.25万元，推介特色农产品百余种；组织主体参加“高兴洽洽GO”五月市集活动；西瓜季期间邀请达人为“大兴西瓜”宣传推介；组织品牌主体参加桑葚节、西瓜节等线下活动10余次。指导本区“汉良西瓜”和“永定河西瓜”进行特质农品登录部级申报，其中“永定河西瓜”登录至目录；指导符合“北京优农”品牌遴选的5家主体进行申报，其中“永兴缘”、“盛世杰”、“四季阳坤”共三个品牌认定为“北京优农”特色品牌。

	
	区折子第78项
	推进第二轮农村土地承包到期后再延长30年试点工作。
	区经管站、区农业农村局、礼贤镇人民政府、魏善庄镇人民政府、采育镇人民政府
	2025-12-31
	指导3个试点村拟订延包实施方案，区、镇两级工作专班审核后公示，3月底前经村级民主程序讨论后通过。试点村按程序开展摸底调查、审核公示，结合市农业农村局印发的《第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作交流资料（延包资格认定专题）》，4月底前完成延包人员资格认定并公示。制作《农户承包地面积确认公示表》等材料。6月底前3个试点村已全部完成承包合同签订，签订率与农户满意度达到“2个100%”，目前已全部完成延包试点任务。6个典型经验被市农业农村局刊登，占比全市第一。积极总结试点工作经验及成果，拟订《大兴区二轮土地延包工作规程》（试行），获市农业农村局高度肯定，为市级制定延包工作规程提供了重要参考。

	
	区折子第79项
	做好房地一体宅基地及自然资源统一确权登记工作。
	市规划自然资源委大兴分局、区农业农村局、区住房和城乡建设委
	2025-12-31
	我区宅基地专项工作涉及10个镇、317个村，宅基地宗地底数为84033宗。截至目前，我区已按照市级有关要求，印发“一区一策”、打通登记路径、完成2025年数据汇交国家任务。

	
	区折子第80项
	启动“百千工程”永定河“望悠田园”示范片区创建。
	区农业农村局
	2025-12-31
	第二批庞各庄示范片区百千专项资金的9个项目均已完工，运营主体已进驻，正在进行经营性设施建设。绿色产业配套项目已完成设计招投标，正在进行概算评审。

	
	区折子第81项
	深化333个村庄人居环境整治提升，持续巩固村庄“五边”整治成效。
	区农业农村局
	2025-12-31
	持续深入推进农村人居环境整治工作，聚焦乱堆乱放、垃圾乱倒等重点问题，开展区级巡查12次，累计巡查1300余村次，督促属地整改问题7600余处，持续提升村庄环境水平。

	
	区折子第82项
	紧抓集建地改革过渡期，加强地块整理和入市前期工作，统筹推进各镇项目招商储备。
	区农村集体土地交易服务中心
	2025-12-31
	完成长子营消防训练基地项目入市工作，入市面积3.96公顷，交易金额7128万元，缴纳调节金712.8万元。

	
	区折子第83项
	深度挖掘西山永定河文化底蕴，推进“南中轴”文化之轴建设，举办大兴城市品牌形象发布会，唱响大兴城市品牌。
	区委宣传部、区文化和旅游局
	2025-8-31
	第六届西山永定河文化带全民文化季活动开展前期策划，完成书画作品征集，并筹备举办2场展览展出。推出春节4条、春季5个主题10条、西瓜季3个主题10条、乡村旅游精品1条线路，后续将结合重要节点推出更多特色线路。

	
	区折子第84项
	举办“文化大兴”论坛，宣传推介大兴文化和产业发展。
	区委宣传部
	2025-8-31
	筹备举办第八届北京南海子文化论坛（文化大兴论坛），结合团河行宫改造提升，进一步扩展文化影响力。

	
	区折子第85项
	加强团河行宫、德寿寺活化利用，持续做优做精“泛博物馆群”。
	区文化和旅游局
	2025-12-31
	团河行宫完成安技防升级，实现对园区全域的动态智能化管控。接中国文物交流中心等多家专业机构，研究并上报了多套文物建筑活化利用与管理方案，为后续深度开发奠定基础。举办北京燕京八绝宫廷艺术精品大兴巡展、福禄绵延主题展、文创商品展、海外回流文物走进大兴精品等,12月2日举办满族庆祝颁金节390周年活动。11月10日两家类博物馆北京泓文博雅唐卡博物馆、北京中元汉字文化博物馆完成验收。大兴区类博物馆达7家。12月三家类博物馆推进验收工作，15日开展现场专家论证。

	
	区折子第86项
	推出20条龙河凤河文化带“民宿+旅游”网红路线。
	区文化和旅游局
	2025-12-31
	围绕西瓜节、桑葚季、梨花季和葡萄季等传统农业品牌，推出43条主题旅游线路（春节4条、春季10条、西瓜季10条、京津冀8条、冬季10条、乡村旅游精品1条）。

	
	区折子第87项
	持续推动移风易俗，全年至少开展15场移风易俗宣传活动。落实殡葬惠民政策，提升殡仪服务质量。
	区民政局
	2025-11-30
	一、移风易俗宣传活动推进

区民政局2025年清明节移风易俗宣传活动任务已完成。以15处镇级公益性公墓、1处经营性公墓（天堂公墓）为重点，指导各镇制定个性化宣传计划，开展多元化宣传。线下，各祭扫点位悬挂横幅，宣传绿色殡葬优势、惠民政策，引导群众摒弃焚烧纸钱旧俗，采用鲜花、网络祭扫等文明方式。截至4月6日，全区主要祭扫点位、各镇街组织开展文明祭祀移风易俗宣传活动达214场次，覆盖人群28万余人次，发放宣传折页15000余份、其他宣传品9806余份，悬挂宣传条幅223个。线上，区民政局通过“民生正事儿”微信公众号发布殡葬服务指南、水溶祭祀文章，指导镇街借助公众号、社区公告栏等渠道发布文明祭祀倡议书，推广水溶祭祀等文明理念。各镇街、部门通过官网、公众号发布文明祭扫信息116篇，累计宣传覆盖29万余人，营造出浓厚的文明祭扫氛围。

二、落实殡葬惠民政策，提升殡仪服务质量

区殡仪馆在精简收费项目与规范服务上，取消告别厅绢花环境装饰租赁等2项不合理收费项目，精简下架4项商品服务；暂停销售价格偏高耐火毯，降低了包括棺椁、寿衣、骨灰盒在内的共27项殡葬商品的售价，平均降幅15% ，推出6个殡仪服务组合套餐。将原服务接洽单改为《殡葬服务合同》，规范了殡仪馆与家属之间的服务对接流程，明确双方权利义务，和服务项目、服务商品类别，增强了服务的规范性和透明度。

区天堂公墓2024年启动南区东祭坛提升改造项目，科学规划合理布局，有效利用土地资源，优化改进设计方案，建设节地生态墓区，建成花坛墓位366座，已完成定价并开售，价格在5万-10万之间，截至目前已售41座，满足群众殡葬需求。建设景观格位730座，按照中低价位标准定价开售。按照市民政局《实行市场调节价殡葬服务项目指导目录》的通知要求，对标对表，对天堂公墓市场调节价服务项目修改4项、删除4项。通过这一系列举措，大兴区殡葬服务正迈向更规范、更惠民、更高效的新台阶 。

	
	区折子第88项
	开展“中华慈善日”宣传活动，提高社会救助对象保障标准，持续落实困境儿童基本生活、医疗、助学等分类保障。
	区民政局
	2025-11-30
	9月全区20个镇街以为“汇聚向善力量 共创美好生活”为主题，开展“中华慈善日”宣传活动，印发慈善法宣传折页1万张，慈善救助宣传折页1万张，宣传品4000份，通过加强慈善宣传力度，营造人人慈善良好社会氛围。

8月底市民政局、市财政局印发关于调整本市最低生活保障标准的通知，全市城乡居民最低生活保障标准由家庭月人均1450元上调至1480元，自7月起实施，我区9月全面开展社会救助对象调标并完成补发工作。

持续落实各项儿童福利政策，按时按标准为困境儿童发放生活、助学、医疗、节日慰问等分类保障待遇，于10月底组织召开全区2025年儿童福利机构成年孤儿安置工作部署会，各相关单位和镇街按照职责分工，通力配合，全面做好孤儿后续户口迁移、生活、住房、就业、社保等基本需求，保障成年孤儿顺利融入社会。

	
	区折子第89项
	稳步加强课程建设，深化课程教学改革，召开课程建设推进会，实施课创计划。
	区教委
	2025-12-31
	已完成年度任务。

	
	区折子第90项
	扎实做好“双减”后半篇文章，推动“五育并举”全面发展。
	区教委
	2025-12-31
	1.组织小学中层干部交流展示活动，加强校际间交流，促进管理能力提升。2.组织学生英语趣配音活动、启动第三节小学生数学素养展示活动，培养学生学科素养。3.指导各校结合时间节点常态化开展爱国主义教育主题活动。4.教学干部培训——考试质量分析展示5.农村十校联盟--走进垡上中学（数学、道法学科展示交流）6.组织学生参加“七个一”活动。7.联合体育局举行大兴区中小学生棒垒球联赛；举行全区中小学生跳绳比赛和校园足球联赛；完成大兴区第四届金鹰奖、金凤奖评选。

	
	区折子第91项
	积极争取市教委支持，确保北京第四实验学校如期开学。
	区教委、临空经济区大兴片区管委会、榆垡镇人民政府
	2025-9-30
	北京第四实验学校已于2025年9月4日如期顺利开学。

	
	区折子第92项
	推动普惠托育服务提质扩面。
	区卫生健康委、区教委
	2025-12-31
	已完成。已实现镇街普惠托育服务全覆盖。

	
	区折子第93项
	加快区人民医院新址、北京安定医院、北京佑安医院新院区项目进程。
	区卫生健康委、区发展改革委、市规划自然资源委大兴分局、黄村镇人民政府
	2025-12-31
	1.区人民医院：区卫健委按照压缩后的900张床位规模重新编制可研报告，区发改委已将新版可研报告等立项材料正式报送至市发改委，市发改委正在进行项目评审。

2.安定医院：该项目重新选址于生物医药基地南拓区，目前市卫健委正在会同市发改委、市交通委、市规自委、大兴区政府正在向市政府报送项目选址报告，待市领导圈阅后办理项目规划手续。安定医院正在同步编制设计方案。

3.佑安医院：该项目已纳入市政府投资储备库，目前区规自分局正在办理项目规划综合实施方案相关手续。

	
	区折子第94项
	依托北京大学第一医院等优质资源，深化区域医联体建设，实现双向转诊人次数双提升。
	区卫生健康委
	2025-12-31
	一是加强首诊和转诊服务，印发《关于做好首诊和转诊服务深入推进医疗联合体建设的通知》，提升医疗服务连续性，巩固分级诊疗格局。二是组织5家医联体开展2024年度综合评价工作，我区整体医联体建设获A+等级。三是推动区内25家医疗机构与市级优质三甲医院在医联体、专科建设等方面合作，围绕多学科建立专科医联体关系，推动学科建设，健全分级诊疗格局。四是落实《大兴区深入推进基层转诊促进分级诊疗工作方案》，明确双向转诊任务，建立数据月通报机制并纳入绩效考核。截止2025年10月底，基层向上级转诊52163人次，较2024年同期增长29.92%；社区接收上级医院下转患者21009人次，较2024年同期增长54.06%。五是医联体核心医院以管理和技术下沉等模式精准帮扶合作医院，选派人员通过“线上+线下”方式提供医疗服务，规范指导相关工作，构建常态化帮扶指导机制。

	
	区折子第95项
	推进安全生产治本攻坚“八大行动”。紧盯建筑施工、食品药品、消防安全等重点领域，全方位开展隐患排查整治。
	区应急局、区住房和城乡建设委、区市场监管局、区消防救援局
	2025-12-31
	1.深入推进安全生产治本攻坚“八大行动”。强化工作力度，积极督促区级相关部门、属地治本攻坚三年行动落实，截至目前，采取“点对点”模式调度2073次、发布工作提示66次、通报9次，约谈提醒相关单位42家次，进一步推动安全生产主体责任落地落实。创新安全监管模式，8月份以来，区安办组织专家对19家重点领域653家企事业单位“一对一”帮扶指导，整改隐患3235处，切实做到了真查真改，全面推动各行管部门举一反三，做好隐患排查治理工作，有效提升了行业部门隐患发现能力与整改实效。2.持续开展特殊食品销售专项非现场检查工作；全领域开展制售假劣肉制品和农村假冒伪劣食品违法行为排查整治行动。餐饮领域开展春秋季校园全覆盖检查、正在开展展餐饮网络平台专项检查、网络餐饮问题核查、推进养老机构食品安全专项检查。按市药监局工作部署，依职权开展药品领域监督检查。3.深入推进村民经营性自建房和建筑保温材料安全隐患全链条整治行动开展，组织召开全市、全区专项治理工作调度会。持续深化人员密集场所、居民小区、养老机构、校园、高层建筑、地下空间、大型商业综合体、文博单位、多业态混合生产经营场所等重点场所整治，加强督导检查，针对可燃物、出租房屋等警情多发或重点场所组织开展核查，将问题一一梳理反馈给属地，及时消除火灾隐患，最大限度降低致灾因素。

	
	区折子第96项
	提升突发事件应对处置能力，坚决守住不发生重特大事故底线。
	区应急局、区消防救援局
	2025-12-31
	1.大兴区持续强应急值守，圆满宗成市领导调度，查班点名，应急处置等服务保障任务。通过应急预警信息的发布，启动极端天气应急响应，督促指导各属地，各单位迅速落实各项应急响应措施，减少灾害的发生，共发布极端天气应急预警响应通知8个。共协调处置各类突发事件37起。接报区公安分局传真98件。上报市应急办5起。截至目前，未发生一般及以上突发事件。2.持续开展全员岗位练兵工作，组织队站每周开展4个半天的防消联勤工作，每月开展战训业务大讲堂活动，组织开展安全员、水域救援、绳索等业务培训班，每月组织对各基层队站开展业务能力考核，有效提升指战员突发事件应对处置能力。

	
	区折子第97项
	强化预付式消费风险防范，重拳打击电信诈骗等新型犯罪行为，常态化推进扫黑除恶，完成综治中心规范化建设，打造更高水平的平安大兴。
	区委政法委、区公安分局
	2025-12-31
	1.协调相关部门做好预付式消费风险防范及预防电信诈骗工作，组织政法单位协调相关案件，召开综治中心规范化建设协调会。2.每周对辖区内双减机构及预付费机构部署辖区派出所开展滚动摸排，本月共摸排各类机构78家，约谈机构负责人13次，闭店机构3家。

	
	区折子第98项
	把政治建设摆在首位，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，高标准推进市委巡视反馈问题整改，切实增强政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	始终把党的政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，将严明政治纪律和政治规矩贯穿街道各项工作始终。一是深化理论武装。坚持学思用贯通、知信行统一，持续提高政治站位、强化责任担当、切实增强干部履职本领。二是规范组织生活。从严落实“三会一课”、谈心谈话等基本制度，规范开展主题党日活动。三是严明纪律规矩。把严守政治纪律作为提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的根本保证，持续强化党规党纪和中央八项规定精神学习教育，常态化开展警示教育，切实把全面从严治党的责任压力传导至基层末梢。

	
	区折子第99项
	坚持“第一议题”制度，巩固拓展主题教育成果，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定信念、锤炼党性、指导实践的强大力量，以实际行动确保党中央及市委、区委各项决策部署落地见效。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	坚持“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，巩固拓展主题教育成果。通过组织专题学习、研讨交流等活动，深化理论武装，锤炼党性修养。以实际行动确保党中央及市委、区委各项决策部署落地见效，推动各项工作高质量发展。

	
	区折子第100项
	自觉运用法治思维和法治方式推动工作，强化府院联动、府检联动，规范行政行为，提高依法行政能力，妥善解决行政争议，全面建设法治政府。
	区司法局
	2025-12-31
	紧密围绕“自觉运用法治思维和法治方式推动工作”核心要求，深入落实全面依法治市规划及法治政府建设实施意见。常态化运行府院、府检联动机制，区政府负责人带头出庭应诉行政诉讼案件就法治建设评估事宜主动向法检两院函询，形成良性互动。深入开展“规范基层行政执法专项治理”，累计对20余家镇街及部门开展实地指导。分层分类开展法治素养提升工程。联合区委组织部、党校举办两期“领导干部依法行政专题研讨班”，邀请法院专家授课，覆盖各单位法治主管领导及骨干。严格执行重大行政决策程序，发挥行政复议化解主渠道作用，对重大复杂案件举行听证审理，确保公正透明。2025年收到行政复议案件1411件，同比增长37%，其中30%实现案结事了，行政复议调解率达20.32%，制发复议意见书12件，妥善解决行政争议。对各单位执法案卷、规范性文件、决策程序等进行全面评查，确保法治建设各项要求落到实处。

	
	区折子第101项
	主动接受区人大依法监督和区政协民主监督，自觉接受司法、监察、社会和舆论监督，深化审计和统计监督结果运用。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	自觉接受区人大及其常委会法律监督，自觉接受市政协民主监督。作为会办单位认真配合主办单位办理区人大代表议案建议和市政协提案。

	
	区折子第102项
	强化政务公开，确保权力在阳光下运行。
	区政务和数据局
	2025-12-31
	1.规范建设政府信息公开专栏，公开的栏目内容符合上级要求；督导各单位动态调整信息公开指南内容，确保准确无误；通过培训和专项指导等规范全区依申请公开依法依规答复；推动政策性文件市区两级网站同步预公开率100%，12月共开展了3件次政策性文件预公开；2.截至目前，全区对外联系电话三次接通率100%；无不合格网站和政务新媒体情况。3.大力推进相关单位惠企政策上线京策平台全流程兑现。

	
	区折子第103项
	坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，全力营造风清气正的良好政治生态。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	通过强化监督，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，开展廉政教育，加强风险防控，营造风清气正的政治生态。同时，优化服务流程，提升群众满意度，推动全区事业健康发展。

	
	区折子第104项
	锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，持续为基层松绑减负。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，领导班子集中学习，开展交流研讨。召开机关支部党员大会，传达学习中央、市委、区委关于深入开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育有关要求，组织开展领学、自学，定期开展谈心谈话，了解党员干部思想动态，抓早抓小，防微杜渐。驰而不息纠治“四风”，强化纪律作风建设，狠抓党员干部教育管理，推动牢固树立纪律意识，精文减会，持续为基层松绑减负。

	
	区折子第105项
	严肃财经纪律，稳妥化解政府债务，兜牢“三保”底线，带头过紧日子，把更多财力用于推动发展、保障民生上。
	各部门、各单位
	2025-12-31
	严格执行财经纪律制度，高度重视债务风险；严控支出，优先保障“三保”，资金向民生和发展倾斜。




